## Описание
Каскадные риски |  | Пример МоделРиск · Общие методы · GU-01
Сколько добавляют к резерву связи между рисками? Десять рисков проекта, одни из которых запускают другие.
Далее: Исходные данные ▸
Карточка модели
Отрасль | Общие методы
Сложность | ★★☆☆☆ Реестр рисков, в котором одни риски делают другие вероятнее или тяжелее: несколько формул ЕСЛИ поверх рисковых событий.
Вопрос бизнеса | Модернизации завода угрожают десять рисков, и некоторые из них делают другие вероятнее или тяжелее: позднее утверждение проекта или плохой грунт повышают вероятность перепроектирования фундамента, а перепроектирование — вероятность дорогого ускорения графика. Какой резерв нужен на риски и какая его часть обусловлена связями между ними?
Для кого | Аналитикам рисков, руководителям проектов и всем, кто ведет реестр рисков и подозревает, что риски в нем не независимы.
Основные результаты | Общая стоимость рисков со связями и без них, по одним и тем же розыгрышам · резерв при выбранном уровне доверия в обоих вариантах и разница · насколько вероятнее становятся связанные риски · риски, которые определяют сумму.
Приемы МоделРиск | Рисковые события как розыгрыш наступления и розыгрыш тяжести (аргументы U в VoseBernoulli и VosePERT) · вероятности и последствия, зависящие от того, происходят ли другие риски (ЕСЛИ с ИЛИ или И) · одни и те же розыгрыши без связей и со связями, поэтому разница — эффект только связей · ранжирование рисков на торнадо-диаграмме (VoseSimSensitivityMean).
Файл | GU-01 Каскадные риски · Версия 1.0 · Ноябрь 2026 · создано в МоделРиск
Вопрос бизнеса
В реестре проекта модернизации завода десять рисков, у каждого есть вероятность и диапазон стоимости. Обычно риски в реестре считаются независимыми, но некоторые из этих связаны. Если надзорный орган поздно утвердит проект (A) или грунт окажется хуже, чем показали изыскания (C), фундамент гораздо вероятнее придется перепроектировать (D): 50% вместо 15%. Позднее утверждение или перепроектирование повышают вероятность, что график придется ускорять сверхурочной работой и дополнительными сменами (E): 45% вместо 22%. А если в одном и том же проекте специализированный подрядчик недоступен, грунт плохой, график ускорен и цены растут (B, C, E и F), крупная претензия генподрядчика (H) становится вероятнее (13% вместо 5%) и в 3,2 раза больше. Модель дважды моделирует реестр по одним и тем же розыгрышам: один раз как будто риски независимы и один раз со связями, поэтому разница двух сумм — это эффект только связей.
Как устроена модель
Дальше три листа, слева направо. Каждый передает данные следующему.
1 Исходные данные | Правила, связывающие риски: вероятность D, E и H, когда происходят запускающие их риски, и коэффициент к последствиям H; уровень доверия, при котором определяется резерв.
2 Риски | Реестр задает для каждого риска его собственную вероятность и трехточечный диапазон стоимости. На каждой итерации каждый риск получает два розыгрыша: розыгрыш наступления решает, произойдет ли риск, а розыгрыш тяжести помещает его стоимость в диапазоне. Со связями D, E и H сначала проверяют, произошли ли запускающие их риски, и если да, используют повышенную вероятность. Обе версии реестра используют одни и те же розыгрыши: более высокая вероятность только добавляет итерации, в которых риск происходит, поэтому разница двух сумм — это эффект связей.
3 Результаты | Резерв при выбранном уровне доверия без связей и со связями, S-кривые обеих сумм, насколько вероятнее становятся D, E и H, риски, которые определяют сумму.
Как пользоваться моделью
Шаг 1 | Замените десять рисков на листе «Риски» своими: вероятность и диапазон стоимости.
Шаг 2 | Измените связи в столбце «Запущен?» на листе «Риски» (ИЛИ либо И рисков, которые его повышают), а повышенные вероятности и коэффициент последствий — на листе «Исходные данные». Риск может запускаться только рисками выше него.
Шаг 3 | Запустите моделирование на ленте МоделРиск (уже заданы 10 000 итераций и фиксированное начальное число генератора).
Шаг 4 | Сравните резерв без связей и со связями: если они сильно различаются, связям место в реестре.
Структура модели
Исходные данные | Правила, связывающие риски; уровень доверия для резерва.
Риски | Реестр; эта итерация без связей и со связями; выходы и проверки.
Результаты | Резерв в обоих вариантах, S-кривые, вероятности связанных рисков и ранжирование рисков.
Цветовые обозначения
Исходное значение | Допущение, которое можно менять. Исходные данные — только в этих ячейках.
Неопределенная величина | Распределение МоделРиск: новое случайное значение выбирается при каждом пересчете (F9) и в каждой итерации моделирования.
Расчет | Формула. Не перезаписывайте.
Ключевой результат | Отмечен функцией VoseOutput: при моделировании сохраняется его полное распределение.
Результат моделирования | Функция VoseSim…: статистика последнего моделирования, заполняется автоматически.
Единицы и обозначения
Деньги | Миллионы долларов США (млн долл.).
Сам по себе | Вероятность риска, когда ничего не известно о других рисках: обычное число в реестре.
Со связями | Вероятность или последствия, когда известно, какие из запускающих его рисков произошли.
Розыгрыши | Розыгрыш наступления и розыгрыш тяжести каждого риска — равномерные числа от 0 до 1, общие для обеих версий реестра.
Основные допущения и ограничения
Связи | Моделируются только три связи с листа «Исходные данные»: все остальные пары рисков независимы.
Порядок | Риск запускается только рисками выше него в списке, поэтому связи просчитываются сверху вниз.
Последствия | Каждый диапазон стоимости — распределение PERT от 80% до 150% наиболее вероятного значения.
Данные | Проект и его риски придуманы для этого примера.
Функции МоделРиск в модели
VoseUniform | Два розыгрыша на риск: произойдет ли он и насколько тяжелым будет.
VoseBernoulli | Произойдет ли риск: VoseBernoulli(вероятность, розыгрыш наступления). При том же розыгрыше более высокая вероятность заставляет риск происходить в каждой итерации, где он происходил раньше, и еще в некоторых.
VosePERT | Стоимость, если риск произойдет, помещенная в диапазоне розыгрышем тяжести (аргумент U).
VoseInput, VoseOutput | Задают имена стоимости каждого риска со связями и сумм, для просмотра результатов и анализа чувствительности.
VoseSimMean, VoseSimPercentile | Статистика моделирования для таблиц и графиков на листе «Результаты».
VoseSimSensitivityMean | Торнадо-диаграмма: каждый риск ранжирован по тому, насколько средняя сумма меняется в диапазоне его стоимости.
Что почитать
Зависимости | Корреляция рисков: зачем и как учитывать в модели (статья)
Реестры рисков | Hillson, D. and Simon, P. (2020). Practical Project Risk Management: The ATOM Methodology, 3rd edition. Berrett-Koehler.
© 2026 ООО «Стратегия Риска» · www.riskstrategy.ru · Учебный пример: цифры придуманы для обучения и не описывают реальную компанию, проект или актив.

## Исходные данные
Каскадные риски |  |  |  | Пример МоделРиск · Общие методы · GU-01
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ · Правила, связывающие риски, и уровень доверия. Сами десять рисков — на листе «Риски». Меняйте только желтые ячейки.
◂ Описание |  |  |  | Далее: Риски ▸
Как читать этот лист: желтые ячейки — исходные данные.
1 Связи между рисками
Что происходит с D, E и H, когда происходят запускающие их риски. Собственная вероятность каждого риска и диапазон его стоимости — на листе «Риски».
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность | Обоснование / источник (условно)
D Перепроектирование фундамента: вероятность, если происходит A или C | вероятность | 50% | Константа | Сам по себе: 15%. Позднее утверждение или плохой грунт часто вынуждают перепроектировать.
E Ускорение графика: вероятность, если происходит A или D | вероятность | 45% | Константа | Сам по себе: 22%. Позднее утверждение или перепроектирование оставляют меньше времени.
H Крупная претензия: вероятность, если происходят все B, C, E и F | вероятность | 13% | Константа | Сам по себе: 5%. У подрядчика, которого затронули все четыре, есть основания для претензии.
H Крупная претензия: коэффициент стоимости, если происходят все B, C, E и F | × | 3.2 | Константа | Весь диапазон стоимости претензии умножается на этот коэффициент.
2 Политика резервирования
Уровень доверия, при котором определяется резерв.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность | Обоснование / источник (условно)
Уровень надежности для резерва | вероятность | 80% | Константа | P80 — частый выбор для резерва на риски проекта.

## Риски
Каскадные риски | [11 empty] | Пример МоделРиск · Общие методы · GU-01
РИСКИ · Десять рисков и что происходит с каждым в этой итерации без связей и со связями.
◂ Исходные данные | [11 empty] | Далее: Результаты ▸
1 Реестр рисков
Желтые ячейки — исходные данные: собственная вероятность каждого риска и его стоимость, если он произойдет.
№ | Риск | Вероятность | Затраты при реализации (млн долл.) |  |  | Ожидаемое | [5 empty] | Связи с другими рисками
|  | сам по себе | Мин. | Наиболее вероятное | Макс. | сам по себе
A | Надзорный орган поздно утверждает проект | 30% | 7 | 10 | 15 | 3.1 | [5 empty] | Не зависит от других рисков
B | Специализированный подрядчик недоступен, когда нужен | 20% | 9.8 | 12 | 18 | 2.5267 | [5 empty] | Не зависит от других рисков
C | Грунт хуже, чем показали изыскания | 10% | 10.4 | 13 | 19.5 | 1.365 | [5 empty] | Не зависит от других рисков
D | Фундамент придется перепроектировать | 15% | 11.2 | 14 | 21 | 2.205 | [5 empty] | Повышается до 50%, если происходит A или C
E | График придется ускорять | 22% | 6.4 | 8 | 12 | 1.848 | [5 empty] | Повышается до 45%, если происходит A или D
F | Рост цен на сталь и кабель | 12% | 4.8 | 6 | 9 | 0.756 | [5 empty] | Не зависит от других рисков
G | Непогода останавливает работы на площадке | 7% | 6.4 | 8 | 12 | 0.588 | [5 empty] | Не зависит от других рисков
H | Генподрядчик подает крупную претензию | 5% | 9.6 | 12 | 18 | 0.63 | [5 empty] | Повышается до 13%, стоимость × 3,2, если происходят все B, C, E и F
I | Пусконаладочные испытания не пройдены, их надо повторить | 19% | 8.8 | 11 | 16.5 | 2.1945 | [5 empty] | Не зависит от других рисков
J | Поздняя поставка ключевого оборудования | 23% | 11.2 | 14 | 21 | 3.381 | [5 empty] | Не зависит от других рисков
| Ожидаемая стоимость реестра, риски независимы |  |  |  |  | 18.5942
2 Эта итерация
Два розыгрыша на риск, общие для обеих версий реестра: розыгрыш наступления решает, произойдет ли риск, розыгрыш тяжести помещает его стоимость в диапазоне.
№ | Риск | Розыгрыш наступления | Происходит сам по себе? | Запущен? | Вероятность со связями | Происходит со связями? | Тяжесть | Стоимость, если происходит | Коэффициент стоимости | Стоимость сама по себе | Стоимость со связями | Как рассчитывается
|  | 0 – 1 | 1 = да | 1 = да | вероятность | 1 = да | 0 – 1 | млн долл. | × | млн долл. | млн долл.
A | Надзорный орган поздно утверждает проект | 0.38847 | 0 | – | 30% | 0 | 0.68624 | 11.0784 | 1 | 0 | 0 | Два розыгрыша VoseUniform(0, 1) на риск, общие для обеих версий
B | Специализированный подрядчик недоступен, когда нужен | 0.50731 | 0 | – | 20% | 0 | 0.48328 | 12.4167 | 1 | 0 | 0 | Происходит: VoseBernoulli(вероятность, розыгрыш наступления)
C | Грунт хуже, чем показали изыскания | 0.19132 | 0 | – | 10% | 0 | 0.12443 | 11.7226 | 1 | 0 | 0 | Происходит = 1, когда розыгрыш попадает в верхнюю долю «вероятность» отрезка 0 – 1
D | Фундамент придется перепроектировать | 0.51483 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0.14371 | 12.7415 | 1 | 0 | 0 | Запущен, если происходит A или C: тогда повышенная вероятность
E | График придется ускорять | 0.83596 | 1 | 0 | 22% | 1 | 0.49814 | 8.3008 | 1 | 8.3008 | 8.3008 | Запущен, если происходит A или D; D сам может быть повышен A или C
F | Рост цен на сталь и кабель | 0.57284 | 0 | – | 12% | 0 | 0.35215 | 5.9228 | 1 | 0 | 0 | Стоимость, если происходит: VosePERT(мин., наиболее вероятное, макс., тяжесть)
G | Непогода останавливает работы на площадке | 0.84827 | 0 | – | 7% | 0 | 0.039172 | 6.8454 | 1 | 0 | 0 | Стоимость = происходит × стоимость, если происходит × коэффициент стоимости
H | Генподрядчик подает крупную претензию | 0.052588 | 0 | 0 | 5% | 0 | 0.16189 | 11.0119 | 1 | 0 | 0 | Происходят все B, C, E и F: повышенная вероятность и коэффициент стоимости
I | Пусконаладочные испытания не пройдены, их надо повторить | 0.11514 | 0 | – | 19% | 0 | 0.87211 | 13.2692 | 1 | 0 | 0 | Более высокая вероятность только добавляет итерации, в которых риск происходит
J | Поздняя поставка ключевого оборудования | 0.038816 | 0 | – | 23% | 0 | 0.67849 | 15.4816 | 1 | 0 | 0
| Итого |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 8.3008 | 8.3008 | Число произошедших рисков и две суммы
3 Значение в этой итерации
Ключевые результаты, которые МоделРиск записывает в каждой итерации (VoseOutput). Их статистика — на листе «Результаты».
| Результат | Ед. изм. | Значение | [8 empty] | Смысл
| Общая стоимость рисков, как будто независимых | млн долл. | 8.3008 | [8 empty] | Каждый риск с его собственной вероятностью.
| Общая стоимость рисков, со связями | млн долл. | 8.3008 | [8 empty] | То, что должен покрыть резерв.
| Добавлено связями | млн долл. | 0 | [8 empty] | Одни и те же розыгрыши в обоих вариантах: это эффект только связей.
| Добавляют ли связи стоимость в этой итерации? (1 — да) | 1 / 0 | 0
4 Проверки модели
Везде должно быть «ОК». «ПРОВЕРИТЬ» означает, что исходное значение вышло за пределы, на которые рассчитана модель.
| Вероятности от 0% до 100% |  | ОК
| Каждый диапазон стоимости упорядочен (мин. ≤ наиболее вероятное ≤ макс.) |  | ОК
| Связи только повышают: каждая повышенная вероятность ≥ собственной, коэффициент стоимости ≥ 1 |  | ОК

## Результаты
Каскадные риски | [6 empty] | Пример МоделРиск · Общие методы · GU-01
РЕЗУЛЬТАТЫ · Заполняются автоматически по последнему моделированию. После изменения исходных данных запустите моделирование снова.
◂ Риски
✔ Показаны результаты последнего моделирования в этом сеансе Excel. После изменения исходных данных запустите моделирование снова.
✔ Все проверки модели пройдены («ОК»).
1 Резерв на риски без связей и со связями | [5 empty] | Общая стоимость рисков — S-кривые
Общая стоимость рисков при уровне доверия с листа «Исходные данные», по одним и тем же розыгрышам в обоих вариантах.
Показатель | Ед. изм. | Значение
Ожидаемая стоимость реестра, риски независимы | млн долл. | 18.5942
Средняя сумма, риски независимы (моделирование) | млн долл. | 18.8309
Средняя сумма, со связями (моделирование) | млн долл. | 21.5307
Резерв, риски независимы | млн долл. | 29.772
Резерв, со связями | млн долл. | 35.1703
Резерв, добавленный связями | млн долл. | 5.3983
Уровень надежности (лист «Исходные данные») |  | 80%
2 Диапазоны стоимости
P50 / P80 / P90: вероятность 50%, 80% и 90%, что значение не будет превышено.
Показатель | Ед. изм. | P50 | P80 | P90 | Среднее
Сумма, риски независимы | млн долл. | 16.915 | 29.772 | 37.4758 | 18.8309
Сумма, со связями | млн долл. | 20.1104 | 35.1703 | 43.9837 | 21.5307
Добавлено связями | млн долл. | 0 | 0 | 13.4043 | 2.6998
Показатель | Ед. изм. | Значение
Вероятность, что связи добавляют стоимость | вероятность | 19.61%
3 Как связи меняют связанные риски
Как часто происходит каждый связанный риск: сам по себе и в моделировании со связями.
Связанный риск |  | Сам по себе | Со связями | Изменение
D Перепроектирование фундамента |  | 15% | 28.28% | 13.28%
E Ускорение графика |  | 22% | 31.88% | 9.88%
H Крупная претензия |  | 5% | 5.17% | 0.17%
Стоимость H умножена (B, C, E и F происходят все) |  | 0% | 0.07% | 0.07%
4 Какие риски важны | [5 empty] | Какие риски определяют сумму со связями (млн долл.)
Наименьшая и наибольшая средняя сумма со связями по десяти равным группам стоимости каждого риска (VoseSimSensitivityMean).
Исходная величина (по степени влияния) | Наименьшее среднее | Наибольшее среднее | Место
D Фундамент придется перепроектировать | 15.5241 | 38.6923 | 1
C Грунт хуже, чем показали изыскания | 19.6333 | 38.7922 | 2
A Надзорный орган поздно утверждает проект | 16.5377 | 35.0618 | 3
J Поздняя поставка ключевого оборудования | 18.0637 | 34.0273 | 4
B Специализированный подрядчик недоступен, когда нужен | 19.0188 | 34.6323 | 5
E График придется ускорять | 17.2568 | 31.6433 | 6
I Пусконаладочные испытания не пройдены, их надо повторить | 19.3156 | 32.5986 | 7
H Генподрядчик подает крупную претензию | 20.8841 | 33.3904 | 8
G Непогода останавливает работы на площадке | 20.9192 | 29.73 | 9
F Рост цен на сталь и кабель | 20.7385 | 27.4462 | 10
5 Как читать результаты
• Обе суммы получены по одним и тем же розыгрышам. Связь только повышает вероятность, поэтому со связями риск происходит в каждой итерации, в которой он происходил сам по себе, и еще в некоторых: разница сумм — это эффект только связей, а не шум выборки.
• Связи добавляют к резерву больше, чем к среднему: они заставляют риски происходить вместе, поэтому плохие исходы скапливаются. Резерв, установленный так, будто риски независимы, превышается чаще, чем говорит его уровень доверия: при исходных данных модели независимый P80 превышается примерно три раза из десяти, а не два.
• D и E становятся гораздо вероятнее, потому что их запускающие риски часты: A происходит три раза из десяти. Правило для H выглядит впечатляюще, но требует четырех рисков одновременно, поэтому срабатывает в очень немногих итерациях и мало что добавляет к любой статистике.
• Торнадо ранжирует риски по их влиянию на сумму со связями. C происходит лишь один раз из десяти, но стоит на втором месте: когда он происходит, D становится гораздо вероятнее, а через D — и E. По той же причине A стоит выше рисков с большей стоимостью.
Данные для графиков
Статистика последнего моделирования для графиков и рейтинга выше. Строки сгруппированы: нажмите «+» на левом поле, чтобы их показать.
Накопленная вероятность | Вероятность превышения | TotalOwn | TotalLinked
1% | 99% | 0 | 0
3% | 97% | 0 | 0
5% | 95% | 0 | 0
7% | 93% | 0 | 0
9% | 91% | 0 | 0
11% | 89% | 0 | 0
13% | 87% | 0 | 0
15% | 85% | 0 | 0
17% | 83% | 6.2878 | 6.2878
19% | 81% | 7.4408 | 7.4571
21% | 79% | 8.1173 | 8.2304
23% | 77% | 8.9129 | 9.1735
25% | 75% | 9.4584 | 9.9314
27% | 73% | 10.0717 | 10.6337
29% | 71% | 10.6198 | 11.3779
31% | 69% | 11.169 | 11.9958
33% | 67% | 11.7187 | 12.5843
35% | 65% | 12.2022 | 13.0749
37% | 63% | 12.718 | 13.6293
39% | 61% | 13.1023 | 14.3574
41% | 59% | 13.5795 | 15.145
43% | 57% | 14.1579 | 16.0594
45% | 55% | 14.8248 | 17.272
47% | 53% | 15.5715 | 18.4839
49% | 51% | 16.4456 | 19.6356
51% | 49% | 17.4387 | 20.5199
53% | 47% | 18.5553 | 21.3662
55% | 45% | 19.559 | 22.1413
57% | 43% | 20.3946 | 22.9778
59% | 41% | 21.145 | 23.7244
61% | 39% | 21.8666 | 24.5694
63% | 37% | 22.6608 | 25.4028
65% | 35% | 23.2714 | 26.214
67% | 33% | 23.9734 | 27.1916
69% | 31% | 24.7417 | 28.1721
71% | 29% | 25.4791 | 29.4722
73% | 27% | 26.2508 | 30.7781
75% | 25% | 27.1147 | 32.0569
77% | 23% | 28.0546 | 33.372
79% | 21% | 29.194 | 34.5949
81% | 19% | 30.4291 | 35.8344
83% | 17% | 31.938 | 37.2842
85% | 15% | 33.342 | 38.7773
87% | 13% | 34.9534 | 40.5897
89% | 11% | 36.4774 | 42.9674
91% | 9% | 38.4337 | 45.2705
93% | 7% | 40.3443 | 47.6367
95% | 5% | 43.4299 | 50.3592
97% | 3% | 47.9536 | 54.4363
99% | 1% | 55.2326 | 62.913
Общее среднее TotalLinked |  | 21.5307
Исходная величина (для графика) |  |  |  | Наибольшее − среднее | Наименьшее − среднее
D Фундамент придется перепроектировать |  |  |  | 17.1616 | -6.0066
C Грунт хуже, чем показали изыскания |  |  |  | 17.2615 | -1.8974
A Надзорный орган поздно утверждает проект |  |  |  | 13.5311 | -4.9929
J Поздняя поставка ключевого оборудования |  |  |  | 12.4966 | -3.467
B Специализированный подрядчик недоступен, когда нужен |  |  |  | 13.1016 | -2.5119
E График придется ускорять |  |  |  | 10.1126 | -4.2738
I Пусконаладочные испытания не пройдены, их надо повторить |  |  |  | 11.0679 | -2.215
H Генподрядчик подает крупную претензию |  |  |  | 11.8598 | -0.64658
G Непогода останавливает работы на площадке |  |  |  | 8.1994 | -0.61147
F Рост цен на сталь и кабель |  |  |  | 5.9155 | -0.79214

## ModelRiskDSN (hidden)
DSN Files Count: | 0

## ModelRiskCharts (hidden)
1389
0
0
0
0
70
185
198
114
44
1610
0
0
0
0
3
125
149
84
29
1790
0
0
0
0
0
48
76
60
26
1435
0
0
0
0
43
198
203
109
12
1358
0
0
0
0
31
233
217
139
22
1769
0
0
0
0
5
71
84
53
18
1862
0
0
0
0
0
15
52
45
26
1911
0
0
0
0
0
18
36
24
11
1618
0
0
0
0
13
125
145
85
14
1517
0
0
0
0
3
144
191
116
29
441
554
444
304
148
70
30
6
2
1
432
446
411
294
205
128
51
24
4
5
1616
0
69
72
67
81
30
20
33
12