## Описание
Стоимость и срок бурения скважины (AFE) |  | Пример МоделРиск · Нефть и газ · OG-07
Каким должен быть AFE для скважины K-15? Сутки и затраты по этапам, с осложнениями и событиями, которые срывают бюджет скважины.
Далее: Исходные данные ▸
Карточка модели
Отрасль | Нефть и газ
Сложность | ★★★☆☆ Оценка скважины по этапам с осложнениями как суммой «частота × длительность» и двумя крупными рисковыми событиями.
Вопрос бизнеса | Скважину K-15 глубиной 4200 м планируют бурить с самоподъемной установки. Сколько времени это займет и во что обойдется, насколько вероятно превышение детерминированной оценки и какой резерв нужен для разрешения на расходы (AFE) на уровне P80?
Для кого | Инженерам по бурению и заканчиванию, инженерам по стоимости и руководителям активов, которые готовят или утверждают AFE.
Основные результаты | Общие сутки и общая стоимость с P50 / P80 / P90 · вероятность превысить детерминированную оценку · резерв для AFE на уровне P80 · сутки на конец каждого этапа с диапазоном · что определяет стоимость.
Приемы МоделРиск | Длительности и затраты этапов по PERT · осложнения как сумма «частота × длительность» (число по VosePoisson, VoseAggregateMC длительностей событий из VoseLognormalObject) · рисковые события с VoseRiskEvent · затраты, зависящие от времени (суточная ставка × сутки) · отчет P50 / P80 / P90.
Файл | OG-07 Стоимость и срок бурения скважины (AFE) · Версия 1.0 · Ноябрь 2026 · создано в МоделРиск
Вопрос бизнеса
K-15 — оценочная скважина глубиной 4200 м, которую планируют бурить с самоподъемной установки. Детерминированная оценка инженера по бурению складывает наиболее вероятные длительность и стоимость каждого этапа и добавляет сверху 10% на осложнения. Но скважины редко идут по плану. Какие-то осложнения — поглощение бурового раствора, сужение ствола, отказ оборудования, ожидание погоды — бывают почти на каждой скважине, чаще в трудных интервалах. А иногда крупное событие, например прихват бурильной колонны, из-за которого приходится бурить боковой ствол, добавляет недели. Поскольку большая часть затрат на установку начисляется посуточно, каждые потерянные сутки стоят денег. Модель строит скважину по этапам, добавляет время на осложнения как случайное число событий случайной длительности, добавляет два крупных рисковых события и переводит сутки в затраты по суточной ставке. Тогда AFE опирается на заданный уровень доверия, а не на единичное число, которое превышается гораздо чаще, чем нет.
Как устроена модель
Дальше три листа, слева направо. Каждый передает данные следующему.
1 Исходные данные | Суточная ставка (установка, сервисы, топливо, логистика); как часто случаются осложнения и сколько суток стоит одно событие; вероятность и размер бурения бокового ствола и газонефтеводопроявления и этап, на котором каждое из них может произойти; надбавка на осложнения в детерминированной оценке и уровень доверия AFE.
2 План скважины | У каждого этапа есть длительность без осложнений и стоимость материалов и сервисов (PERT), а также коэффициент осложнений, отражающий его сложность. В каждой итерации число осложнений на этапе распределено по Пуассону со средним, пропорциональным длительности и коэффициенту осложнений, а VoseAggregateMC складывает потерянные из-за них сутки. Крупное событие добавляет свои сутки и затраты к этапу, на котором оно происходит. Сутки этапа × суточная ставка плюс материалы и сервисы дают стоимость этапа.
3 Результаты | Процентили общей стоимости и суток в форме P50 / P80 / P90, принятой для AFE, вероятность превысить детерминированную оценку, AFE при выбранном уровне доверия и его резерв, сутки на конец каждого этапа и что определяет стоимость.
Как пользоваться моделью
Шаг 1 | Введите этапы, длительности и затраты своей скважины на листе «План скважины», а суточную ставку и рисковые события — на листе «Исходные данные».
Шаг 2 | Откалибруйте частоту и длительность осложнений по соседним скважинам (непроизводительное время на 10 суток, сутки на событие).
Шаг 3 | Запустите моделирование на ленте МоделРиск (уже заданы 10 000 итераций и фиксированное начальное число генератора).
Шаг 4 | Задайте уровень доверия AFE на листе «Исходные данные» (в модели — 80%), повторите моделирование и посмотрите AFE и его резерв на листе «Результаты».
Структура модели
Исходные данные | Суточная ставка, осложнения, крупные рисковые события, детерминированная надбавка и уровень AFE.
План скважины | Семь этапов с диапазонами; длительность, осложнения и стоимость каждого этапа в этой итерации; итоги и проверки.
Результаты | Показатели AFE, S-кривая стоимости, сутки по этапам и факторы стоимости.
Цветовые обозначения
Исходное значение | Допущение, которое можно менять. Исходные данные — только в этих ячейках.
Неопределенная величина | Распределение МоделРиск: новое случайное значение выбирается при каждом пересчете (F9) и в каждой итерации моделирования.
Расчет | Формула. Не перезаписывайте.
Ключевой результат | Отмечен функцией VoseOutput: при моделировании сохраняется его полное распределение.
Результат моделирования | Функция VoseSim…: статистика последнего моделирования, заполняется автоматически.
Единицы и обозначения
Деньги | Миллионы долларов США (млн долл.); суточная ставка — в тысячах долларов в сутки (тыс. долл./сут.).
Время | Сутки работы установки, 24 часа в сутки.
P50 / P80 / P90 | Соглашение в оценке стоимости: P80 — значение, которое не будет превышено с вероятностью 80%.
Время на осложнения | Непроизводительное время (НПВ): время установки, потерянное из-за незапланированных событий.
Основные допущения и ограничения
Время на осложнения | События случаются случайно (по Пуассону) с частотой, пропорциональной времени на каждом этапе; длительности событий независимы и логнормальны.
Крупные события | Каждое происходит не более одного раза, на одном этапе: в модели боковой ствол — в интервале 12¼″, ГНВП — в продуктивном интервале.
Затраты | Каждые сутки стоят суточную ставку; материалы и сервисы не зависят от суток. Без роста цен и валютного риска.
Данные | Этапы, длительности, затраты и ставки придуманы для этого примера.
Функции МоделРиск в модели
VosePERT | Длительность без осложнений и стоимость материалов и сервисов каждого этапа, а также суточная ставка.
VosePoisson, VoseAggregateMC, VoseLognormalObject | Время на осложнения: число событий на этапе по Пуассону, каждое логнормальной длительности, суммируется VoseAggregateMC.
VoseRiskEvent, VosePERTObject | Боковой ствол и ГНВП: ноль или число суток по PERT.
VoseInput, VoseOutput | Задают имена неопределенных величин и результатов для окна результатов и анализа чувствительности.
VoseSimMean, VoseSimPercentile, VoseSimProbability | Статистика моделирования для таблиц и графиков на листе «Результаты».
VoseSimSensitivityMean | Диаграмма «торнадо»: десять VoseInput, сильнее всего меняющих среднюю общую стоимость в пределах своего диапазона, по порядку.
Что почитать
Оценка стоимости скважины | Adams, N. J. (1985). Drilling Engineering: A Complete Well Planning Approach. PennWell.
Анализ рисков | Оценка рисков сметы: хватит ли резерва на непредвиденные затраты (статья)
© 2026 ООО «Стратегия Риска» · www.riskstrategy.ru · Учебный пример: цифры придуманы для обучения и не описывают реальную компанию, проект или актив.

## Исходные данные
Стоимость и срок бурения скважины (AFE) | [7 empty] | Пример МоделРиск · Нефть и газ · OG-07
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ · Ставки, осложнения, крупные рисковые события и уровень AFE. Длительности, затраты и коэффициенты осложнений этапов — на листе «План скважины». Меняйте только желтые ячейки.
◂ Описание | [7 empty] | Далее: План скважины ▸
Как читать этот лист: желтые ячейки — исходные данные. В оранжевых ячейках распределения МоделРиск, они показывают текущее случайное значение (F9 — выбрать заново). Мин. / Наиболее вероятное / Макс. — минимум, наиболее вероятное значение и максимум для PERT. Среднее — среднее значение распределения (VoseMean); если диапазон задан неверно, показывается ✗.
1 Установка и суточная ставка
Все, что стоит денег посуточно.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность | Мин. | Наиболее вероятное | Макс. | Среднее | Обоснование / источник (условно)
Суточная ставка | тыс. долл./сут. | 340.9883 | PERT | 330 | 360 | 410 | 363.3333 | Суточная ставка самоподъемной установки с сервисами, топливом, логистикой и супервайзингом; диапазон учитывает еще не заключенные сервисные контракты.
2 Время на осложнения
Частые мелкие события: поглощение раствора, сужение ствола, отказ оборудования, ожидание погоды.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность |  |  |  |  | Обоснование / источник (условно)
Осложнений на 10 суток работ | событий | 1 | Константа |  |  |  |  | Соседние скважины: 61 событие за 610 суток работы установки. Умножается на коэффициент осложнений каждого этапа.
Осложнений в сутки работ | событий / сут. | 0.1 | Расчетное |  |  |  |  | Ставка выше ÷ 10. Ожидаемое число событий на этапе = эта величина × сутки × коэффициент осложнений.
Потерянные сутки на событие, среднее | дн. | 1.2 | Константа |  |  |  |  | Соседние скважины: среднее непроизводительное время на одно событие.
Потерянные сутки на событие, стандартное отклонение | дн. | 1 | Константа |  |  |  |  | Логнормальное с этим средним и разбросом: много коротких событий, несколько длинных.
3 Крупные рисковые события
Редкие события, добавляющие недели. Каждое происходит не более одного раза, в интервале, где оно возможно.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность | Мин. | Наиболее вероятное | Макс. | Среднее | Обоснование / источник (условно)
Вероятность бокового ствола | вероятность | 10% | Константа |  |  |  |  | Неликвидируемый прихват в интервале 12¼″: 2 из 18 соседних скважин.
Сутки, потерянные на боковой ствол | дн. | 14.3294 | Рисковое событие · PERT | 8 | 14 | 25 | 1.4833 | Ловильные работы, установка моста и повторное бурение интервала.
Прямые затраты на боковой ствол | млн долл. | 2.5 | Константа |  |  |  |  | Оставленное в скважине оборудование, цементные мосты, дополнительная колонна; сверх суток работы установки.
Этап, на котором может понадобиться боковой ствол | 1 – 7 | 4 | Константа |  |  |  |  | Номер этапа на листе «План скважины»: 4 — интервал 12¼″.
Вероятность ГНВП | вероятность | 3% | Константа |  |  |  |  | Проявление в продуктивном интервале; после оценочной скважины 2024 года давление известно лучше.
Сутки, потерянные из-за ГНВП | дн. | 0 | Рисковое событие · PERT | 5 | 10 | 20 | 0.325 | Закрытие скважины, вымывание флюида, утяжеление раствора.
Прямые затраты из-за ГНВП | млн долл. | 1.5 | Константа |  |  |  |  | Раствор глушения, специализированные сервисы.
Этап, на котором может произойти ГНВП | 1 – 7 | 5 | Константа |  |  |  |  | Номер этапа на листе «План скважины»: 5 — продуктивный интервал 8½″.
4 Детерминированная оценка и AFE
Единичная оценка, с которой сравнивается моделирование, и уровень доверия AFE.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность |  |  |  |  | Обоснование / источник (условно)
Надбавка на осложнения в детерминированной оценке | от суток без осложнений | 10% | Константа |  |  |  |  | Добавляется к сумме наиболее вероятных длительностей этапов, как во многих детерминированных AFE.
Уровень доверия AFE | вероятность | 80% | Константа |  |  |  |  | AFE — общая стоимость, которая не будет превышена с этой вероятностью: обычно 80% (P80); некоторые компании используют 50% или 90%.

## План скважины
Стоимость и срок бурения скважины (AFE) | [10 empty] | Пример МоделРиск · Нефть и газ · OG-07
ПЛАН СКВАЖИНЫ · Семь этапов от мобилизации до ликвидации: диапазоны, затем сутки и стоимость этой итерации.
◂ Исходные данные | [10 empty] | Далее: Результаты ▸
1 Этапы
Желтые ячейки — исходные данные: длительность без осложнений, стоимость материалов и сервисов и склонность этапа к осложнениям.
№ | Этап | Глубина | Длительность (сут.) |  |  | Материалы и сервисы (млн долл.) |  |  | Коэфф. |  | Примечание
|  | м, на конец | Мин. | Наиболее вероятное | Макс. | Мин. | Наиболее вероятное | Макс. | осложнений
1 | Мобилизация и монтаж установки | – | 3 | 4 | 6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0.5 |  | Буксировка, преднагрузка и монтаж самоподъемной установки; плата за мобилизацию
2 | Ствол 26″, колонна 20″ | 450 | 4 | 5 | 7 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 0.8 |  | Мелкозалегающий газ на картах маловероятен
3 | Ствол 17½″, колонна 13⅜″ | 1800 | 8 | 10 | 14 | 3 | 3.4 | 4 | 1 |  | Активные глины: сужение ствола — обычное дело
4 | Ствол 12¼″, колонна 9⅝″ | 3400 | 12 | 15 | 21 | 4 | 4.6 | 5.6 | 1.3 |  | Длинный интервал в трещиноватом меле: поглощения и прихваты
5 | Продуктивный интервал 8½″ | 4200 | 8 | 10 | 15 | 2.5 | 3 | 3.8 | 1.5 |  | Истощенный пласт на соседних скважинах: поглощение раствора
6 | Каротаж и испытания | – | 5 | 6 | 9 | 3.5 | 4.2 | 5.5 | 0.8 |  | Каротаж на кабеле, отбор керна и испытание пластоиспытателем
7 | Ликвидация и демонтаж | – | 4 | 5 | 7 | 1.2 | 1.5 | 2 | 0.5 |  | Цементные мосты, срезка и извлечение колонны, демобилизация
| Итого, наиболее вероятные значения |  |  | 55 |  |  | 19.7
2 Крупные рисковые события в этой итерации
Сутки каждого события берутся из его рискового события на листе «Исходные данные»: ноль, если оно не происходит.
| Событие | Этап | Потерянные дни | Прямые затраты | [6 empty] | Как рассчитывается
|  | № | дн. | млн долл.
| Боковой ствол | 4 | 14.3294 | 2.5 | [6 empty] | Этап с листа «Исходные данные»; сутки из рискового события; прямые затраты только если событие произошло
| ГНВП | 5 | 0 | 0
3 Эта итерация, по этапам
Деньги в млн долл. Число осложнений распределено по Пуассону со средним = осложнений в сутки × длительность × коэффициент осложнений.
№ | Этап | Длительность | Коэфф. | Коэфф. | Крупные | Этап | Сутки на | Материалы, | Крупное событие | Этап | Как рассчитывается
|  | дн. | событий | дн. | события, сут. | дн. | конец этапа | сервисы | стоимость | стоимость
1 | Мобилизация и монтаж установки | 3.469 | 0 | 0 | 0 | 3.469 | 3.469 | 1.1937 | 0 | 2.3766 | Длительность и материалы: PERT по таблице выше
2 | Ствол 26″, колонна 20″ | 4.4386 | 0 | 0 | 0 | 4.4386 | 7.9076 | 1.696 | 0 | 3.2095 | Сутки осложнений: VoseAggregateMC складывает логнормальные длительности событий
3 | Ствол 17½″, колонна 13⅜″ | 9.808 | 0 | 0 | 0 | 9.808 | 17.7155 | 3.5356 | 0 | 6.88
4 | Ствол 12¼″, колонна 9⅝″ | 16.0784 | 2 | 1.5229 | 14.3294 | 31.9307 | 49.6462 | 5.2123 | 2.5 | 18.6003 | Сутки и затраты крупных событий: СУММЕСЛИ по событиям этого этапа (раздел 2)
5 | Продуктивный интервал 8½″ | 9.6682 | 0 | 0 | 0 | 9.6682 | 59.3144 | 2.9899 | 0 | 6.2867
6 | Каротаж и испытания | 6.5431 | 2 | 1.3315 | 0 | 7.8746 | 67.189 | 4.0709 | 0 | 6.7561
7 | Ликвидация и демонтаж | 5.1523 | 0 | 0 | 0 | 5.1523 | 72.3413 | 1.3413 | 0 | 3.0982 | Стоимость этапа = сутки × суточная ставка ÷ 1000 (тыс. долл. в млн долл.) + материалы + затраты крупных событий
| Итого | 55.1575 | 4 | 2.8544 | 14.3294 | 72.3413 |  | 20.0399 | 2.5 | 47.2074
4 Значение в этой итерации
Ключевые результаты, которые МоделРиск записывает в каждой итерации (VoseOutput). Их статистика — на листе «Результаты».
| Результат | Ед. изм. | Значение |  | Смысл
| Общая стоимость скважины | млн долл. | 47.2074 |  | Установка и сервисы, материалы и сервисы, затраты крупных событий.
| Всего суток | дн. | 72.3413 |  | От начала мобилизации до освобождения установки.
| Время на осложнения (все этапы) | дн. | 2.8544 |  | Сутки, потерянные из-за частых мелких событий. Отмечено как исходная величина для диаграммы «торнадо».
| Сутки крупных событий | дн. | 14.3294 |  | Сутки, потерянные на боковой ствол или ГНВП.
| Произошло крупное событие? (1 — да) | 1 / 0 | 1 |  | Боковой ствол или ГНВП в этой итерации.
| Материалы и сервисы | млн долл. | 20.0399 |  | Все, что не оплачивается посуточно.
| Детерминированная оценка: сутки | дн. | 60.5 |  | Сумма наиболее вероятных длительностей плюс надбавка на осложнения.
| Детерминированная оценка: стоимость | млн долл. | 41.48 |  | Детерминированные сутки × наиболее вероятная суточная ставка + наиболее вероятные материалы и сервисы.
5 Проверки модели
Везде должно быть «ОК». «ПРОВЕРИТЬ» означает, что исходное значение вышло за пределы, на которые рассчитана модель.
| Длительности этапов: мин. ≤ наиболее вероятное ≤ макс. |  | ОК
| Затраты этапов: мин. ≤ наиболее вероятное ≤ макс. |  | ОК
| Коэффициенты осложнений не отрицательны |  | ОК
| Этап каждого крупного события — этап этой скважины |  | ОК

## Результаты
Стоимость и срок бурения скважины (AFE) | [6 empty] | Пример МоделРиск · Нефть и газ · OG-07
РЕЗУЛЬТАТЫ · Заполняются автоматически по последнему моделированию. После изменения исходных данных запустите моделирование снова.
◂ План скважины
✔ Показаны результаты последнего моделирования в этом сеансе Excel. После изменения исходных данных запустите моделирование снова.
✔ Все проверки модели пройдены («ОК»).
1 AFE | [5 empty] | Общая стоимость скважины — S-кривая
AFE — стоимость при уровне доверия с листа «Исходные данные» (в модели задан P80). Детерминированная оценка — обычное единичное число.
Показатель | Ед. изм. | Значение
Детерминированная оценка с надбавкой на осложнения | млн долл. | 41.48
Средняя стоимость скважины | млн долл. | 44.3455
Вероятность уложиться в детерминированную оценку | вероятность | 15.56%
Вероятность превысить детерминированную оценку | вероятность | 84.44%
AFE (стоимость P80) | млн долл. | 46.3262
Резерв сверх детерминированной оценки | млн долл. | 4.8462
Резерв в процентах от детерминированной оценки |  | 11.68%
2 Стоимость и сутки
P50 / P80 / P90: вероятность 50%, 80% и 90%, что значение не будет превышено.
Показатель | Ед. изм. | P50 | P80 | P90 | Среднее
Общая стоимость скважины | млн долл. | 43.6689 | 46.3262 | 49.0363 | 44.3455
Всего суток | дн. | 64.8397 | 70.7777 | 75.833 | 66.1342
Время на осложнения | дн. | 6.6802 | 10.155 | 12.2433 | 7.2048
Сутки крупных событий | дн. | 0 | 0 | 11.0593 | 1.7712
Материалы и сервисы | млн долл. | 20.0148 | 20.541 | 20.8137 | 20.0266
Вероятность бокового ствола или газонефтеводопроявления | вероятность |  |  |  | 12.57%
3 Сутки на конец каждого этапа | [5 empty] | Сутки на конец каждого этапа — от 10-го до 90-го процентиля
План «глубина — время» с диапазоном: 10-й процентиль, медиана и 90-й процентиль.
Показатель | Ед. изм. | 10-й проц. | Медиана | 90-й проц. | Среднее
1 Мобилизация и монтаж установки | дн. | 3.4847 | 4.2414 | 5.4066 | 4.4123
2 Ствол 26″, колонна 20″ | дн. | 8.5392 | 9.803 | 11.9383 | 10.0734
3 Ствол 17½″, колонна 13⅜″ | дн. | 18.7397 | 21.3196 | 24.8196 | 21.6285
4 Ствол 12¼″, колонна 9⅝″ | дн. | 35.127 | 39.7514 | 49.1898 | 41.0185
5 Продуктивный интервал 8½″ | дн. | 46.6479 | 52.4393 | 63.0928 | 53.7189
6 Каротаж и испытания | дн. | 53.3634 | 59.3669 | 70.2793 | 60.6674
7 Ликвидация и демонтаж | дн. | 58.7351 | 64.8397 | 75.833 | 66.1342
4 Что определяет стоимость скважины | [5 empty] | Что определяет стоимость скважины (млн долл.)
Наименьшее и наибольшее среднее общей стоимости по десяти равным группам каждой исходной величины (VoseSimSensitivityMean), от общего среднего.
Исходная величина (по степени влияния) | Наименьшее среднее | Наибольшее среднее | Место
Сутки на боковой ствол | 43.5806 | 51.41 | 1
Сутки на ГНВП | 44.1971 | 49.1452 | 2
Время на осложнения | 42.2389 | 47.1345 | 3
Суточная ставка | 42.7601 | 46.1727 | 4
Длительность, ствол 12¼″ | 43.2566 | 45.6198 | 5
Длительность, ствол 8½″ | 43.5459 | 45.2861 | 6
Длительность, ствол 17½″ | 43.6385 | 45.0201 | 7
Материалы и сервисы, каротаж | 43.7787 | 45.1306 | 8
Материалы и сервисы, ствол 12¼″ | 43.7894 | 44.8018 | 9
Материалы и сервисы, ствол 17½″ | 43.9917 | 44.9598 | 10
5 Как читать результаты
• Детерминированная оценка превышается гораздо чаще, чем нет, даже с надбавкой на осложнения: сумма наиболее вероятных значений меньше медианы, осложнения почти неизбежны и в среднем больше надбавки, а крупные события могут только добавлять время.
• AFE на уровне P80 превышается на 20% скважин; резерв — то, что AFE добавляет к детерминированной оценке, чтобы этого достичь. Компаниям, которые утверждают AFE на уровне P50, стоит ожидать дополнительного финансирования примерно в половине случаев.
• Верхний конец S-кривой определяет боковой ствол: он нужен на одной скважине из десяти, но тогда добавляет две недели и несколько миллионов долларов. Снижение этого риска (лучшие меры против прихватов, резервный хвостовик) сужает диапазон сильнее, чем сокращение суток в плане.
• Большая часть затрат начисляется посуточно, поэтому важны суточная ставка и каждые потерянные сутки. Время на осложнения — один из крупнейших факторов: по отдельности мелкие события в среднем складываются примерно в неделю, а на некоторых скважинах — почти в две.
Данные для графиков
Статистика последнего моделирования для графиков и рейтинга выше. Строки сгруппированы: нажмите «+» на левом поле, чтобы их показать.
Накопленная вероятность | Вероятность превышения | TotalCost
1% | 99% | 39.2917
3% | 97% | 39.9468
5% | 95% | 40.3325
7% | 93% | 40.6162
9% | 91% | 40.8401
11% | 89% | 41.067
13% | 87% | 41.2486
15% | 85% | 41.4336
17% | 83% | 41.5902
19% | 81% | 41.7385
21% | 79% | 41.8743
23% | 77% | 42.014
25% | 75% | 42.1426
27% | 73% | 42.2601
29% | 71% | 42.3931
31% | 69% | 42.533
33% | 67% | 42.6504
35% | 65% | 42.7714
37% | 63% | 42.8908
39% | 61% | 43.0037
41% | 59% | 43.1261
43% | 57% | 43.2486
45% | 55% | 43.3739
47% | 53% | 43.4959
49% | 51% | 43.619
51% | 49% | 43.7266
53% | 47% | 43.853
55% | 45% | 43.973
57% | 43% | 44.099
59% | 41% | 44.2418
61% | 39% | 44.3769
63% | 37% | 44.515
65% | 35% | 44.6823
67% | 33% | 44.8582
69% | 31% | 45.0199
71% | 29% | 45.2022
73% | 27% | 45.4015
75% | 25% | 45.6498
77% | 23% | 45.8956
79% | 21% | 46.1784
81% | 19% | 46.4735
83% | 17% | 46.829
85% | 15% | 47.2773
87% | 13% | 47.8892
89% | 11% | 48.6414
91% | 9% | 49.4918
93% | 7% | 50.4585
95% | 5% | 51.5242
97% | 3% | 52.6935
99% | 1% | 54.6643
Общее среднее TotalCost |  | 44.3455
Исходная величина (для графика) |  |  |  | Наибольшее − среднее | Наименьшее − среднее
Сутки на боковой ствол |  |  |  | 7.0645 | -0.76494
Сутки на ГНВП |  |  |  | 4.7997 | -0.14844
Время на осложнения |  |  |  | 2.789 | -2.1066
Суточная ставка |  |  |  | 1.8271 | -1.5854
Длительность, ствол 12¼″ |  |  |  | 1.2743 | -1.089
Длительность, ствол 8½″ |  |  |  | 0.94059 | -0.79959
Длительность, ствол 17½″ |  |  |  | 0.67457 | -0.70707
Материалы и сервисы, каротаж |  |  |  | 0.78504 | -0.5668
Материалы и сервисы, ствол 12¼″ |  |  |  | 0.45627 | -0.55609
Материалы и сервисы, ствол 17½″ |  |  |  | 0.61425 | -0.35385
Период | 10-й процентиль | Медиана | 90-й процентиль | Среднее
Мобилизация | 3.4847 | 4.2414 | 5.4066 | 4.4123
Ствол 26″ | 8.5392 | 9.803 | 11.9383 | 10.0735
Ствол 17½″ | 18.7397 | 21.3196 | 24.8196 | 21.6285
Ствол 12¼″ | 35.127 | 39.7514 | 49.1898 | 41.0183
Ствол 8½″ | 46.6479 | 52.4393 | 63.0928 | 53.7185
Каротаж | 53.3634 | 59.3669 | 70.2793 | 60.6665
Ликвидация | 58.7351 | 64.8397 | 75.833 | 66.1333

## ModelRiskDSN (hidden)
DSN Files Count: | 0

## ModelRiskCharts (hidden)
77
184
298
349
362
293
240
131
58
8
1821
0
0
5
18
45
47
39
18
7
1943
0
0
9
13
10
11
11
1
2
120
251
348
318
338
278
179
100
53
15
918
853
164
38
17
1
6
1
1
1
73
182
294
338
374
313
239
124
54
9
85
206
322
354
331
306
186
132
62
16
731
985
218
41
16
6
2
0
0
1
100
242
350
401
358
252
163
94
32
8
93
227
337
382
331
281
198
98
42
11
155
548
659
398
156
50
22
7
3
2
75
197
302
310
384
302
239
124
50
17
91
226
312
350
318
290
214
120
59
20
121
795
692
199
97
61
28
6
0
1
64
200
309
370
336
318
203
134
52
14
117
264
362
359
333
249
168
89
44
15
52
466
754
412
165
87
41
19
3
1
51
168
326
351
363
288
249
140
50
14
155
291
379
354
302
227
151
91
40
10
46
413
701
469
191
95
50
27
6
2
90
209
315
335
356
273
229
119
61
13
84
278
367
347
351
255
184
86
42
6
41
370
675
516
211
101
49
28
6
3
79
207
314
340
334
271
251
127
49
28
46
465
818
390
120
92
45
23
0
1
41
370
675
516
211
101
49
28
6
3
180
481
571
407
215
95
33
9
5
4
1767
0
9
23
48
66
48
27
10
2
1767
0
0
0
0
0
0
0
0
233
8
44
153
338
447
454
313
164
57
22