## Описание
Смета с резервом на риски |  | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-01
Какой резерв нужен в бюджете строительства склада? Трехточечные оценки превращаются в бюджет P50 и P80.
Далее: Исходные данные ▸
Карточка модели
Отрасль | Проекты и строительство
Сложность | ★☆☆☆☆ Двенадцать статей сметы с трехточечными диапазонами складываются методом Монте-Карло: самая простая полезная модель рисков.
Вопрос бизнеса | Смета нового распределительного склада по наиболее вероятной стоимости каждой статьи составляет 36,8 млн долл. Насколько вероятно, что этой суммы хватит, и какой резерв нужен для бюджета, который не будет превышен с вероятностью 80%?
Для кого | Сметчикам, инженерам по стоимости, руководителям проектов и заказчикам, которые утверждают бюджеты.
Основные результаты | Общая стоимость: P50, P80 и P90, вероятность, что базовой оценки хватит, резерв для бюджета P80 и статьи, от которых больше всего зависит разброс.
Приемы МоделРиск | Распределения PERT по минимальной, наиболее вероятной и максимальной оценкам · моделирование итога · P50 / P80 / P90 · резерв по процентилям · одна корреляция для каждой пары статей через нормальную копулу (VoseCopulaMultiNormal) · «торнадо» по условным средним для ранжирования статей.
Файл | PC-01 Смета с трехточечными диапазонами и резервом · Версия 1.0 · Ноябрь 2026 · создано в МоделРиск
Вопрос бизнеса
В смете нового распределительного склада площадью 40 000 м² двенадцать статей. По каждой команда согласовала минимальную правдоподобную, наиболее вероятную и максимальную правдоподобную стоимость. Сумма наиболее вероятных стоимостей дает базовую оценку 36,8 млн долл., но диапазоны несимметричны: большинство статей может превысить оценку сильнее, чем оказаться ниже нее, поэтому базовая оценка, скорее всего, занижена. Модель заменяет каждую статью распределением PERT по трем оценкам, складывает их методом Монте-Карло и находит бюджет на том уровне надежности, который нужен заказчику. Разница между этим бюджетом и базовой оценкой и есть резерв, а рейтинг статей показывает, где уточнение оценок сильнее всего сузит диапазон.
Как устроена модель
Дальше три листа, слева направо. Каждый передает данные следующему.
1 Исходные данные | По каждой статье — минимальная, наиболее вероятная и максимальная правдоподобная стоимость и обоснование оценки. Каждая становится распределением PERT: наиболее вероятные значения имеют наибольший вес, крайние возможны, но редки. Одна корреляция задает, насколько согласованно меняются стоимости статей: в поставке 0, статьи независимы.
2 Смета | Базовая оценка — сумма наиболее вероятных стоимостей. В каждой итерации нормальная копула выбирает двенадцать значений U с заданной корреляцией для каждой пары, распределение PERT каждой статьи превращает свое U в стоимость, а итог — их сумма.
3 Результаты | Процентили общей стоимости: P80 — бюджет, который не будет превышен с вероятностью 80%. Резерв — это бюджет минус базовая оценка. «Торнадо» ранжирует статьи по их влиянию на итог.
Как пользоваться моделью
Шаг 1 | Замените двенадцать статей и их три оценки своими на листе «Исходные данные» (в модели ровно двенадцать статей; сначала спрашивайте максимальную оценку, затем минимальную, затем наиболее вероятную: так меньше эффект привязки).
Шаг 2 | Запустите моделирование на ленте МоделРиск (уже заданы 10 000 итераций и фиксированное начальное число генератора).
Шаг 3 | Прочитайте P50, P80 и P90 на листе «Результаты» и выберите уровень надежности для бюджета.
Шаг 4 | Начинайте со статей в верхней части «торнадо»: уточнение информации по ним сильнее всего сужает диапазон.
Структура модели
Исходные данные | Двенадцать статей сметы с минимальной, наиболее вероятной и максимальной оценками.
Смета | Базовая оценка, среднее и значение в этой итерации по каждой статье; итоги и проверки.
Результаты | Процентили бюджета, резерв, S-кривая и статьи, определяющие разброс.
Цветовые обозначения
Исходное значение | Допущение, которое можно менять. Исходные данные — только в этих ячейках.
Неопределенная величина | Распределение МоделРиск: новое случайное значение выбирается при каждом пересчете (F9) и в каждой итерации моделирования.
Расчет | Формула. Не перезаписывайте.
Ключевой результат | Отмечен функцией VoseOutput: при моделировании сохраняется его полное распределение.
Результат моделирования | Функция VoseSim…: статистика последнего моделирования, заполняется автоматически.
Единицы и обозначения
Деньги | Миллионы долларов США (млн долл.) в текущих ценах, без учета инфляции и НДС.
P50 / P80 / P90 | Стоимость, которая не будет превышена с вероятностью 50%, 80% и 90%.
Резерв | Бюджет на выбранном уровне надежности минус базовая оценка (сумма наиболее вероятных стоимостей).
Базовая оценка | Точечная оценка — сумма наиболее вероятных значений.
Основные допущения и ограничения
Независимость | В поставке статьи независимы (корреляция 0). На практике некоторые меняются вместе (ставки оплаты труда, затянувшийся график); увеличьте корреляцию на листе «Исходные данные» и посмотрите, насколько расширится диапазон.
Границы модели | Только неопределенность оценок в пределах согласованного объема работ: без рисковых событий (см. PC-02) и без изменения объема.
Распределения | PERT по трем оценкам; минимальная и максимальная оценки считаются истинными минимумом и максимумом.
Данные | Проект и все стоимости придуманы для этого примера.
Функции МоделРиск в модели
VosePERT | Стоимость каждой статьи по минимальной, наиболее вероятной и максимальной оценкам и ее значению U.
VoseCopulaMultiNormal | Двенадцать значений U в каждой итерации, по одному на статью, по корреляционной матрице на листе «Смета».
VoseInput, VoseOutput | Задают имена двенадцати статей и итога для окна просмотра результатов и анализа чувствительности.
VoseSimMean, VoseSimPercentile, VoseSimProbability | Статистика моделирования для таблиц и графиков на листе «Результаты».
VoseSimSensitivityMean | Диаграмма «торнадо»: все VoseInput по тому, насколько меняется средняя общая стоимость в пределах их диапазона.
Что почитать
Стоимостной риск | AACE International (2008). Recommended Practice 41R-08: Risk Analysis and Contingency Determination Using Range Estimating.
Экспертные оценки | Экспертная оценка рисков: как получить у экспертов три точки (статья)
© 2026 ООО «Стратегия Риска» · www.riskstrategy.ru · Учебный пример: цифры придуманы для обучения и не описывают реальную компанию, проект или актив.

## Исходные данные
Смета с резервом на риски | [7 empty] | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-01
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ · Все допущения модели, их неопределенность и обоснование. Меняйте только желтые ячейки.
◂ Описание | [7 empty] | Далее: Смета ▸
Как читать этот лист: желтые ячейки — исходные данные. В оранжевых ячейках распределения МоделРиск, они показывают текущее случайное значение (F9 — выбрать заново). Мин. / Наиболее вероятное / Макс. — минимум, наиболее вероятное значение и максимум для PERT. Среднее — среднее значение распределения (VoseMean); если диапазон задан неверно, показывается ✗.
1 Площадка и подземная часть
Ниже нулевой отметки и вокруг здания: здесь больше всего неопределенности из-за грунтов.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность | Мин. | Наиболее вероятное | Макс. | Среднее | Обоснование / источник (условно)
Подготовка площадки и земляные работы | млн долл. | 2.2661 | PERT · с корреляцией | 1.8 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | Изыскания обнаружили неоднородную насыпь с северной стороны.
Фундаменты и плита пола | млн долл. | 4.9803 | PERT · с корреляцией | 4 | 4.6 | 6 | 4.7333 | Под высотной частью может понадобиться свайное основание.
Водоотведение и благоустройство | млн долл. | 1.7484 | PERT · с корреляцией | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 1.55 | Объем аккумулирующего резервуара задан местной администрацией.
2 Здание
Каркас и оболочка: в основном есть цены поставщиков.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность | Мин. | Наиболее вероятное | Макс. | Среднее | Обоснование / источник (условно)
Металлокаркас | млн долл. | 7.6948 | PERT · с корреляцией | 6.5 | 7.2 | 8.8 | 7.35 | Цена металла по коммерческому предложению, действует 60 дней.
Ограждающие конструкции и кровля | млн долл. | 4.446 | PERT · с корреляцией | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 4.4 | Два предложения субподрядчиков; более дорогое включает зенитные фонари.
Доки и ворота | млн долл. | 1.3651 | PERT · с корреляцией | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.3333 | 24 уравнительные платформы, спецификация согласована.
3 Инженерные системы и оснащение
Проект инженерных систем проработан меньше всего, поэтому их диапазоны самые широкие.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность | Мин. | Наиболее вероятное | Макс. | Среднее | Обоснование / источник (условно)
Инженерные системы (ОВиК и электрика) | млн долл. | 6.4064 | PERT · с корреляцией | 4.5 | 5.2 | 7 | 5.3833 | Проект на стадии П; стоимость подключения к электросетям еще не подтверждена.
Спринклеры и противопожарная защита | млн долл. | 1.0707 | PERT · с корреляцией | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.2333 | Требования страховщика еще не подтверждены.
Стеллажи и оснащение склада | млн долл. | 3.2291 | PERT · с корреляцией | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 3.1833 | Планировка заказчика, бюджетная цена поставщика.
Офисы и бытовые помещения | млн долл. | 1.5425 | PERT · с корреляцией | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 1.65 | Двухэтажный офисный блок, стандартная отделка.
4 Временные затраты и услуги
Затраты, зависящие от срока стройки, и услуги.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность | Мин. | Наиболее вероятное | Макс. | Среднее | Обоснование / источник (условно)
Временные затраты и управление стройкой | млн долл. | 2.9904 | PERT · с корреляцией | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 2.8833 | Зависят от срока: чем дольше стройка, тем дороже. График здесь не моделируется, поэтому у статьи свой диапазон.
Проектирование и услуги консультантов | млн долл. | 1.7812 | PERT · с корреляцией | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 1.8333 | Процент от стоимости строительства, здесь задан отдельным диапазоном.
5 Как стоимости связаны между собой
Одна корреляция для каждой пары статей.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность |  |  |  |  | Обоснование / источник (условно)
Корреляция между стоимостями любых двух статей | 0 – 1 | 0 | Константа |  |  |  |  | 0 — статьи независимы, как предполагает большинство смет. Общая причина, например затянувшийся график или дефицит рабочей силы, заставляет стоимости меняться вместе: попробуйте 0,3 и запустите моделирование снова.

## Смета
Смета с резервом на риски | [12 empty] | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-01
СМЕТА · Базовая оценка, ожидаемая стоимость и стоимость каждой статьи в этой итерации (млн долл.); как статьи связаны между собой.
◂ Исходные данные | [12 empty] | Далее: Результаты ▸
1 Статьи сметы
База = наиболее вероятная стоимость. Среднее = среднее PERT (лист «Исходные данные»). Выборка копулы: значение U, которое PERT статьи превращает в ее стоимость.
№ | Статья | База | Среднее | Эта итерация | Среднее − база | Выборка копулы
|  | наиболее вероятное | PERT | выборка | асимметрия | U, 0 – 1
1 | Подготовка площадки и земляные работы | 2.2 | 2.3 | 2.2661 | 0.1 | 0.48513
2 | Фундаменты и плита пола | 4.6 | 4.7333 | 4.9803 | 0.13333 | 0.74548
3 | Водоотведение и благоустройство | 1.5 | 1.55 | 1.7484 | 0.05 | 0.86586
4 | Металлокаркас | 7.2 | 7.35 | 7.6948 | 0.15 | 0.78284
5 | Ограждающие конструкции и кровля | 4.3 | 4.4 | 4.446 | 0.1 | 0.58306
6 | Доки и ворота | 1.3 | 1.3333 | 1.3651 | 0.033333 | 0.62351
7 | Инженерные системы (ОВиК и электрика) | 5.2 | 5.3833 | 6.4064 | 0.18333 | 0.98308
8 | Спринклеры и противопожарная защита | 1.2 | 1.2333 | 1.0707 | 0.033333 | 0.058379
9 | Стеллажи и оснащение склада | 3.1 | 3.1833 | 3.2291 | 0.083333 | 0.61397
10 | Офисы и бытовые помещения | 1.6 | 1.65 | 1.5425 | 0.05 | 0.22611
11 | Временные затраты и управление стройкой | 2.8 | 2.8833 | 2.9904 | 0.083333 | 0.70961
12 | Проектирование и услуги консультантов | 1.8 | 1.8333 | 1.7812 | 0.033333 | 0.35514
| Итого | 36.8 | 37.8333 | 39.5208 | 1.0333
Эта итерация: стоимость, выбранная на листе «Исходные данные», с выборкой копулы этой статьи в качестве U.
Среднее − база больше 0: статья может превысить оценку сильнее, чем оказаться ниже нее.
Выборка копулы: VoseCopulaMultiNormal с корреляционной матрицей из раздела 2.
2 Как статьи связаны между собой
Корреляционная матрица для копулы: 1 на диагонали и корреляция с листа «Исходные данные» для каждой пары (в поставке 0: статьи независимы).
№ | Статья | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подготовка площадки и земляные работы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Фундаменты и плита пола | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Водоотведение и благоустройство | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Металлокаркас | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ограждающие конструкции и кровля | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Доки и ворота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Инженерные системы (ОВиК и электрика) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Спринклеры и противопожарная защита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Стеллажи и оснащение склада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Офисы и бытовые помещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
11 | Временные затраты и управление стройкой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12 | Проектирование и услуги консультантов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 Значение в этой итерации
Ключевые результаты, которые МоделРиск записывает в каждой итерации (VoseOutput). Их статистика — на листе «Результаты».
| Результат | Ед. изм. | Значение |  | Смысл
| Общая стоимость | млн долл. | 39.5208 |  | Сумма стоимостей двенадцати статей в этой итерации.
| Базовая оценка | млн долл. | 36.8 |  | Сумма наиболее вероятных стоимостей.
| Ожидаемая стоимость (сумма средних PERT) | млн долл. | 37.8333 |  | Среднее итога, точный расчет.
4 Проверки модели
Везде должно быть «ОК». «ПРОВЕРИТЬ» означает, что исходное значение вышло за пределы, на которые рассчитана модель.
| Все диапазоны на листе «Исходные данные» заданы верно (нет ✗ в столбце «Среднее») |  | ОК
| Корреляция не меньше 0 и меньше 1 |  | ОК

## Результаты
Смета с резервом на риски | [6 empty] | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-01
РЕЗУЛЬТАТЫ · Заполняются автоматически по последнему моделированию. После изменения исходных данных запустите моделирование снова.
◂ Смета
✔ Показаны результаты последнего моделирования в этом сеансе Excel. После изменения исходных данных запустите моделирование снова.
✔ Все проверки модели пройдены («ОК»).
1 Бюджет | [5 empty] | Общая стоимость — S-кривая
P80 — стоимость, которая не будет превышена с вероятностью 80%.
Показатель | Ед. изм. | Значение
Базовая оценка (сумма наиболее вероятных стоимостей) | млн долл. | 36.8
Бюджет P80 | млн долл. | 38.602
Резерв для бюджета P80 | млн долл. | 1.802
Резерв в процентах от базовой оценки |  | 4.897%
Вероятность, что базовой оценки хватит | вероятность | 12.47%
Средняя общая стоимость | млн долл. | 37.8303
2 Бюджет при других уровнях надежности
Выберите уровень надежности и прочитайте бюджет.
Показатель | Ед. изм. | P50 | P80 | P90 | Среднее
Общая стоимость | млн долл. | 37.81 | 38.602 | 38.9937 | 37.8303
Ожидаемая стоимость, точный расчет (проверка) | млн долл. |  |  |  | 37.8333
3 Какие статьи определяют разброс | [5 empty] | Какие статьи определяют общую стоимость (млн долл.)
Наименьшее и наибольшее среднее итога по десяти равным группам значений каждой статьи (VoseSimSensitivityMean): в первую очередь уточняйте верхние статьи.
Исходная величина (по степени влияния) | Наименьшее среднее | Наибольшее среднее | Место
Инженерные системы (ОВиК и электрика) | 37.1247 | 38.6641 | 1
Металлокаркас | 37.233 | 38.5998 | 2
Фундаменты и плита пола | 37.3103 | 38.4774 | 3
Ограждающие конструкции и кровля | 37.3878 | 38.3233 | 4
Подготовка площадки и земляные работы | 37.4189 | 38.3202 | 5
Временные затраты и управление стройкой | 37.5133 | 38.2522 | 6
Стеллажи и оснащение склада | 37.5536 | 38.2006 | 7
Водоотведение и благоустройство | 37.5847 | 38.1626 | 8
Офисы и бытовые помещения | 37.6431 | 38.0085 | 9
Доки и ворота | 37.6472 | 38.0118 | 10
Проектирование и услуги консультантов | 37.6644 | 38.0066 | 11
Спринклеры и противопожарная защита | 37.6715 | 37.9657 | 12
4 Как читать результаты
• Базовая оценка складывает наиболее вероятные стоимости. Большинство статей может превысить оценку сильнее, чем оказаться ниже нее, поэтому сумма наиболее вероятных значений лежит ниже середины диапазона и вероятность, что ее хватит, мала.
• Резерв — не догадка и не фиксированный процент: это разница между бюджетом на выбранном уровне надежности и базовой оценкой. Часто заказчик финансирует P50, а разницу до P80 держит как управленческий резерв.
• В поставке статьи независимы (корреляция 0 на листе «Исходные данные»), поэтому перерасход по одним статьям частично гасится экономией по другим. Когда стоимости меняются согласованно — затянувшийся график, дефицит рабочей силы, — диапазон шире: при корреляции 0,3 резерв P80 вырастает примерно до 6,7% базовой оценки (2,5 млн долл.), а полосы «торнадо» выравниваются, потому что каждая статья тянет за собой связанные с ней. В модели PC-02 добавлены рисковые события, например задержка подключения электроснабжения.
• Разброс создают статьи в верхней части «торнадо»: твердая цена или более проработанный проект по ним сузят бюджет сильнее, чем где-либо еще.
Данные для графиков
Статистика последнего моделирования для графиков и рейтинга выше. Строки сгруппированы: нажмите «+» на левом поле, чтобы их показать.
Накопленная вероятность | Вероятность превышения | TotalCost
1% | 99% | 35.857
3% | 97% | 36.1767
5% | 95% | 36.3803
7% | 93% | 36.513
9% | 91% | 36.6285
11% | 89% | 36.7384
13% | 87% | 36.8197
15% | 85% | 36.9048
17% | 83% | 36.9686
19% | 81% | 37.0268
21% | 79% | 37.0978
23% | 77% | 37.1518
25% | 75% | 37.2116
27% | 73% | 37.2651
29% | 71% | 37.3207
31% | 69% | 37.3676
33% | 67% | 37.4125
35% | 65% | 37.4574
37% | 63% | 37.5044
39% | 61% | 37.55
41% | 59% | 37.5975
43% | 57% | 37.6467
45% | 55% | 37.6907
47% | 53% | 37.7393
49% | 51% | 37.7866
51% | 49% | 37.8323
53% | 47% | 37.8764
55% | 45% | 37.9241
57% | 43% | 37.9719
59% | 41% | 38.0171
61% | 39% | 38.0728
63% | 37% | 38.1196
65% | 35% | 38.1658
67% | 33% | 38.2218
69% | 31% | 38.276
71% | 29% | 38.3283
73% | 27% | 38.3829
75% | 25% | 38.4444
77% | 23% | 38.5057
79% | 21% | 38.572
81% | 19% | 38.6377
83% | 17% | 38.7051
85% | 15% | 38.7748
87% | 13% | 38.856
89% | 11% | 38.939
91% | 9% | 39.0459
93% | 7% | 39.1706
95% | 5% | 39.335
97% | 3% | 39.549
99% | 1% | 39.9557
Общее среднее TotalCost |  | 37.8303
Исходная величина (для графика) |  |  |  | Наибольшее − среднее | Наименьшее − среднее
Инженерные системы (ОВиК и электрика) |  |  |  | 0.8338 | -0.70558
Металлокаркас |  |  |  | 0.76959 | -0.59727
Фундаменты и плита пола |  |  |  | 0.64718 | -0.51996
Ограждающие конструкции и кровля |  |  |  | 0.49303 | -0.44245
Подготовка площадки и земляные работы |  |  |  | 0.48995 | -0.41137
Временные затраты и управление стройкой |  |  |  | 0.42199 | -0.31691
Стеллажи и оснащение склада |  |  |  | 0.37035 | -0.27666
Водоотведение и благоустройство |  |  |  | 0.33231 | -0.24555
Офисы и бытовые помещения |  |  |  | 0.17827 | -0.18713
Доки и ворота |  |  |  | 0.18154 | -0.18304
Проектирование и услуги консультантов |  |  |  | 0.17634 | -0.16589
Спринклеры и противопожарная защита |  |  |  | 0.13542 | -0.15874

## ModelRiskDSN (hidden)
DSN Files Count: | 0

## ModelRiskCharts (hidden)
4
23
132
322
491
485
333
164
39
7
102
240
310
355
307
271
205
115
64
31
126
278
366
368
330
219
176
96
27
14
92
240
374
355
346
239
192
103
46
13
91
280
342
359
328
257
182
92
49
20
103
208
353
390
309
260
184
128
46
19
90
241
329
365
343
267
194
98
52
21
125
304
343
367
286
233
184
96
47
15
91
237
318
353
328
300
197
100
62
14
131
287
371
365
335
219
148
89
44
11
112
308
371
365
341
235
153
80
31
4
125
332
384
380
319
202
145
75
34
4
84
232
282
342
344
285
210
135
65
21