## Описание
Реестр рисков: угрозы и возможности |  | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-02
Какой резерв на риски нужен для пристройки к больнице? Реестр рисков в деньгах и неделях.
Далее: Исходные данные ▸
Карточка модели
Отрасль | Проекты и строительство
Сложность | ★★☆☆☆ Реестр рисков превращается в модель: рисковые события со связанными последствиями для стоимости и сроков.
Вопрос бизнеса | В реестре рисков проекта двенадцать угроз и три возможности, у каждой — вероятность и последствия для стоимости и сроков. Какой резерв нужен, чтобы покрыть их с надежностью 80%, насколько вероятно уложиться в резерв времени и какие риски важнее всего?
Для кого | Руководителям проектов, риск-менеджерам, специалистам по стоимости и заказчикам проектов.
Основные результаты | Резерв на риски на выбранном уровне надежности в сравнении с ожидаемым значением реестра · общая стоимость рисков с учетом стоимости задержки сверх резерва времени · задержка и вероятность уложиться в резерв времени · риски, которые определяют подверженность.
Приемы МоделРиск | Рисковые события из двух выборок: реализуется ли риск (VoseBernoulli) и насколько тяжело (VoseUniform), общая для затрат и задержки (аргумент U функции VosePERT), чтобы они наступали вместе и плохой случай был плохим по обоим параметрам · возможности как отрицательные последствия · затраты, зависящие от срока, сверх резерва времени · рейтинг рисков «торнадо».
Файл | PC-02 Реестр рисков: угрозы и возможности · Версия 1.0 · Ноябрь 2026 · создано в МоделРиск
Вопрос бизнеса
Базовая оценка пристройки к больнице — 85 млн долл., график — 104 недели с восемью неделями резерва времени. Как и у любого проекта, есть реестр рисков: загрязненный грунт, перекладка газопровода, изменения проекта, асбест, дефицит рабочих и несколько возможностей, например оптимизация фасада. У каждой записи есть вероятность и диапазон затрат и задержки, если риск реализуется. Сумма «вероятность × последствия» дает ожидаемое значение реестра, но резерва, равного этому среднему, чаще всего не хватает: в реальном проекте одни риски реализуются полностью, а другие не реализуются вовсе. Модель превращает каждую запись в рисковое событие, связывает его затраты и задержку, чтобы они наступали вместе, добавляет стоимость задержки и моделирует реестр. Результат — резерв на уровне надежности, нужном заказчику, и вероятность закончить вовремя.
Как устроена модель
Дальше три листа, слева направо. Каждый передает данные следующему.
1 Исходные данные | Базовая стоимость и график, к которым добавляются риски, резерв времени в графике, стоимость недели задержки (содержание стройплощадки, накладные расходы, инфляция) и уровень надежности для резерва.
2 Реестр | У каждого риска есть вероятность и трехточечные диапазоны затрат и задержки; у возможностей последствия отрицательные. В каждой итерации VoseBernoulli решает, реализуется ли риск, а VoseUniform — насколько тяжело: одна и та же выборка задает положение и затрат, и задержки в их диапазонах (аргумент U функции VosePERT), поэтому большие затраты идут вместе с долгой задержкой. Задержки суммируются так, будто каждая попадает на критический путь.
3 Результаты | Общая стоимость рисков — прямые затраты плюс стоимость задержки сверх резерва времени — на выбранном уровне надежности в сравнении с ожидаемым значением реестра; задержка в сравнении с резервом времени; «торнадо» рисков, определяющих итог.
Как пользоваться моделью
Шаг 1 | Замените реестр на листе «Реестр» своими рисками: вероятность, диапазон затрат и диапазон задержки.
Шаг 2 | Задайте на листе «Исходные данные» базовую стоимость и график, резерв времени, стоимость недели задержки и уровень надежности.
Шаг 3 | Запустите моделирование на ленте МоделРиск (уже заданы 10 000 итераций и фиксированное начальное число генератора).
Шаг 4 | По «торнадо» решите, где меры реагирования окупятся, затем обновите реестр и запустите моделирование снова.
Структура модели
Исходные данные | Базовая стоимость и график, резерв времени, стоимость задержки, уровень надежности резерва.
Реестр | Пятнадцать рисков с диапазонами и ожидаемыми значениями; исход в этой итерации; итоги и проверки.
Результаты | Резерв на риски, S-кривая, прогноз по срокам и рейтинг рисков.
Цветовые обозначения
Исходное значение | Допущение, которое можно менять. Исходные данные — только в этих ячейках.
Неопределенная величина | Распределение МоделРиск: новое случайное значение выбирается при каждом пересчете (F9) и в каждой итерации моделирования.
Расчет | Формула. Не перезаписывайте.
Ключевой результат | Отмечен функцией VoseOutput: при моделировании сохраняется его полное распределение.
Результат моделирования | Функция VoseSim…: статистика последнего моделирования, заполняется автоматически.
Единицы и обозначения
Деньги | Миллионы долларов США (млн долл.).
Время | Недели задержки завершения; первые недели поглощает резерв времени в графике.
Угрозы и возможности | У угроз последствия положительные (больше затрат, больше времени), у возможностей — отрицательные.
Ожидаемое значение | Вероятность × среднее последствие, сумма по реестру: среднее, а не резерв.
Основные допущения и ограничения
Критический путь | Каждая задержка добавляется к сроку завершения так, будто все риски попадают на критический путь: результаты по срокам — верхняя граница. Модель PC-03 вместо этого использует логику сетевого графика.
Независимость | Риски независимы друг от друга; внутри риска затраты и задержка полностью связаны.
Стоимость задержки | Деньги стоят только недели сверх резерва времени: первые недели и их затраты, зависящие от срока, поглощает резерв. Каждая неделя сверх него стоит одинаково, независимо от причины.
Данные | Проект, реестр и все цифры придуманы для этого примера.
Функции МоделРиск в модели
VoseBernoulli | Реализуется ли каждый риск.
VoseUniform, VosePERT | Насколько тяжело: одна выборка, которая передается как аргумент U в распределения PERT затрат и задержки, чтобы они менялись вместе.
VoseInput, VoseOutput | Задают имена затрат каждого риска и итогов для окна просмотра результатов и анализа чувствительности.
VoseSimMean, VoseSimPercentile | Статистика моделирования для таблиц и графиков на листе «Результаты».
VoseSimSensitivityMean | Диаграмма «торнадо»: все риски по тому, насколько меняется средняя общая стоимость рисков в пределах диапазона их затрат.
Что почитать
Реестры рисков | Hillson, D. and Simon, P. (2020). Practical Project Risk Management: The ATOM Methodology, 3rd edition. Berrett-Koehler.
Резерв | AACE International (2011). Recommended Practice 65R-11: Integrated Cost and Schedule Risk Analysis and Contingency Determination Using Expected Value.
© 2026 ООО «Стратегия Риска» · www.riskstrategy.ru · Учебный пример: цифры придуманы для обучения и не описывают реальную компанию, проект или актив.

## Исходные данные
Реестр рисков: угрозы и возможности |  |  |  | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-02
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ · Базовая оценка, резерв времени, стоимость задержки и уровень надежности. Сам реестр рисков — на листе «Реестр». Меняйте только желтые ячейки.
◂ Описание |  |  |  | Далее: Реестр ▸
Как читать этот лист: желтые ячейки — исходные данные.
1 Проект
База, к которой добавляются риски.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность | Обоснование / источник (условно)
Базовая оценка (без резерва на риски) | млн долл. | 85 | Константа | Утвержденная смета, стадия П.
Резерв времени в графике | нед. | 8 | Константа | Резерв времени, уже заложенный в 104-недельный график.
Стоимость недели задержки сверх резерва времени | млн долл. в неделю | 0.12 | Константа | Содержание стройплощадки, накладные расходы и инфляция на оставшиеся работы.
2 Политика резервирования
Уровень надежности, который заказчик хочет для резерва на риски.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность | Обоснование / источник (условно)
Уровень надежности для резерва | вероятность | 80% | Константа | P80 часто используют в государственных проектах на стадии обоснования инвестиций.

## Реестр
Реестр рисков: угрозы и возможности | [11 empty] | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-02
РЕЕСТР · Пятнадцать рисков с вероятностями и последствиями и что происходит с каждым в этой итерации.
◂ Исходные данные | [11 empty] | Далее: Результаты ▸
1 Реестр рисков
Желтые ячейки — исходные данные. У возможностей последствия отрицательные (экономия).
№ | Риск | Вероятность | Затраты при реализации (млн долл.) |  |  | Задержка (нед.) |  |  | Ожидаемое | Ожидаемое | Вид | Владелец · мера реагирования
|  |  | Мин. | Наиболее вероятное | Макс. | Мин. | Наиболее вероятное | Макс. | стоимость | задержка
T1 | Загрязненный грунт при разработке котлована | 30% | 0.4 | 0.9 | 2.5 | 1 | 3 | 8 | 0.325 | 1.05 | угроза | Подрядчик · дополнительные скважины до тендера
T2 | Перекладка газопровода дольше плана | 40% | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 2 | 4 | 10 | 0.22667 | 1.8667 | угроза | Заказчик · раннее взаимодействие с газовой компанией
T3 | Изменения проекта заказчиком после стадии П | 60% | 0.5 | 1.5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1.05 | 2.1 | угроза | Заказчик · заморозка проекта и контроль изменений
T4 | Асбест в существующем здании | 35% | 0.3 | 0.8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0.32083 | 0.875 | угроза | Подрядчик · обследование перед реконструкцией
T5 | Рост цен на медицинское оборудование | 50% | 0.4 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | угроза | Заказчик · фиксация цен с поставщиком
T6 | Условие разрешения требует археологических работ | 20% | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 2 | 4 | 12 | 0.07 | 1 | угроза | Заказчик · архивное исследование сейчас
T7 | Нехватка монтажников инженерных систем | 45% | 0.3 | 0.9 | 2.2 | 2 | 5 | 12 | 0.4575 | 2.55 | угроза | Подрядчик · ранний выбор субподрядчика
T8 | Дождливая зима останавливает земляные работы | 35% | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1 | 3 | 6 | 0.11667 | 1.1083 | угроза | Подрядчик · земляные работы на лето
T9 | Банкротство ключевого субподрядчика | 8% | 1 | 2.5 | 6 | 4 | 8 | 20 | 0.22667 | 0.74667 | угроза | Подрядчик · проверка финансового состояния, гарантии
T10 | Дефекты при пусконаладке медицинских газов | 25% | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 6 | 0.15417 | 0.625 | угроза | Подрядчик · испытания в присутствии заказчика
T11 | Работа больницы ограничивает часы работ | 50% | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 1 | 3 | 8 | 0.34167 | 1.75 | угроза | Заказчик · согласовать окна для работ
T12 | Повторное согласование противопожарных решений | 20% | 0.1 | 0.4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.09 | 0.7 | угроза | Проектировщик · ранняя проверка в надзорном органе
O1 | Оптимизация фасада | 50% | -1.2 | -0.8 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.39167 | 0 | возможность | Проектировщик · альтернативная система облицовки
O2 | Ранний доступ к стройгородку | 30% | -0.4 | -0.2 | -0.1 | -3 | -2 | -1 | -0.065 | -0.6 | возможность | Заказчик · договориться со службой эксплуатации
O3 | Рамочное соглашение об оптовых закупках | 40% | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | возможность | Подрядчик · использовать региональное рамочное соглашение
| Ожидаемое значение реестра | [7 empty] | 3.3375 | 13.7717
2 Эта итерация
Реализуется ли каждый риск и насколько тяжело: одна выборка задает положение и затрат, и задержки в их диапазонах, поэтому большие затраты идут вместе с долгой задержкой.
№ | Риск | Реализуется? | Тяжесть | Стоимость | Задержка | [6 empty] | Как рассчитывается
|  | 1 = да | 0 – 1 | млн долл. | нед.
T1 | Загрязненный грунт при разработке котлована | 0 | 0.85192 | 0 | 0 | [6 empty] | Реализуется?: VoseBernoulli(вероятность). Тяжесть: VoseUniform(0, 1), процентиль внутри диапазонов
T2 | Перекладка газопровода дольше плана | 0 | 0.94531 | 0 | 0 | [6 empty] | Затраты = реализуется × VosePERT(мин., наиболее вероятное, макс., тяжесть); задержка так же, с теми же выборками
T3 | Изменения проекта заказчиком после стадии П | 1 | 0.29357 | 1.3339 | 2.6678 | [6 empty] | Диапазон с мин. = макс. — фиксированное последствие, PERT не нужен (у риска без задержки мин. = макс. = 0)
T4 | Асбест в существующем здании | 1 | 0.053113 | 0.4636 | 1.3057
T5 | Рост цен на медицинское оборудование | 1 | 0.22969 | 0.83146 | 0
T6 | Условие разрешения требует археологических работ | 0 | 0.46225 | 0 | 0
T7 | Нехватка монтажников инженерных систем | 1 | 0.9434 | 1.6123 | 8.8011
T8 | Дождливая зима останавливает земляные работы | 0 | 0.9806 | 0 | 0
T9 | Банкротство ключевого субподрядчика | 0 | 0.22302 | 0 | 0
T10 | Дефекты при пусконаладке медицинских газов | 0 | 0.51886 | 0 | 0
T11 | Работа больницы ограничивает часы работ | 1 | 0.69936 | 0.80648 | 4.1467
T12 | Повторное согласование противопожарных решений | 0 | 0.89951 | 0 | 0
O1 | Оптимизация фасада | 0 | 0.43512 | 0 | 0
O2 | Ранний доступ к стройгородку | 0 | 0.079956 | 0 | 0
O3 | Рамочное соглашение об оптовых закупках | 0 | 0.37135 | 0 | 0
| Итого | 5 |  | 5.0477 | 16.9213
3 Значение в этой итерации
Ключевые результаты, которые МоделРиск записывает в каждой итерации (VoseOutput). Их статистика — на листе «Результаты».
| Результат | Ед. изм. | Значение | [8 empty] | Смысл
| Прямые затраты по рискам | млн долл. | 5.0477 | [8 empty] | Сумма последствий рисков для затрат.
| Задержка | нед. | 16.9213 | [8 empty] | Сумма задержек, как будто каждая попадает на критический путь.
| Недели опоздания (сверх резерва времени) | нед. | 8.9213 | [8 empty] | Первые недели задержки поглощает резерв времени.
| Стоимость задержки сверх резерва времени | млн долл. | 1.0706 | [8 empty] | Недели опоздания × стоимость недели: остальное поглощает резерв времени.
| Общая стоимость рисков | млн долл. | 6.1183 | [8 empty] | Что должен покрыть резерв на риски.
| Укладывается в резерв времени? (1 = да) | 1 / 0 | 0
| Сколько угроз реализуется | рисков | 5
4 Проверки модели
Везде должно быть «ОК». «ПРОВЕРИТЬ» означает, что исходное значение вышло за пределы, на которые рассчитана модель.
| Вероятности от 0% до 100% |  | ОК

## Результаты
Реестр рисков: угрозы и возможности | [6 empty] | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-02
РЕЗУЛЬТАТЫ · Заполняются автоматически по последнему моделированию. После изменения исходных данных запустите моделирование снова.
◂ Реестр
✔ Показаны результаты последнего моделирования в этом сеансе Excel. После изменения исходных данных запустите моделирование снова.
✔ Все проверки модели пройдены («ОК»).
1 Резерв на риски | [5 empty] | Общая стоимость рисков — S-кривая
Общая стоимость рисков — прямые затраты плюс стоимость задержки — на уровне надежности с листа «Исходные данные».
Показатель | Ед. изм. | Значение
Ожидаемое значение реестра со средней задержкой сверх резерва времени | млн долл. | 4.0301
Средняя общая стоимость рисков (моделирование) | млн долл. | 4.1161
Резерв на риски на выбранном уровне надежности | млн долл. | 6.054
Уровень надежности (лист «Исходные данные») |  | 80%
Резерв сверх ожидаемого значения | млн долл. | 2.0239
Бюджет: базовая оценка + резерв | млн долл. | 91.054
2 Диапазоны затрат и сроков
P50 / P80 / P90: вероятность 50%, 80% и 90%, что значение не будет превышено.
Показатель | Ед. изм. | P50 | P80 | P90 | Среднее
Общая стоимость рисков | млн долл. | 3.9391 | 6.054 | 7.3375 | 4.1161
Прямые затраты по рискам | млн долл. | 3.2524 | 4.8205 | 5.755 | 3.3394
Задержка | нед. | 13.4379 | 19.3614 | 22.7182 | 13.8357
Недели опоздания (сверх резерва времени) | нед. | 5.4379 | 11.3614 | 14.7182 | 6.4727
Сколько угроз реализуется | рисков | 4 | 5 | 6 | 4.1886
Показатель | Ед. изм. | Значение
Вероятность уложиться в резерв времени | вероятность | 20.18%
3 Какие риски важны | [5 empty] | Какие риски определяют общую стоимость рисков (млн долл.)
Наименьшее и наибольшее среднее итога по десяти равным группам затрат каждого риска (VoseSimSensitivityMean): где мера реагирования окупится лучше всего.
Исходная величина (по степени влияния) | Наименьшее среднее | Наибольшее среднее | Место
T9 Банкротство ключевого субподрядчика | 3.8104 | 7.7094 | 1
T3 Изменения проекта заказчиком после стадии П | 2.9146 | 6.1294 | 2
T7 Нехватка монтажников инженерных систем | 3.4233 | 5.727 | 3
T1 Загрязненный грунт при разработке котлована | 3.7154 | 5.6028 | 4
T5 Рост цен на медицинское оборудование | 3.5853 | 5.2222 | 5
T4 Асбест в существующем здании | 3.7042 | 5.3295 | 6
T2 Перекладка газопровода дольше плана | 3.6782 | 5.1935 | 7
T11 Работа больницы ограничивает часы работ | 3.5839 | 5.0863 | 8
T10 Дефекты при пусконаладке медицинских газов | 3.93 | 5.0517 | 9
T12 Повторное согласование противопожарных решений | 3.9573 | 5.0187 | 10
T6 Условие разрешения требует археологических работ | 3.9523 | 5.0109 | 11
T8 Дождливая зима останавливает земляные работы | 3.8842 | 4.8593 | 12
O1 Оптимизация фасада | 3.6111 | 4.4069 | 13
O3 Рамочное соглашение об оптовых закупках | 3.8263 | 4.2262 | 14
O2 Ранний доступ к стройгородку | 3.7989 | 4.1946 | 15
4 Как читать результаты
• Ожидаемое значение реестра — это среднее: в реальном проекте одни риски реализуются полностью, а другие не реализуются вовсе. Резерв, равный ожидаемому значению, будет превышен примерно в половине случаев; уровень надежности делает этот выбор явным.
• Затраты и задержка риска берутся из одних и тех же выборок, поэтому наступают вместе, и большие затраты идут с долгой задержкой. Задержка сверх резерва времени тоже стоит денег, поэтому общая стоимость рисков больше прямых затрат по ним; резерв времени поглощает первые недели вместе с их затратами, зависящими от срока.
• Результаты по срокам суммируют все задержки так, будто каждая попадает на критический путь, поэтому они пессимистичны: модель PC-03 считает задержку по сетевому графику, где часть задержек поглощается резервами.
• «Торнадо» ранжирует риски по их влиянию на итог. Порядок не всегда совпадает с баллом «вероятность × последствия»: вероятный риск с узким диапазоном значит меньше, чем более редкий с широким.
Данные для графиков
Статистика последнего моделирования для графиков и рейтинга выше. Строки сгруппированы: нажмите «+» на левом поле, чтобы их показать.
Накопленная вероятность | Вероятность превышения | TotalRisk
1% | 99% | -0.37481
3% | 97% | 0.24402
5% | 95% | 0.59197
7% | 93% | 0.84225
9% | 91% | 1.0423
11% | 89% | 1.2419
13% | 87% | 1.4355
15% | 85% | 1.5926
17% | 83% | 1.7451
19% | 81% | 1.9235
21% | 79% | 2.049
23% | 77% | 2.1718
25% | 75% | 2.3082
27% | 73% | 2.4307
29% | 71% | 2.5629
31% | 69% | 2.7055
33% | 67% | 2.8455
35% | 65% | 2.9779
37% | 63% | 3.0956
39% | 61% | 3.2154
41% | 59% | 3.3491
43% | 57% | 3.4951
45% | 55% | 3.6121
47% | 53% | 3.7445
49% | 51% | 3.8762
51% | 49% | 3.9852
53% | 47% | 4.0955
55% | 45% | 4.227
57% | 43% | 4.3651
59% | 41% | 4.4866
61% | 39% | 4.6125
63% | 37% | 4.7309
65% | 35% | 4.8692
67% | 33% | 5.0084
69% | 31% | 5.1626
71% | 29% | 5.3069
73% | 27% | 5.4467
75% | 25% | 5.6074
77% | 23% | 5.7886
79% | 21% | 5.9665
81% | 19% | 6.1574
83% | 17% | 6.3674
85% | 15% | 6.6166
87% | 13% | 6.891
89% | 11% | 7.1838
91% | 9% | 7.5184
93% | 7% | 7.9049
95% | 5% | 8.4643
97% | 3% | 9.144
99% | 1% | 10.841
Общее среднее TotalRisk |  | 4.1161
Исходная величина (для графика) |  |  |  | Наибольшее − среднее | Наименьшее − среднее
T9 Банкротство ключевого субподрядчика |  |  |  | 3.5933 | -0.30568
T3 Изменения проекта заказчиком после стадии П |  |  |  | 2.0133 | -1.2015
T7 Нехватка монтажников инженерных систем |  |  |  | 1.6109 | -0.69279
T1 Загрязненный грунт при разработке котлована |  |  |  | 1.4866 | -0.4007
T5 Рост цен на медицинское оборудование |  |  |  | 1.1061 | -0.53078
T4 Асбест в существующем здании |  |  |  | 1.2134 | -0.41188
T2 Перекладка газопровода дольше плана |  |  |  | 1.0774 | -0.43796
T11 Работа больницы ограничивает часы работ |  |  |  | 0.97017 | -0.53226
T10 Дефекты при пусконаладке медицинских газов |  |  |  | 0.93555 | -0.18614
T12 Повторное согласование противопожарных решений |  |  |  | 0.90257 | -0.15879
T6 Условие разрешения требует археологических работ |  |  |  | 0.89481 | -0.16379
T8 Дождливая зима останавливает земляные работы |  |  |  | 0.74321 | -0.23196
O1 Оптимизация фасада |  |  |  | 0.29078 | -0.50501
O3 Рамочное соглашение об оптовых закупках |  |  |  | 0.11012 | -0.28978
O2 Ранний доступ к стройгородку |  |  |  | 0.078512 | -0.31726

## ModelRiskDSN (hidden)
DSN Files Count: | 0

## ModelRiskCharts (hidden)
1382
4
95
144
127
102
72
49
21
4
1165
3
103
174
185
167
111
62
25
5
782
28
168
256
234
207
159
109
47
10
1324
13
91
135
141
136
90
45
20
5
999
1
94
161
198
200
150
129
49
19
1572
9
42
90
81
71
64
42
21
8
1106
10
84
161
186
173
130
86
45
19
1294
7
64
128
144
132
108
78
34
11
1838
1
14
25
30
37
31
17
4
3
1505
14
85
103
99
80
68
27
15
4
992
10
120
184
170
205
136
102
63
18
1617
13
41
71
67
70
55
38
20
8
47
156
222
226
198
107
31
3
0
1010
18
44
83
128
134
119
60
3
0
1411
41
119
197
214
142
59
7
0
0
1221
25
157
413
485
470
258
125
43
18
6
44
211
414
541
416
228
100
33
8
5
762
404
344
236
126
77
33
11
4
3
53
279
492
468
379
190
87
32
14
6
1606
0
0
0
0
0
0
0
0
394
11
60
192
380
522
423
282
97
31
2