## Описание
Риски сроков на сетевом графике |  | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-03
Когда откроют новый мост? Риски сроков на сетевом графике работ: дата завершения, критичность и эффект слияния путей.
Далее: Исходные данные ▸
Карточка модели
Отрасль | Проекты и строительство
Сложность | ★★★☆☆ Сеть из 15 работ с трехточечными длительностями и рисковым событием: прямой и обратный проход в каждой итерации.
Вопрос бизнеса | Замена автомобильного моста по наиболее вероятным длительностям занимает 40 недель, контракт допускает 44. Насколько вероятно закончить за 44 недели, какую дату завершения можно обещать с надежностью 80% и какие работы на самом деле определяют срок?
Для кого | Планировщикам, руководителям проектов и подрядчикам, которые составляют или проверяют графики.
Основные результаты | Завершение в неделях и датой: P50 / P80 / P90 · вероятность уложиться в срок контракта · эффект асимметрии длительностей и эффект слияния путей · индекс критичности каждой работы и ее влияние на срок · диаграмма Ганта каждой итерации.
Приемы МоделРиск | Длительности PERT и рисковое событие в сети «окончание — начало» · прямой и обратный проход прямо в таблице в каждой итерации · резервы и индекс критичности · эффект слияния путей в узле, где сходятся пути · «торнадо» по условным средним.
Файл | PC-03 Риски сроков на сетевом графике · Версия 1.0 · Ноябрь 2026 · создано в МоделРиск
Вопрос бизнеса
Муниципалитет заменяет старый автомобильный мост. В графике пятнадцать работ: проектирование, демонтаж, сваи и стены двух устоев, промежуточная опора в русле, изготовление балок на заводе, затем плита проезжей части, покрытие и открытие. При наиболее вероятных длительностях критический путь дает 40 недель, а контракт допускает 44. Но длительности неопределенны и асимметричны — работы скорее затянутся, чем закончатся раньше, — и до монтажа балок должны завершиться четыре пути. Там, где параллельные пути сходятся, темп задает самый поздний из них, поэтому проект опаздывает, если опаздывает любой. Этот эффект слияния путей не виден в детерминированном графике. Модель выбирает каждую длительность, в каждой итерации рассчитывает сетевой график прямым и обратным проходом и показывает дату завершения, вероятность уложиться в срок контракта и то, как часто каждая работа оказывается критической.
Как устроена модель
Дальше три листа, слева направо. Каждый передает данные следующему.
1 Исходные данные | Дата начала, срок по контракту и рисковое событие: паводок, останавливающий работы на опоре в русле.
2 Сеть | У каждой работы длительность PERT и предшественники со связью «окончание — начало». Начало каждой работы — самое позднее окончание ее предшественников (прямой проход); позднее окончание — самое раннее позднее начало ее последователей (обратный проход). Резерв — разница между ними; работа без резерва в этой итерации критическая. Для сравнения та же сеть рассчитывается с наиболее вероятными и со средними длительностями.
3 Результаты | Процентили и даты завершения, вероятность уложиться в срок контракта, разница между детерминированным и смоделированным сроком, разложенная на асимметрию и эффект слияния, и для каждой работы — как часто она критическая и насколько ее длительность влияет на срок.
Как пользоваться моделью
Шаг 1 | Введите трехточечные длительности своих работ на листе «Сеть». Логика (предшественники) встроена в формулы столбца «Начало»: каждая берет самое позднее окончание перечисленных работ.
Шаг 2 | Задайте дату начала, срок по контракту и рисковое событие на листе «Исходные данные».
Шаг 3 | Нажимайте F9, чтобы видеть, как меняется диаграмма Ганта, затем запустите моделирование на ленте МоделРиск (10 000 итераций).
Шаг 4 | Нагоняйте график на работах с высоким индексом критичности и сильным влиянием на срок.
Структура модели
Исходные данные | Дата начала, срок по контракту и рисковое событие «паводок».
Сеть | Работы, график итерации с резервами и критичностью и его диаграмма Ганта, детерминированные графики, результаты.
Результаты | Завершение, вероятность уложиться в контракт, асимметрия и эффект слияния, критичность и чувствительность.
Цветовые обозначения
Исходное значение | Допущение, которое можно менять. Исходные данные — только в этих ячейках.
Неопределенная величина | Распределение МоделРиск: новое случайное значение выбирается при каждом пересчете (F9) и в каждой итерации моделирования.
Расчет | Формула. Не перезаписывайте.
Ключевой результат | Отмечен функцией VoseOutput: при моделировании сохраняется его полное распределение.
Результат моделирования | Функция VoseSim…: статистика последнего моделирования, заполняется автоматически.
Единицы и обозначения
Время | Недели от начала проекта; даты — дата начала плюс целые недели.
Критическая | Работа критическая в итерации, если у нее нет резерва: любая ее задержка задерживает открытие.
Индекс критичности | Доля итераций, в которых работа критическая.
P50 / P80 / P90 | Вероятность 50%, 80% и 90% закончить к этому сроку.
Основные допущения и ограничения
Логика | Только связи «окончание — начало», без задержек; ресурсы не ограничены; погодного календаря нет, кроме риска паводка.
Независимость | Длительности независимы друг от друга; на практике их могут связывать общие причины (производительность, погода).
Паводок | Паводок добавляет задержку только опоре в русле.
Данные | Проект и все длительности придуманы для этого примера.
Функции МоделРиск в модели
VosePERT | Длительность каждой работы по минимальной, наиболее вероятной и максимальной оценкам.
VoseRiskEvent, VosePERTObject | Паводок: нет задержки или число недель по PERT.
VoseInput, VoseOutput | Задают имена длительностей и результатов, в том числе критичности каждой работы.
VoseSimMean, VoseSimPercentile | Статистика моделирования для таблиц и графиков на листе «Результаты».
VoseSimSensitivityMean | Диаграмма «торнадо»: все VoseInput по тому, насколько меняется среднее время завершения в пределах их диапазона.
Что почитать
Риски сроков | Hulett, D. T. (2009). Practical Schedule Risk Analysis. Gower.
Эффект слияния путей | MacCrimmon, K. R. and Ryavec, C. A. (1964). An analytical study of the PERT assumptions. Operations Research 12(1), 16–37.
© 2026 ООО «Стратегия Риска» · www.riskstrategy.ru · Учебный пример: цифры придуманы для обучения и не описывают реальную компанию, проект или актив.

## Исходные данные
Риски сроков на сетевом графике | [7 empty] | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-03
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ · Дата начала, срок по контракту и риск паводка. Пятнадцать работ и их трехточечные длительности — на листе «Сеть». Меняйте только желтые ячейки.
◂ Описание | [7 empty] | Далее: Сеть ▸
Как читать этот лист: желтые ячейки — исходные данные. В оранжевых ячейках распределения МоделРиск, они показывают текущее случайное значение (F9 — выбрать заново). Мин. / Наиболее вероятное / Макс. — минимум, наиболее вероятное значение и максимум для PERT. Среднее — среднее значение распределения (VoseMean); если диапазон задан неверно, показывается ✗.
1 График
Когда начинаются работы и что допускает контракт.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность |  |  |  |  | Обоснование / источник (условно)
Дата начала | дата | 2027-03-01 | Константа |  |  |  |  | Уведомление о начале работ (1 марта 2027 г.).
Срок по контракту | нед. | 44 | Константа |  |  |  |  | Дата завершения по контракту: 44 недели от начала.
2 Рисковое событие
Паводок останавливает работы в русле, пока не спадет вода.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность | Мин. | Наиболее вероятное | Макс. | Среднее | Обоснование / источник (условно)
Вероятность паводка во время работ на опоре | вероятность | 25% | Константа |  |  |  |  | Данные гидропоста: один паводок за четыре зимы выше расчетного уровня перемычки.
Задержка работ на опоре из-за паводка | нед. | 0 | Рисковое событие · PERT | 2 | 3 | 6 | 0.83333 | Откачка, осмотр и ремонт перемычки.

## Сеть
Риски сроков на сетевом графике | [10 empty] | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-03
СЕТЬ · Пятнадцать работ: длительности, прямой и обратный проход, резервы и критический путь (недели).
◂ Исходные данные | [10 empty] | Далее: Результаты ▸
1 Работы
Желтые ячейки — исходные данные. Столбец «Предшественники» — только подпись: логика записана в формулы столбца «Начало» в разделе 2, поэтому правка текста ничего не меняет.
№ | Работа | Предшественники | Длительность (нед.) |  |  | Среднее |  |  |  |  | Примечание
|  | только подпись | Мин. | Наиболее вероятное | Макс. | PERT
A | Проектирование и согласования | – | 8 | 10 | 16 | 10.6667 |  |  |  |  | Рабочая документация, согласование с дорожным ведомством
B | Мобилизация и организация движения | A | 2 | 3 | 5 | 3.1667 |  |  |  |  | Объезд обозначен и открыт
C | Демонтаж старого моста | B | 3 | 4 | 7 | 4.3333 |  |  |  |  | Ночные «окна» на железной дороге под мостом
D | Сваи северного устоя | C | 5 | 7 | 11 | 7.3333 |  |  |  |  | Буронабивные сваи; грунты известны по скважинам
E | Сваи южного устоя | C | 5 | 7 | 12 | 7.5 |  |  |  |  | У берега реки грунты слабее
F | Опора в русле | C | 6 | 9 | 14 | 9.3333 |  |  |  |  | Перемычка в русле; риск паводка добавлен ниже
G | Изготовление стальных балок (на заводе) | A | 10 | 14 | 20 | 14.3333 |  |  |  |  | Слот на заводе забронирован после утверждения проекта
H | Стены северного устоя | D | 3 | 4 | 6 | 4.1667
I | Стены южного устоя | E | 3 | 4 | 6 | 4.1667
J | Доставка и монтаж балок | F, G, H, I | 2 | 3 | 5 | 3.1667 |  |  |  |  | Нужны оба устоя, опора и балки
K | Плита проезжей части | J | 4 | 5 | 8 | 5.3333
L | Гидроизоляция и покрытие | K | 2 | 3 | 5 | 3.1667
M | Ограждения и отделка | K | 2 | 2 | 4 | 2.3333
N | Примыкания подходов | B | 3 | 4 | 6 | 4.1667 |  |  |  |  | Не зависит от самого моста
O | Испытания и открытие | L, M, N | 1 | 1 | 2 | 1.1667 |  |  |  |  | Испытание нагрузкой и аудит безопасности
2 График в этой итерации
Начало = самое позднее окончание предшественников. Позднее окончание = самое раннее позднее начало последователей.
№ | Работа | Длительность | Начало | Окончание | Позднее начало | Позднее окончание | Резерв | Критическая? |  |  | Как рассчитывается
|  | выборка | [5 empty] | 1 = да
A | Проектирование и согласования | 11.5986 | 0 | 11.5986 | 0 | 11.5986 | 0 | 1 |  |  | Начало: окончание предшественника или самое позднее окончание, если их несколько (прямой проход)
B | Мобилизация и организация движения | 3.3287 | 11.5986 | 14.9273 | 11.5986 | 14.9273 | 0 | 1 |  |  | Позднее окончание: позднее начало последователя или самое раннее, если их несколько (обратный проход)
C | Демонтаж старого моста | 4.7502 | 14.9273 | 19.6774 | 14.9273 | 19.6774 | 0 | 1 |  |  | Резерв = позднее начало − начало; работа критическая, если резерв равен нулю
D | Сваи северного устоя | 7.8088 | 19.6774 | 27.4862 | 21.9174 | 29.7262 | 2.24 | 0
E | Сваи южного устоя | 9.4789 | 19.6774 | 29.1564 | 19.6774 | 29.1564 | 0 | 1
F | Опора в русле | 12.5581 | 19.6774 | 32.2355 | 20.7242 | 33.2823 | 1.0468 | 0 |  |  | Опора в русле: ее длительность включает задержку из-за паводка с листа «Исходные данные»
G | Изготовление стальных балок (на заводе) | 14.5922 | 11.5986 | 26.1908 | 18.6901 | 33.2823 | 7.0915 | 0
H | Стены северного устоя | 3.5561 | 27.4862 | 31.0423 | 29.7262 | 33.2823 | 2.24 | 0
I | Стены южного устоя | 4.1259 | 29.1564 | 33.2823 | 29.1564 | 33.2823 | 0 | 1
J | Доставка и монтаж балок | 2.3255 | 33.2823 | 35.6078 | 33.2823 | 35.6078 | 0 | 1
K | Плита проезжей части | 5.2868 | 35.6078 | 40.8946 | 35.6078 | 40.8946 | 0 | 1
L | Гидроизоляция и покрытие | 2.5139 | 40.8946 | 43.4085 | 40.8946 | 43.4085 | 0 | 1
M | Ограждения и отделка | 2.0753 | 40.8946 | 42.9699 | 41.3331 | 43.4085 | 0.43855 | 0
N | Примыкания подходов | 4.2761 | 14.9273 | 19.2034 | 39.1323 | 43.4085 | 24.2051 | 0
O | Испытания и открытие | 1.2292 | 43.4085 | 44.6377 | 43.4085 | 44.6377 | 0 | 1
3 Эта итерация в виде диаграммы Ганта
График выше в масштабе. Нажмите F9, чтобы увидеть другой возможный график.
4 Детерминированные графики
Та же сеть с наиболее вероятными длительностями — прямой и обратный проход, чтобы найти ее критический путь, — и со средними длительностями (паводок по ожидаемому значению).
№ | Работа | Наиболее вероятное | Начало | Окончание | Позднее начало | Позднее окончание | Критическая? | Среднее | Начало | Окончание | Как рассчитывается
|  | длительность |  |  |  |  | наиболее вероятное | длительность
A | Проектирование и согласования | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 10.6667 | 0 | 10.6667 | Наиболее вероятные длительности: обычный детерминированный график
B | Мобилизация и организация движения | 3 | 10 | 13 | 10 | 13 | 1 | 3.1667 | 10.6667 | 13.8333 | Критические в нем: нет резерва между началом и поздним началом
C | Демонтаж старого моста | 4 | 13 | 17 | 13 | 17 | 1 | 4.3333 | 13.8333 | 18.1667 | Средние длительности: убирают асимметрию, но не эффект слияния
D | Сваи северного устоя | 7 | 17 | 24 | 17 | 24 | 1 | 7.3333 | 18.1667 | 25.5
E | Сваи южного устоя | 7 | 17 | 24 | 17 | 24 | 1 | 7.5 | 18.1667 | 25.6667
F | Опора в русле | 9 | 17 | 26 | 19 | 28 | 0 | 10.1667 | 18.1667 | 28.3333
G | Изготовление стальных балок (на заводе) | 14 | 10 | 24 | 14 | 28 | 0 | 14.3333 | 10.6667 | 25
H | Стены северного устоя | 4 | 24 | 28 | 24 | 28 | 1 | 4.1667 | 25.5 | 29.6667
I | Стены южного устоя | 4 | 24 | 28 | 24 | 28 | 1 | 4.1667 | 25.6667 | 29.8333
J | Доставка и монтаж балок | 3 | 28 | 31 | 28 | 31 | 1 | 3.1667 | 29.8333 | 33
K | Плита проезжей части | 5 | 31 | 36 | 31 | 36 | 1 | 5.3333 | 33 | 38.3333
L | Гидроизоляция и покрытие | 3 | 36 | 39 | 36 | 39 | 1 | 3.1667 | 38.3333 | 41.5
M | Ограждения и отделка | 2 | 36 | 38 | 37 | 39 | 0 | 2.3333 | 38.3333 | 40.6667
N | Примыкания подходов | 4 | 13 | 17 | 35 | 39 | 0 | 4.1667 | 13.8333 | 18
O | Испытания и открытие | 1 | 39 | 40 | 39 | 40 | 1 | 1.1667 | 41.5 | 42.6667
5 Значение в этой итерации
Ключевые результаты, которые МоделРиск записывает в каждой итерации (VoseOutput). Их статистика — на листе «Результаты».
| Результат | Ед. изм. | Значение | [7 empty] | Смысл
| Завершение | нед. | 44.6377 | [7 empty] | Окончание последней работы в этой итерации.
| Дата завершения | дата | 2028-01-07 | [7 empty] | Дата начала + недели × 7 дней.
| В пределах срока по контракту? (1 = да) | 1 / 0 | 0
| Детерминированный, наиболее вероятные длительности | нед. | 40 | [7 empty] | Обычный график.
| Детерминированный, средние длительности | нед. | 42.6667 | [7 empty] | Асимметрия убрана; эффект слияния по-прежнему не учтен.
6 Проверки модели
Везде должно быть «ОК». «ПРОВЕРИТЬ» означает, что исходное значение вышло за пределы, на которые рассчитана модель.
| Длительности: мин. ≤ наиболее вероятное ≤ макс. |  | ОК
| Нет отрицательных резервов (обратный проход согласован) |  | ОК
| Последняя работа критическая |  | ОК

## Результаты
Риски сроков на сетевом графике | [6 empty] | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-03
РЕЗУЛЬТАТЫ · Заполняются автоматически по последнему моделированию. После изменения исходных данных запустите моделирование снова.
◂ Сеть
✔ Показаны результаты последнего моделирования в этом сеансе Excel. После изменения исходных данных запустите моделирование снова.
✔ Все проверки модели пройдены («ОК»).
1 Завершение | [5 empty] | Завершение — S-кривая
Недели от начала. Контракт допускает длительность с листа «Исходные данные».
Показатель | Ед. изм. | Значение
Срок по контракту (лист «Исходные данные») | нед. | 44
Дата завершения по контракту | дата | 2028-01-03
Вероятность уложиться в срок контракта | вероятность | 57.89%
Завершение P80 | нед. | 45.5784
Дата завершения P80 | дата | 2028-01-14
Среднее завершение (моделирование) | нед. | 43.6384
Детерминированное завершение, наиболее вероятные длительности | нед. | 40
Детерминированное завершение, средние длительности | нед. | 42.6667
Эффект асимметрии длительностей (график по средним − по наиболее вероятным) | нед. | 2.6667
Эффект слияния путей (среднее моделирования − график по средним) | нед. | 0.97174
2 Процентили завершения
P50 / P80 / P90: вероятность 50%, 80% и 90% закончить к этому сроку.
Показатель | Ед. изм. | P50 | P80 | P90 | Среднее
Завершение | нед. | 43.5306 | 45.5784 | 46.7009 | 43.6384
3 Какие работы критические
Индекс критичности: как часто работа оказывается на критическом пути при моделировании.
Работа | Критическая, | Индекс
| наиболее вероятное | критичности
A Проектирование и согласования | да | 100%
B Мобилизация и организация движения | да | 99.39%
C Демонтаж старого моста | да | 99.39%
D Сваи северного устоя | да | 37.22%
E Сваи южного устоя | да | 43.45%
F Опора в русле |  | 18.72%
G Изготовление стальных балок (на заводе) |  | 0.61%
H Стены северного устоя | да | 37.22%
I Стены южного устоя | да | 43.45%
J Доставка и монтаж балок | да | 100%
K Плита проезжей части | да | 100%
L Гидроизоляция и покрытие | да | 91.62%
M Ограждения и отделка |  | 8.38%
N Примыкания подходов |  | 0%
O Испытания и открытие | да | 100%
4 Какие длительности определяют срок | [5 empty] | Влияние каждой длительности на срок завершения (нед.)
Наименьшее и наибольшее среднее срока завершения по десяти равным группам каждой исходной величины (VoseSimSensitivityMean), от общего среднего.
Исходная величина (по степени влияния) | Наименьшее среднее | Наибольшее среднее | Место
A Проектирование и согласования | 41.5262 | 46.3775 | 1
K Плита проезжей части | 42.5649 | 45.0001 | 2
C Демонтаж старого моста | 42.6478 | 44.9131 | 3
E Сваи южного устоя | 43.0284 | 45.2501 | 4
F Опора в русле | 43.274 | 45.4716 | 5
J Доставка и монтаж балок | 42.7549 | 44.8086 | 6
B Мобилизация и организация движения | 42.7905 | 44.6369 | 7
L Гидроизоляция и покрытие | 42.8712 | 44.679 | 8
D Сваи северного устоя | 43.1793 | 44.6983 | 9
Задержка из-за паводка | 43.4078 | 44.8339 | 10
H Стены северного устоя | 43.312 | 44.0891 | 11
I Стены южного устоя | 43.3136 | 44.0806 | 12
O Испытания и открытие | 43.4281 | 43.9043 | 13
G Изготовление стальных балок (на заводе) | 43.5009 | 43.8566 | 14
N Примыкания подходов | 43.4868 | 43.7919 | 15
M Ограждения и отделка | 43.4562 | 43.7604 | 16
5 Как читать результаты
• Детерминированный график заканчивается через 40 недель, но этот срок почти не выдерживается: сумма наиболее вероятных длительностей меньше медианы, а там, где пути сходятся, темп задает самый поздний из них (эффект слияния). Эти два эффекта показаны отдельно.
• Работы, критические в детерминированном графике, не всегда критические на практике, а другие становятся критическими, когда затягиваются: индекс критичности показывает, как часто каждая работа определяет срок.
• Усилия по нагону графика окупаются на работах с высоким индексом критичности и сильным влиянием: сокращение некритической работы ничего не меняет.
• Общие причины, например производительность или погода, могут заставить длительности меняться вместе, что расширяет диапазон; в этой модели они независимы.
Данные для графиков
Статистика последнего моделирования для графиков и рейтинга выше. Строки сгруппированы: нажмите «+» на левом поле, чтобы их показать.
Накопленная вероятность | Вероятность превышения | Окончание
1% | 99% | 38.6452
3% | 97% | 39.4984
5% | 95% | 39.9692
7% | 93% | 40.2902
9% | 91% | 40.5499
11% | 89% | 40.8415
13% | 87% | 41.0444
15% | 85% | 41.2152
17% | 83% | 41.4147
19% | 81% | 41.5686
21% | 79% | 41.7235
23% | 77% | 41.8778
25% | 75% | 42.0158
27% | 73% | 42.1702
29% | 71% | 42.2914
31% | 69% | 42.3961
33% | 67% | 42.5178
35% | 65% | 42.6295
37% | 63% | 42.767
39% | 61% | 42.8887
41% | 59% | 43.0138
43% | 57% | 43.1231
45% | 55% | 43.2319
47% | 53% | 43.3439
49% | 51% | 43.478
51% | 49% | 43.5872
53% | 47% | 43.7104
55% | 45% | 43.8177
57% | 43% | 43.9383
59% | 41% | 44.0721
61% | 39% | 44.2082
63% | 37% | 44.3519
65% | 35% | 44.4721
67% | 33% | 44.6002
69% | 31% | 44.7327
71% | 29% | 44.8865
73% | 27% | 45.0393
75% | 25% | 45.1935
77% | 23% | 45.3512
79% | 21% | 45.4999
81% | 19% | 45.6759
83% | 17% | 45.8764
85% | 15% | 46.0666
87% | 13% | 46.2957
89% | 11% | 46.5551
91% | 9% | 46.8775
93% | 7% | 47.2228
95% | 5% | 47.6295
97% | 3% | 48.2799
99% | 1% | 49.3421
Общее среднее Finish |  | 43.6384
Исходная величина (для графика) |  |  |  | Наибольшее − среднее | Наименьшее − среднее
A Проектирование и согласования |  |  |  | 2.7391 | -2.1122
K Плита проезжей части |  |  |  | 1.3617 | -1.0735
C Демонтаж старого моста |  |  |  | 1.2747 | -0.99057
E Сваи южного устоя |  |  |  | 1.6117 | -0.61005
F Опора в русле |  |  |  | 1.8332 | -0.36441
J Доставка и монтаж балок |  |  |  | 1.1702 | -0.88355
B Мобилизация и организация движения |  |  |  | 0.99848 | -0.8479
L Гидроизоляция и покрытие |  |  |  | 1.0406 | -0.76722
D Сваи северного устоя |  |  |  | 1.0599 | -0.45906
Задержка из-за паводка |  |  |  | 1.1955 | -0.23064
H Стены северного устоя |  |  |  | 0.45069 | -0.32643
I Стены южного устоя |  |  |  | 0.44216 | -0.32484
O Испытания и открытие |  |  |  | 0.26592 | -0.21035
G Изготовление стальных балок (на заводе) |  |  |  | 0.21819 | -0.13755
N Примыкания подходов |  |  |  | 0.15348 | -0.15165
M Ограждения и отделка |  |  |  | 0.12195 | -0.18223
Formulas:
Значение = IFERROR(StartDate+ROUND(7*[Значение, row above],0),"–")

## ModelRiskDSN (hidden)
DSN Files Count: | 0

## ModelRiskCharts (hidden)
1477
0
0
22
121
149
129
76
20
6
145
322
346
354
308
232
176
80
29
8
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
70
246
340
350
318
289
196
118
53
20
13
0
0
0
0
0
0
0
0
1987
144
317
372
348
293
226
168
85
34
13
13
0
0
0
0
0
0
0
0
1987
117
255
344
365
322
257
181
98
48
13
1277
0
0
0
0
0
0
0
0
723
119
312
383
376
327
221
158
72
29
3
1134
0
0
0
0
0
0
0
0
866
145
302
442
373
306
215
115
69
27
6
1602
0
0
0
0
0
0
0
0
398
57
186
264
311
327
325
251
176
71
32
1987
0
0
0
0
0
0
0
0
13
114
240
349
365
314
261
185
108
51
13
1277
0
0
0
0
0
0
0
0
723
77
233
336
366
354
255
206
115
43
15
1134
0
0
0
0
0
0
0
0
866
63
221
345
330
325
279
217
125
69
26
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
155
326
423
389
312
213
109
55
15
3
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
91
219
329
376
349
280
189
109
46
12
171
0
0
0
0
0
0
0
0
1829
633
405
355
235
163
102
59
22
18
8
1829
0
0
0
0
0
0
0
0
171
86
261
306
333
304
285
200
125
83
17
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
625
448
326
236
171
98
44
23
17
12
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
30
96
285
442
464
373
183
83
36
8
837
0
0
0
0
0
0
0
0
1163