## Описание
Совместный анализ рисков стоимости и сроков |  | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-04
Бюджет и дата завершения вместе: насколько заказчик может быть уверен в обоих при реконструкции очистных сооружений?
Далее: Исходные данные ▸
Карточка модели
Отрасль | Проекты и строительство
Сложность | ★★★★★ Сетевой график, затраты, зависящие от времени, общий коэффициент производительности и связанные рисковые события: стоимость и время моделируются вместе, с совместным уровнем надежности.
Вопрос бизнеса | Детерминированный план реконструкции очистных сооружений — 26,7 млн долл. и 62 недели. Так как большая часть затрат начисляется понедельно, опаздывающий проект — еще и дорогой. Какие бюджет и дату завершения можно утвердить с заданной надежностью выполнить оба условия и почему бюджет P80 плюс дата P80 — это не план с надежностью 80%?
Для кого | Директорам проектов, службам контроля проектов и инженерам по стоимости, заказчикам и советам директоров, которые утверждают бюджеты и сроки вместе.
Основные результаты | Стоимость и завершение: P50 / P70 / P80 · корреляция между ними · вероятность уложиться в бюджет, в срок и в оба (совместный уровень надежности, JCL) при целевых значениях · таблица JCL для бюджетов и сроков около целевых · главные факторы.
Приемы МоделРиск | Сеть работ с длительностями PERT · общий коэффициент производительности, заставляющий строительные длительности меняться вместе · зависящие от времени и постоянные затраты каждой работы и понедельные накладные расходы площадки · рисковые события, задержка и затраты которых берутся из одной общей выборки · совместный уровень надежности с VoseSimJointProb при целевых значениях, при P80 и в таблице бюджетов и сроков · S-кривые и «торнадо».
Файл | PC-04 Совместный анализ рисков стоимости и сроков · Версия 1.0 · Ноябрь 2026 · создано в МоделРиск
Вопрос бизнеса
Водоканал реконструирует очистные сооружения: новые резервуары, новое технологическое оборудование, вывод из эксплуатации старых сооружений. Детерминированный план — 26,7 млн долл. и 62 недели. Две вещи делают этот план оптимистичным. Во-первых, большая часть затрат зависит от времени: бригады, техника и управление стройкой оплачиваются понедельно, поэтому более долгий проект стоит дороже — стоимость и сроки связаны. Во-вторых, длительности меняются не независимо: производительность на площадке влияет сразу на все строительные работы. Модель в каждой итерации рассчитывает сетевой график, считает зависящие от времени и постоянные затраты каждой работы, добавляет рисковые события, которые приносят и задержку, и затраты, и фиксирует, укладывается ли проект в бюджет, в срок и в оба сразу. Совместный уровень надежности (JCL) — вероятность уложиться и в бюджет, и в срок — это то, что действительно нужно заказчику, утверждающему бюджет и дату вместе, и он ниже каждой из вероятностей по отдельности.
Как устроена модель
Дальше три листа, слева направо. Каждый передает данные следующему.
1 Исходные данные | Проверяемые бюджет и срок, коэффициент производительности на площадке (логнормальный около 1, применяется ко всем строительным работам), понедельные накладные расходы площадки и три рисковых события. Геологические условия и проблемы при пусконаладке приносят и задержку, и затраты, выбранные из одного общего равномерного распределения, чтобы плохой случай был плохим по обоим параметрам.
2 План | У каждой работы длительность PERT (× производительность для строительных работ + задержка от рисков), понедельная ставка и постоянные затраты PERT (+ затраты от рисков). В небольшой таблице рисков хранятся задержки и затраты этой итерации, и каждая работа забирает свои с помощью СУММЕСЛИ. Начала следуют сети; затраты работы = постоянные + затраты от рисков + ставка × длительность; к проекту добавляются накладные расходы × срок завершения.
3 Результаты | Процентили стоимости и срока, их корреляция, вероятность уложиться в бюджет, в срок и в оба (VoseSimJointProb), вероятность уложиться в оба P80, таблица JCL и факторы, определяющие стоимость.
Как пользоваться моделью
Шаг 1 | Проверьте работы, длительности, ставки и постоянные затраты на листе «План» и риски на листе «Исходные данные».
Шаг 2 | Задайте проверяемые бюджет и срок на листе «Исходные данные».
Шаг 3 | Запустите моделирование на ленте МоделРиск (уже заданы 10 000 итераций и фиксированное начальное число генератора).
Шаг 4 | По таблице JCL выберите пару «бюджет — дата» с той надежностью, которая нужна заказчику.
Шаг 5 | Не утверждайте бюджет P80 и дату P80 как «план с надежностью 80%»: лист «Результаты» показывает, насколько меньше вероятность выполнить оба условия.
Структура модели
Исходные данные | Целевые значения и шаги таблицы JCL, коэффициент производительности, накладные расходы, рисковые события.
План | Работы и их затраты, риски, график и стоимость этой итерации, детерминированный план, результаты и проверки.
Результаты | Диапазоны стоимости и срока, совместная надежность, таблица JCL, S-кривые и главные факторы.
Цветовые обозначения
Исходное значение | Допущение, которое можно менять. Исходные данные — только в этих ячейках.
Неопределенная величина | Распределение МоделРиск: новое случайное значение выбирается при каждом пересчете (F9) и в каждой итерации моделирования.
Расчет | Формула. Не перезаписывайте.
Ключевой результат | Отмечен функцией VoseOutput: при моделировании сохраняется его полное распределение.
Результат моделирования | Функция VoseSim…: статистика последнего моделирования, заполняется автоматически.
Единицы и обозначения
Деньги | Миллионы долларов США (млн долл.); ставки — в тысячах долларов в неделю (тыс. долл./нед.).
Время | Недели от начала.
JCL | Совместный уровень надежности: вероятность, что проект уложится в бюджет И в срок.
P50 / P70 / P80 | Вероятность 50%, 70% и 80%, что значение не будет превышено. Ведомства часто требуют JCL 70%.
Основные допущения и ограничения
Логика | Связи «окончание — начало»; без ограничений ресурсов; накладные расходы начисляются, пока не закончится последняя работа.
Производительность | Один коэффициент масштабирует все строительные длительности сразу; проектирование и закупки он не затрагивает.
Риски | Три рисковых события; каждое реализуется не более одного раза; задержка добавляется к длительности своей работы.
Данные | Проект и все цифры придуманы для этого примера.
Функции МоделРиск в модели
VosePERT | Длительности и постоянные затраты по трехточечным оценкам.
VoseLognormalAlt | Коэффициент производительности на площадке по 10-му и 90-му процентилям.
VoseRiskEvent, VosePERTObject, VoseUniform | Рисковые события; одно общее равномерное значение на риск задает и задержку, и затраты.
VoseInput, VoseOutput | Задают имена неопределенных величин и результатов.
VoseSimJointProb | Доля итераций, в которых выполнены бюджет И срок: совместный уровень надежности.
VoseSimMean, VoseSimPercentile, VoseSimProbability, VoseSimCorrelation | Статистика моделирования для таблиц и графиков на листе «Результаты».
VoseSimSensitivityMean | Диаграмма «торнадо»: тринадцать VoseInput, сильнее всего меняющих среднюю общую стоимость в пределах своего диапазона, по порядку.
Что почитать
Совместный анализ | AACE International (2012). Recommended Practice 57R-09: Integrated Cost and Schedule Risk Analysis using Monte Carlo Simulation of a CPM Model.
Совместная надежность | NASA (2015). NASA Cost Estimating Handbook, version 4.0 — Joint Cost and Schedule Confidence Level (JCL).
© 2026 ООО «Стратегия Риска» · www.riskstrategy.ru · Учебный пример: цифры придуманы для обучения и не описывают реальную компанию, проект или актив.

## Исходные данные
Совместный анализ рисков стоимости и сроков | [7 empty] | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-04
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ · Целевые значения, общие факторы и рисковые события. Девять работ с длительностями, ставками и постоянными затратами — на листе «План». Меняйте только желтые ячейки.
◂ Описание | [7 empty] | Далее: План ▸
Как читать этот лист: желтые ячейки — исходные данные. В оранжевых ячейках распределения МоделРиск, они показывают текущее случайное значение (F9 — выбрать заново). Мин. / Наиболее вероятное / Макс. — минимум, наиболее вероятное значение и максимум для PERT; для логнормального — низкая (10-й процентиль) и высокая (90-й процентиль) оценки. Среднее — среднее значение распределения (VoseMean); если диапазон задан неверно, показывается ✗.
1 Целевые значения
Проверяемые бюджет и срок завершения и шаги между бюджетами и сроками в таблице JCL.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность |  |  |  |  | Обоснование / источник (условно)
Бюджет | млн долл. | 29.5 | Константа |  |  |  |  | Предлагаемый бюджет с резервом.
Срок | нед. | 70 | Константа |  |  |  |  | Срок завершения по разрешению надзорного органа.
Шаг между бюджетами в таблице JCL | млн долл. | 1 | Константа |  |  |  |  | По два бюджета с каждой стороны от целевого.
Шаг между сроками в таблице JCL | нед. | 3 | Константа |  |  |  |  | По два срока с каждой стороны от целевого.
2 Общие факторы
То, что влияет сразу на многие работы.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность | Мин. | Наиболее вероятное | Макс. | Среднее | Обоснование / источник (условно)
Коэффициент производительности на площадке (× строительные длительности) | × | 0.88019 | Логнормальное · P10, P90 | 0.9 | – | 1.1 | 0.99804 | Рынок труда и условия на площадке: 1,10 означает, что каждая строительная работа идет на 10% дольше.
Накладные расходы площадки | тыс. долл. в неделю | 35 | Константа |  |  |  |  | Управление стройкой, бытовые помещения, охрана: оплачиваются до завершения.
3 Рисковые события
Вероятность каждого риска и его задержка и затраты, если он реализуется. Выборки делаются на листе «План»; геологические условия и пусконаладка берут задержку и затраты из одной общей выборки.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность | Мин. | Наиболее вероятное | Макс. | Среднее | Обоснование / источник (условно)
Вероятность плохих геологических условий | вероятность | 30% | Константа |  |  |  |  | Скважины обнаружили мягкую глину с восточной стороны.
Грунты: задержка котлована и свай, если риск реализуется | нед. | – | PERT · выборка на другом листе | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | Дополнительные сваи и водопонижение.
Грунты: дополнительные затраты, если риск реализуется | млн долл. | – | PERT · выборка на другом листе | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.86667 | Более длинные сваи, установки водопонижения.
Вероятность, что технологическое оборудование опоздает | вероятность | 25% | Константа |  |  |  |  | Мембраны поставляет один поставщик, его портфель заказов загружен.
Оборудование: задержка, если оно опоздает | нед. | – | PERT · выборка на другом листе | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | Сдвиг поставки.
Вероятность проблем с технологическим процессом при пусконаладке | вероятность | 20% | Константа |  |  |  |  | Биологическому процессу нужно время, чтобы стабилизироваться.
Пусконаладка: задержка, если риск реализуется | нед. | – | PERT · выборка на другом листе | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | Повторное засевание, повторные испытания.
Пусконаладка: дополнительные затраты, если риск реализуется | млн долл. | – | PERT · выборка на другом листе | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.51667 | Специалисты, реагенты, временная очистка.

## План
Совместный анализ рисков стоимости и сроков | [10 empty] | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-04
ПЛАН · Девять работ: сеть, длительности и затраты; рисковые события, график и стоимость этой итерации.
◂ Исходные данные | [10 empty] | Далее: Результаты ▸
1 Работы
Желтые ячейки — исходные данные. Строительная работа = 1: применяется коэффициент производительности. Ставка: затраты работы в неделю.
№ | Работа | Предшественники | Длительность (нед.) |  |  | Строит. | Ставка | Постоянные затраты (млн долл.) |  |  | Примечание
|  | только подпись | Мин. | Наиболее вероятное | Макс. | работа | тыс. долл./нед. | Мин. | Наиболее вероятное | Макс.
A | Проектирование и разрешения | – | 12 | 14 | 20 | 0 | 40 | 0.7 | 0.8 | 1 | Проектная команда и разрешения
B | Подготовительные работы | A | 4 | 5 | 8 | 1 | 60 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | Подъездные дороги, временные сооружения
C | Котлован и сваи под новые резервуары | B | 8 | 10 | 16 | 1 | 120 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | Геологический риск добавляет время и затраты
D | Железобетонные резервуары | C | 12 | 14 | 20 | 1 | 150 | 3 | 3.5 | 4.4 | Самый крупный пакет строительных работ
E | Закупка технологического оборудования | A | 16 | 20 | 30 | 0 | 10 | 5.4 | 6 | 7.2 | Мембраны и воздуходувки; риск поставщика
F | Монтаж оборудования и трубопроводов | D, E | 8 | 10 | 14 | 1 | 140 | 1.7 | 2 | 2.6
G | Электромонтаж и АСУ | D, E | 6 | 8 | 12 | 1 | 110 | 1.4 | 1.6 | 2
H | Пусконаладка | F, G | 4 | 5 | 9 | 1 | 90 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | Риск выхода на технологический режим
I | Вывод старых сооружений, благоустройство | H | 3 | 4 | 6 | 1 | 60 | 0.4 | 0.5 | 0.7
Столбец «Предшественники» — только подпись: логика записана в формулы столбца «Начало» в разделе 3.
2 Рисковые события в этой итерации
Каждый риск — 0 или задержка и затраты PERT с вероятностью с листа «Исходные данные». Одна общая выборка дает задержку и затраты риска, чтобы плохой случай был плохим по обоим параметрам.
| Риск | Работа | Общая | Задержка | Доп. затраты | [5 empty] | Как рассчитывается
|  | № | выборка (U) | нед. | млн долл.
| Плохие геологические условия | C | 0.33596 | 0 | 0 | [5 empty] | VoseRiskEvent(вероятность, PERT задержки или затрат, общая выборка)
| Технологическое оборудование опаздывает | E | – | 5.6191 | – | [5 empty] | У риска поставщика нет затрат: он только задерживает оборудование
| Проблемы с технологическим процессом при пусконаладке | H | 0.70057 | 0 | 0
3 Эта итерация
Объем работ = PERT × производительность (строительные работы). Длительность = объем + задержка от рисков. Затраты = постоянные + затраты от рисков + ставка × длительность.
№ | Работа | Объем | Задержка от рисков | Длительность | Начало | Окончание | Константа | Затраты от рисков | Зав. от времени | Стоимость | Как рассчитывается
|  | нед. | нед. | нед. | неделя | неделя | млн долл. | млн долл. | млн долл. | млн долл.
A | Проектирование и разрешения | 14.5129 | 0 | 14.5129 | 0 | 14.5129 | 0.73547 | 0 | 0.58052 | 1.316 | Начало: окончание предшественника или самое позднее из нескольких
B | Подготовительные работы | 4.899 | 0 | 4.899 | 14.5129 | 19.4119 | 0.62654 | 0 | 0.29394 | 0.92048 | Задержка и затраты от рисков: СУММЕСЛИ по таблице рисков (раздел 2)
C | Котлован и сваи под новые резервуары | 8.6462 | 0 | 8.6462 | 19.4119 | 28.058 | 2.1059 | 0 | 1.0375 | 3.1434 | Затраты, зависящие от времени = ставка × длительность ÷ 1000 (тыс. долл. в млн долл.)
D | Железобетонные резервуары | 14.0337 | 0 | 14.0337 | 28.058 | 42.0918 | 4.0117 | 0 | 2.1051 | 6.1167
E | Закупка технологического оборудования | 18.0957 | 5.6191 | 23.7149 | 14.5129 | 38.2278 | 6.0241 | 0 | 0.23715 | 6.2613
F | Монтаж оборудования и трубопроводов | 8.3447 | 0 | 8.3447 | 42.0918 | 50.4365 | 1.8891 | 0 | 1.1683 | 3.0573
G | Электромонтаж и АСУ | 8.4909 | 0 | 8.4909 | 42.0918 | 50.5827 | 1.5692 | 0 | 0.934 | 2.5032
H | Пусконаладка | 4.7097 | 0 | 4.7097 | 50.5827 | 55.2924 | 0.33748 | 0 | 0.42387 | 0.76136
I | Вывод старых сооружений, благоустройство | 3.6642 | 0 | 3.6642 | 55.2924 | 58.9566 | 0.55357 | 0 | 0.21985 | 0.77342
| Итого | [5 empty] | 17.8529 | 0 | 7.0002 | 24.8531
4 Детерминированный план
Наиболее вероятные длительности и затраты, без эффекта производительности и рисковых событий.
№ | Работа | Длительность | Начало | Окончание |  |  |  | Стоимость
|  | нед. | неделя | неделя |  |  |  | млн долл.
A | Проектирование и разрешения | 14 | 0 | 14 |  |  |  | 1.36
B | Подготовительные работы | 5 | 14 | 19 |  |  |  | 0.9
C | Котлован и сваи под новые резервуары | 10 | 19 | 29 |  |  |  | 3
D | Железобетонные резервуары | 14 | 29 | 43 |  |  |  | 5.6
E | Закупка технологического оборудования | 20 | 14 | 34 |  |  |  | 6.2
F | Монтаж оборудования и трубопроводов | 10 | 43 | 53 |  |  |  | 3.4
G | Электромонтаж и АСУ | 8 | 43 | 51 |  |  |  | 2.48
H | Пусконаладка | 5 | 53 | 58 |  |  |  | 0.85
I | Вывод старых сооружений, благоустройство | 4 | 58 | 62 |  |  |  | 0.74
5 Значение в этой итерации
Ключевые результаты, которые МоделРиск записывает в каждой итерации (VoseOutput). Их статистика — на листе «Результаты».
| Результат | Ед. изм. | Значение | [7 empty] | Смысл
| Завершение | нед. | 58.9566 | [7 empty] | Окончание последней работы.
| Общая стоимость | млн долл. | 26.9166 | [7 empty] | Затраты работ + накладные расходы × недели.
| Детерминированное завершение | нед. | 62 | [7 empty] | Наиболее вероятный план.
| Детерминированная стоимость | млн долл. | 26.7
6 Проверки модели
Везде должно быть «ОК». «ПРОВЕРИТЬ» означает, что исходное значение вышло за пределы, на которые рассчитана модель.
| Длительности и постоянные затраты: мин. ≤ наиболее вероятное ≤ макс. |  | ОК
| Признаки строительных работ равны 0 или 1 |  | ОК
| Каждый риск ссылается на работу плана |  | ОК

## Результаты
Совместный анализ рисков стоимости и сроков | [6 empty] | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-04
РЕЗУЛЬТАТЫ · Заполняются автоматически по последнему моделированию. После изменения исходных данных запустите моделирование снова.
◂ План
✔ Показаны результаты последнего моделирования в этом сеансе Excel. После изменения исходных данных запустите моделирование снова.
✔ Все проверки модели пройдены («ОК»).
1 Стоимость и завершение | [5 empty] | Общая стоимость — S-кривая
Детерминированный план в сравнении с моделированием.
Показатель | Ед. изм. | Значение
Детерминированная стоимость (наиболее вероятные значения, без рисков) | млн долл. | 26.7
Средняя стоимость (моделирование) | млн долл. | 28.1506
Детерминированное завершение | нед. | 62
Среднее завершение (моделирование) | нед. | 66.9905
Ранговая корреляция стоимости и срока завершения |  | 0.81392
Показатель | Ед. изм. | P50 | P70 | P80 | Среднее
Общая стоимость | млн долл. | 28.0699 | 28.7356 | 29.1622 | 28.1506
Завершение | нед. | 66.7415 | 69.5272 | 71.3999 | 66.9905
2 Совместная надежность при целевых значениях
Бюджет и срок с листа «Исходные данные». VoseSimJointProb: доля итераций, в которых выполнены оба условия.
Показатель | Ед. изм. | Значение
Бюджет · срок |  | 29,5 млн долл. · 70 нед. |  |  |  | Завершение — S-кривая
Вероятность уложиться в бюджет | вероятность | 86.02%
Вероятность уложиться в срок | вероятность | 72.79%
Вероятность уложиться в оба (совместный уровень надежности) | вероятность | 71.06%
Если бы стоимость и время были независимы (бюджет × срок) | вероятность | 62.62%
3 Бюджет P80 и дата P80 — это не план с надежностью 80%
Каждое выполняется с вероятностью 80% само по себе; оба вместе — реже.
Показатель | Ед. изм. | Значение
Стоимость P80 | млн долл. | 29.1622
Завершение P80 | нед. | 71.3999
Вероятность уложиться и в стоимость P80, и в дату P80 | вероятность | 73.63%
4 Таблица совместного уровня надежности
Вероятность уложиться в оба условия для бюджетов (строки) и сроков (столбцы) около целевых значений: VoseSimJointProb для каждой пары.
Бюджет (млн долл.) | 64 | 67 | 70 | 73 | 76
27.5 | 22.01% | 28.92% | 30.83% | 31.08% | 31.08%
28.5 | 28.69% | 46.81% | 58.7% | 62.39% | 63.05%
29.5 | 29.74% | 51.63% | 71.06% | 81.52% | 85.25%
30.5 | 29.75% | 51.9% | 72.74% | 86.64% | 93.54%
31.5 | 29.75% | 51.9% | 72.79% | 86.98% | 94.77%
Центральная ячейка — целевая пара. Зеленый — высокая вероятность уложиться в оба условия, красный — низкая. Шаги между строками и столбцами задаются на листе «Исходные данные».
5 Что определяет стоимость | [5 empty] | Что определяет общую стоимость (млн долл.)
Наименьшее и наибольшее среднее общей стоимости по десяти равным группам каждой исходной величины (VoseSimSensitivityMean), от общего среднего.
Исходная величина (по степени влияния) | Наименьшее среднее | Наибольшее среднее | Место
Коэффициент производительности на площадке | 26.993 | 29.3881 | 1
Длительность: железобетонные резервуары | 27.0681 | 29.3129 | 2
Длительность: котлован и сваи | 27.2046 | 29.1776 | 3
Длительность: монтаж оборудования | 27.1848 | 29.1539 | 4
Геологический риск (задержка и затраты) | 27.6431 | 29.4549 | 5
Длительность: электромонтаж | 27.33 | 28.9677 | 6
Длительность: пусконаладка | 27.3871 | 28.866 | 7
Длительность: подготовительные работы | 27.423 | 28.8646 | 8
Длительность: старые сооружения и благоустройство | 27.4553 | 28.8816 | 9
Постоянные затраты: технологическое оборудование | 27.5999 | 28.7445 | 10
Риск пусконаладки (задержка и затраты) | 27.9357 | 28.9841 | 11
Постоянные затраты: железобетонные резервуары | 27.7416 | 28.6795 | 12
Постоянные затраты: котлован и сваи | 27.8628 | 28.4914 | 13
6 Как читать результаты
• Стоимость и срок завершения сильно коррелируют: недели стоят денег, а одни и те же события задерживают работы и добавляют затраты. Опаздывающий проект — дорогой проект.
• Вероятность уложиться и в бюджет, и в срок ниже каждой из вероятностей по отдельности. Если утвердить бюджет P80 и дату P80 по отдельности, вероятность выполнить оба условия — около 74%, а не 80%; таблица JCL показывает, какие пары действительно дают 80%.
• Поскольку стоимость и время меняются вместе, совместная вероятность выше, чем была бы при их независимости, — но ее все равно ограничивает более трудная из двух целей.
• Производительность на площадке влияет на все строительные работы сразу, поэтому определяет и стоимость, и срок завершения; длительности, которые меняются вместе, дают более широкий диапазон, чем независимые оценки.
Данные для графиков
Статистика последнего моделирования для графиков и рейтинга выше. Строки сгруппированы: нажмите «+» на левом поле, чтобы их показать.
Накопленная вероятность | Вероятность превышения | TotalCost | Окончание
1% | 99% | 25.6445 | 55.6467
3% | 97% | 26.0534 | 57.7363
5% | 95% | 26.2764 | 58.7893
7% | 93% | 26.4431 | 59.5886
9% | 91% | 26.5713 | 60.2448
11% | 89% | 26.6976 | 60.7371
13% | 87% | 26.7973 | 61.1885
15% | 85% | 26.8918 | 61.5595
17% | 83% | 26.9778 | 61.9603
19% | 81% | 27.0581 | 62.2996
21% | 79% | 27.1385 | 62.6574
23% | 77% | 27.2057 | 62.9702
25% | 75% | 27.2785 | 63.2954
27% | 73% | 27.3518 | 63.6099
29% | 71% | 27.4227 | 63.9191
31% | 69% | 27.4985 | 64.1634
33% | 67% | 27.5608 | 64.4199
35% | 65% | 27.6161 | 64.7061
37% | 63% | 27.6799 | 64.9765
39% | 61% | 27.7402 | 65.2658
41% | 59% | 27.7972 | 65.5805
43% | 57% | 27.8597 | 65.8646
45% | 55% | 27.919 | 66.1206
47% | 53% | 27.974 | 66.3698
49% | 51% | 28.0394 | 66.6127
51% | 49% | 28.1026 | 66.8805
53% | 47% | 28.164 | 67.1429
55% | 45% | 28.2236 | 67.4069
57% | 43% | 28.292 | 67.6823
59% | 41% | 28.3607 | 67.9541
61% | 39% | 28.4239 | 68.2175
63% | 37% | 28.4986 | 68.4838
65% | 35% | 28.565 | 68.7626
67% | 33% | 28.631 | 69.0505
69% | 31% | 28.7021 | 69.3657
71% | 29% | 28.7752 | 69.6889
73% | 27% | 28.855 | 70.0352
75% | 25% | 28.9409 | 70.3773
77% | 23% | 29.0168 | 70.7977
79% | 21% | 29.1091 | 71.1936
81% | 19% | 29.2198 | 71.6387
83% | 17% | 29.3293 | 72.0605
85% | 15% | 29.443 | 72.4814
87% | 13% | 29.5714 | 73.0002
89% | 11% | 29.6969 | 73.5454
91% | 9% | 29.8676 | 74.1763
93% | 7% | 30.0464 | 74.9984
95% | 5% | 30.2635 | 76.1219
97% | 3% | 30.6116 | 77.5129
99% | 1% | 31.2433 | 80.2939
Общее среднее TotalCost |  | 28.1506
Исходная величина (для графика) |  |  |  | Наибольшее − среднее | Наименьшее − среднее
Коэффициент производительности на площадке |  |  |  | 1.2375 | -1.1576
Длительность: железобетонные резервуары |  |  |  | 1.1623 | -1.0825
Длительность: котлован и сваи |  |  |  | 1.0271 | -0.94595
Длительность: монтаж оборудования |  |  |  | 1.0033 | -0.96578
Геологический риск (задержка и затраты) |  |  |  | 1.3044 | -0.5075
Длительность: электромонтаж |  |  |  | 0.81711 | -0.82058
Длительность: пусконаладка |  |  |  | 0.71536 | -0.76347
Длительность: подготовительные работы |  |  |  | 0.71405 | -0.72758
Длительность: старые сооружения и благоустройство |  |  |  | 0.73098 | -0.69525
Постоянные затраты: технологическое оборудование |  |  |  | 0.59388 | -0.55073
Риск пусконаладки (задержка и затраты) |  |  |  | 0.83351 | -0.2149
Постоянные затраты: железобетонные резервуары |  |  |  | 0.52887 | -0.40898
Постоянные затраты: котлован и сваи |  |  |  | 0.34084 | -0.28781

## ModelRiskDSN (hidden)
DSN Files Count: | 0

## ModelRiskCharts (hidden)
7
72
245
504
579
389
160
37
5
2
202
205
191
205
209
184
206
197
199
202
1466
0
0
0
37
113
161
125
78
20
199
210
212
187
198
205
191
199
200
199
160
319
388
359
286
236
128
83
38
3
75
243
342
396
307
276
179
104
63
15
40
249
418
441
368
242
150
60
26
6
86
228
324
338
346
282
212
120
56
8
51
232
414
468
378
250
125
56
20
6
70
246
340
350
318
289
196
118
53
20
41
197
471
514
402
237
97
33
5
3
64
201
333
319
348
285
221
157
50
22
134
260
338
369
293
236
191
102
58
19
117
255
344
365
322
257
181
98
48
13
36
189
425
505
438
231
126
40
9
1
91
264
347
382
340
257
181
92
42
4
36
229
429
462
423
224
133
52
10
2
114
236
310
372
333
257
194
113
57
14
24
218
495
452
387
224
109
66
18
7
83
246
287
336
331
279
217
146
53
22
53
240
391
484
388
252
116
55
20
1
114
240
349
365
314
261
185
108
51
13
11
76
241
448
512
380
222
73
32
5
19
141
356
528
468
291
139
44
10
4