## Описание
Цена тендерной заявки: наценка против вероятности победы |  | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-05
Какую наценку заложить в заявку? Компромисс между вероятностью победы и прибылью в случае победы.
Далее: Исходные данные ▸
Карточка модели
Отрасль | Проекты и строительство
Сложность | ★★★☆☆ Одиннадцать цен заявки, оцененных на одних и тех же смоделированных затратах и заявках конкурентов, с эффектом проклятия победителя.
Вопрос бизнеса | Подрядчик готовит цену на тендер стоимостью 20 млн долл. против четырех конкурентов. Более высокая наценка дает больше при победе, но выигрывает реже, а дешево выигранные контракты чаще всего и приносят убыток. Какая наценка максимизирует ожидаемую прибыль и насколько вероятен убыток по выигранному контракту?
Для кого | Сметчикам и руководителям тендерных отделов, коммерческим директорам и службам развития бизнеса.
Основные результаты | Для каждой наценки от 0% до 20%: вероятность победы, ожидаемая прибыль, прибыль при победе и вероятность убытка по выигранному контракту · наценка с наибольшей ожидаемой прибылью · распределения прибыли при трех наценках · ключевые факторы.
Приемы МоделРиск | Каждая заявка следует за истинной стоимостью работ: конкуренты подают свою оценку плюс наценку, поэтому победа кое-что говорит о нашей оценке (проклятие победителя) · несколько вариантов решения на одних и тех же смоделированных сценариях · условные статистики по выходам-индикаторам · совмещенный график ожидаемой прибыли и вероятности победы.
Файл | PC-05 Цена тендерной заявки: наценка против вероятности победы · Версия 1.0 · Ноябрь 2026 · создано в МоделРиск
Вопрос бизнеса
Подрядчик готовит цену на строительный контракт стоимостью 20 млн долл., победитель определяется только по цене. В тендере участвуют четыре конкурента. Все оценивают одну и ту же работу, и каждый ошибается на несколько процентов — но не на одну и ту же величину. Подрядчику легче всего выиграть, когда именно его оценка упустила затраты, которые увидели другие: выигранный контракт слишком часто оказывается контрактом с заниженной стоимостью и приносит убыток — это проклятие победителя. Высокая наценка выгодна, когда заявка выигрывает, но выигрывает она редко. Модель разыгрывает истинную стоимость работ и от нее — заявки четырех конкурентов, а затем оценивает одиннадцать наценок на одних и тех же смоделированных тендерах. Так можно найти лучшую наценку и понять ее риск.
Как устроена модель
Дальше три листа, слева направо. Каждый передает данные следующему.
1 Исходные данные | Базовая оценка, коэффициент того, насколько реальная стоимость может отличаться от нее, рыночный коэффициент для цен, которые влияют на всех, характер заявок конкурентов относительно нашей оценки и затраты на подготовку заявки.
2 Заявки | Истинная стоимость работ = наша оценка × наша ошибка оценки × рыночный коэффициент. Каждый конкурент подает цену = истинная стоимость × его собственный коэффициент (его ошибка оценки и его наценка). Для каждой наценки наша цена = наша оценка × (1 + наценка); мы выигрываем, если она ниже самой низкой цены конкурентов; прибыль = цена − истинная стоимость при победе, минус затраты на подготовку заявки в любом случае.
3 Результаты | Для каждой наценки: вероятность победы, ожидаемая прибыль, прибыль при победе и вероятность убытка по выигранному контракту; наценка с наибольшей ожидаемой прибылью; диапазон прибыли при трех наценках.
Как пользоваться моделью
Шаг 1 | Введите свою оценку и неопределенность стоимости на листе «Исходные данные».
Шаг 2 | Откалибруйте коэффициенты цен конкурентов по своей истории тендеров (их цена ÷ ваша оценка).
Шаг 3 | Запустите моделирование на ленте МоделРиск (уже заданы 10 000 итераций и фиксированное начальное число генератора).
Шаг 4 | Найдите лучшую наценку и решите, приемлема ли для нее вероятность убытка по выигранному контракту.
Структура модели
Исходные данные | Оценка, коэффициент стоимости, рыночный коэффициент, коэффициенты цен конкурентов, затраты на заявку.
Заявки | Стоимость этого тендера и заявки конкурентов, исход при каждой наценке; выходы и проверки.
Результаты | Таблица наценок, график ожидаемой прибыли и вероятности победы, S-кривые прибыли и ключевые факторы.
Цветовые обозначения
Исходное значение | Допущение, которое можно менять. Исходные данные — только в этих ячейках.
Неопределенная величина | Распределение МоделРиск: новое случайное значение выбирается при каждом пересчете (F9) и в каждой итерации моделирования.
Расчет | Формула. Не перезаписывайте.
Ключевой результат | Отмечен функцией VoseOutput: при моделировании сохраняется его полное распределение.
Результат моделирования | Функция VoseSim…: статистика последнего моделирования, заполняется автоматически.
Единицы и обозначения
Деньги | Миллионы долларов США (млн долл.).
Наценка | Цена = базовая оценка × (1 + наценка).
Коэффициент цены | Цена конкурента, деленная на истинную стоимость работ, по прошлым тендерам, итоговая стоимость которых стала известна.
Проклятие победителя | Легче всего мы выигрываем, когда наша оценка занижена: вероятность убытка по выигранному контракту выше, чем по любому тендеру.
Основные допущения и ограничения
Выбор победителя | Побеждает самая низкая цена; без переговоров, без оценки качества, без равных цен.
Конкуренты | Четыре конкурента с одинаковым характером заявок; их ошибки не зависят от наших и друг от друга, и они не реагируют на нашу цену.
Затраты | Каждая заявка связана с истинной стоимостью работ; рыночный коэффициент сдвигает ее для всех.
Данные | Тендер и история заявок придуманы для этого примера.
Функции МоделРиск в модели
VosePERT | Наша ошибка оценки, рыночный коэффициент и коэффициент цены каждого конкурента.
VoseInput, VoseOutput | Обозначить неопределенные величины и результаты: победу, прибыль и убыток при победе для каждой наценки.
VoseSimMean | Статистика моделирования для таблиц и графиков на листе «Результаты».
VoseSimSensitivityMean | Диаграмма «торнадо»: все VoseInput ранжированы по тому, насколько меняется средняя прибыль при выбранной наценке на их диапазоне.
Что почитать
Тендер | Friedman, L. (1956). A competitive-bidding strategy. Operations Research 4(1), 104–112.
Проклятие победителя | Thaler, R. H. (1988). Anomalies: the winner's curse. Journal of Economic Perspectives 2(1), 191–202.
© 2026 ООО «Стратегия Риска» · www.riskstrategy.ru · Учебный пример: цифры придуманы для обучения и не описывают реальную компанию, проект или актив.

## Исходные данные
Цена тендерной заявки: наценка против вероятности победы | [7 empty] | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-05
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ · Все допущения модели, их неопределенность и обоснование. Меняйте только желтые ячейки.
◂ Описание | [7 empty] | Далее: Заявки ▸
Как читать этот лист: желтые ячейки — исходные данные. В оранжевых ячейках распределения МоделРиск, они показывают текущее случайное значение (F9 — выбрать заново). Мин. / Наиболее вероятное / Макс. — минимум, наиболее вероятное значение и максимум для PERT. Среднее — среднее значение распределения (VoseMean); если диапазон задан неверно, показывается ✗.
1 Работы и наша оценка
Во что работы обойдутся на самом деле в сравнении с нашей оценкой.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность | Мин. | Наиболее вероятное | Макс. | Среднее | Обоснование / источник (условно)
Базовая оценка нашей стоимости | млн долл. | 20 | Константа |  |  |  |  | Наиболее вероятная стоимость по оценке сметчика на момент тендера.
Наша ошибка оценки (истинная стоимость ÷ оценка) | × | 1.003 | PERT | 0.93 | 1 | 1.12 | 1.0083 | Прошлые контракты: итоговая стоимость от 7% ниже до 12% выше тендерной оценки.
Рыночный коэффициент цен | × | 1.0166 | PERT | 0.95 | 1 | 1.07 | 1.0033 | Цены на материалы и труд за период тендера: они сдвигают истинную стоимость работ, а значит, и все заявки.
Затраты на подготовку заявки | млн долл. | 0.15 | Константа |  |  |  |  | Время на оценку и проектирование; оплачивается при любом исходе.
2 Конкуренты
4 конкурента. Каждый оценивает одну и ту же работу со своей ошибкой и добавляет свою наценку: его цена ÷ истинная стоимость работ.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность |  |  |  |  | Обоснование / источник (условно)
Коэффициент цены конкурента: низкий | × истинная стоимость | 1 | Константа |  |  |  |  | По прошлым тендерам, итоговая стоимость которых стала известна.
Коэффициент цены конкурента: наиболее вероятный | × истинная стоимость | 1.12 | Константа |  |  |  |  | Самый частый коэффициент.
Коэффициент цены конкурента: высокий | × истинная стоимость | 1.28 | Константа |  |  |  |  | Наибольший наблюдавшийся коэффициент.
3 Подробно
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность |  |  |  |  | Обоснование / источник (условно)
Наценка для подробного анализа | наценка | 8% | Константа |  |  |  |  | Одна из одиннадцати наценок (от 0% до 20% с шагом 2%): диаграмма «торнадо» на листе «Результаты».

## Заявки
Цена тендерной заявки: наценка против вероятности победы | [5 empty] | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-05
ЗАЯВКИ · Этот тендер: истинная стоимость работ, заявки конкурентов и исход при каждой наценке (млн долл.).
◂ Исходные данные | [5 empty] | Далее: Результаты ▸
1 Истинная стоимость работ и заявки конкурентов в этой итерации
Все заявки следуют за одной и той же истинной стоимостью: проклятие победителя заложено в модель.
Величина | Ед. изм. | Значение |  |  |  | Как рассчитывается
Истинная стоимость работ (во что они нам обойдутся при победе) | млн долл. | 20.3914 |  |  |  | Наша оценка × наша ошибка оценки × рыночный коэффициент
Конкурент 1: цена ÷ истинная стоимость | × | 1.0847 |  |  |  | Его ошибка оценки и наценка вместе (PERT)
Конкурент 1: цена | млн долл. | 22.1182 |  |  |  | Истинная стоимость × его коэффициент: когда работы дороже, все конкуренты подают более высокую цену
Конкурент 2: цена ÷ истинная стоимость | × | 1.0543
Конкурент 2: цена | млн долл. | 21.4983
Конкурент 3: цена ÷ истинная стоимость | × | 1.1055
Конкурент 3: цена | млн долл. | 22.5427
Конкурент 4: цена ÷ истинная стоимость | × | 1.0937
Конкурент 4: цена | млн долл. | 22.3017
Самая низкая цена конкурентов | млн долл. | 21.4983 |  |  |  | Цена, которую нужно перебить
2 Исход при каждой наценке
Все наценки оцениваются на одном и том же смоделированном тендере, поэтому разница между ними реальна.
Наценка | Наша цена | Победа? | Прибыль | Убыток по | Затраты выше | Как рассчитывается
| млн долл. | 1 = да | млн долл. | выигранному | нашей цены
0% | 20 | 1 | -0.54143 | 1 | 1 | Победа, если наша цена ниже самой низкой цены конкурентов
2% | 20.4 | 1 | -0.14143 | 0 | 0 | Прибыль = (цена − истинная стоимость) при победе, минус затраты на заявку
4% | 20.8 | 1 | 0.25857 | 0 | 0 | Убыток по выигранному контракту: мы выиграли, а истинная стоимость выше нашей цены
6% | 21.2 | 1 | 0.65857 | 0 | 0 | Затраты выше нашей цены: то же, выиграли мы или нет — сравнение, которое показывает проклятие победителя
8% | 21.6 | 0 | -0.15 | 0 | 0
10% | 22 | 0 | -0.15 | 0 | 0
12% | 22.4 | 0 | -0.15 | 0 | 0
14% | 22.8 | 0 | -0.15 | 0 | 0
16% | 23.2 | 0 | -0.15 | 0 | 0
18% | 23.6 | 0 | -0.15 | 0 | 0
20% | 24 | 0 | -0.15 | 0 | 0
Прибыль при наценке для подробного анализа | млн долл. |  | -0.15 |  |  | Наценка с листа «Исходные данные»: для диаграммы «торнадо»
3 Проверки модели
Везде должно быть «ОК». «ПРОВЕРИТЬ» означает, что исходное значение вышло за пределы, на которые рассчитана модель.
Коэффициенты цен конкурентов: низкий ≤ наиболее вероятный ≤ высокий |  | ОК
Наценка для подробного анализа — одна из одиннадцати |  | ОК

## Результаты
Цена тендерной заявки: наценка против вероятности победы | [6 empty] | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-05
РЕЗУЛЬТАТЫ · Заполняются автоматически по последнему моделированию. После изменения исходных данных запустите моделирование снова.
◂ Заявки
✔ Показаны результаты последнего моделирования в этом сеансе Excel. После изменения исходных данных запустите моделирование снова.
✔ Все проверки модели пройдены («ОК»).
1 Какая наценка? | [5 empty] | Ожидаемая прибыль и вероятность победы по наценкам
Вероятность победы, ожидаемая прибыль (по всем тендерам, выигранным и проигранным), маржа по выигранному контракту и вероятность убытка: по выигранному контракту и по любому тендеру.
Наценка | Вероятность | Ожидаемое | Маржа при | Убыток при | Затраты выше
| победы | прибыль, млн долл. | победе, млн долл. | победе | цены, любой тендер
0% | 94.88% | -0.44167 | -0.30741 | 62% | 58.83%
2% | 88.49% | -0.13446 | 0.017566 | 46.57% | 41.21%
4% | 78.08% | 0.088614 | 0.3056 | 33.27% | 25.98%
6% | 65.78% | 0.22767 | 0.57414 | 20.74% | 13.64%
8% | 51.66% | 0.27368 | 0.82013 | 11.83% | 6.11%
10% | 38.47% | 0.25699 | 1.0579 | 5.433% | 2.09%
12% | 26.09% | 0.18495 | 1.2838 | 2.146% | 0.56%
14% | 15.99% | 0.090991 | 1.5071 | 0.5003% | 0.08%
16% | 9.32% | 0.01179 | 1.7359 | 0.1074% | 0.01%
18% | 4.79% | -0.056647 | 1.9489 | 0% | 0%
20% | 2.29% | -0.10033 | 2.1689 | 0% | 0%
Наценка с наибольшей ожидаемой прибылью |  | 8%
Маржа при победе — без учета затрат на подготовку заявки. Убыток при победе в сравнении с превышением затрат над ценой в любом тендере: разница между ними и есть проклятие победителя.
2 Прибыль при трех наценках
Диапазон прибыли по всем тендерам, выигранным и проигранным. | [5 empty] | Прибыль при трех наценках — накопленная вероятность
Показатель | Ед. изм. | Значение
Наценка 4%: 10-й процентиль прибыли | млн долл. | -0.71219
Наценка 8%: 10-й процентиль прибыли | млн долл. | -0.15
Наценка 12%: 10-й процентиль прибыли | млн долл. | -0.15
Наценка 4%: 90-й процентиль прибыли | млн долл. | 0.99443
Наценка 8%: 90-й процентиль прибыли | млн долл. | 1.2729
Наценка 12%: 90-й процентиль прибыли | млн долл. | 1.3325
3 Что определяет прибыль при выбранной наценке | [5 empty] | Что определяет прибыль при выбранной наценке (млн долл.)
Наименьшая и наибольшая средняя прибыль при наценке с листа «Исходные данные» по десяти равным группам каждой величины (VoseSimSensitivityMean).
Исходная величина (по степени влияния) | Наименьшее среднее | Наибольшее среднее | Место
Наш коэффициент стоимости | -0.098474 | 0.48977 | 1
Коэффициент цены конкурента 2 | -0.076449 | 0.39546 | 2
Коэффициент цены конкурента 4 | -0.061411 | 0.39841 | 3
Коэффициент цены конкурента 1 | -0.063253 | 0.37927 | 4
Коэффициент цены конкурента 3 | -0.055635 | 0.37876 | 5
Рыночный коэффициент | 0.15006 | 0.34343 | 6
4 Как читать результаты
• Ожидаемая прибыль учитывает каждый тендер, выигранный или проигранный: низкая наценка часто выигрывает, но приносит мало или даже убыток, высокая хорошо зарабатывает, но выигрывает редко. Лучшая наценка уравновешивает одно и другое.
• Все конкуренты оценивают одну и ту же истинную стоимость. Когда наша оценка занижена, их оценки чаще всего нет, поэтому наша цена выглядит низкой именно тогда, когда работа обойдется нам дороже: вероятность убытка по выигранному контракту заметно выше вероятности того, что затраты превысят нашу цену в любом тендере. Эта разница в двух последних столбцах и есть проклятие победителя.
• Рыночный коэффициент сдвигает истинную стоимость и все заявки одновременно, поэтому для решения он менее важен, чем наша собственная ошибка оценки: диаграмма «торнадо» показывает, где более точная оценка окупится.
• Затраты на подготовку заявки несутся в каждом тендере, поэтому у наценки, которая почти никогда не выигрывает, ожидаемая прибыль все равно немного отрицательна.
Данные для графиков
Статистика последнего моделирования для графиков и рейтинга выше. Строки сгруппированы: нажмите «+» на левом поле, чтобы их показать.
Накопленная вероятность | Вероятность превышения | Profit_2 | Profit_4 | Profit_6
1% | 99% | -1.592 | -0.79202 | -0.15
3% | 97% | -1.2366 | -0.43657 | -0.15
5% | 95% | -1.0301 | -0.23013 | -0.15
7% | 93% | -0.88452 | -0.15 | -0.15
9% | 91% | -0.76808 | -0.15 | -0.15
11% | 89% | -0.66053 | -0.15 | -0.15
13% | 87% | -0.57282 | -0.15 | -0.15
15% | 85% | -0.49447 | -0.15 | -0.15
17% | 83% | -0.4213 | -0.15 | -0.15
19% | 81% | -0.35233 | -0.15 | -0.15
21% | 79% | -0.28919 | -0.15 | -0.15
23% | 77% | -0.22946 | -0.15 | -0.15
25% | 75% | -0.17268 | -0.15 | -0.15
27% | 73% | -0.15 | -0.15 | -0.15
29% | 71% | -0.15 | -0.15 | -0.15
31% | 69% | -0.15 | -0.15 | -0.15
33% | 67% | -0.15 | -0.15 | -0.15
35% | 65% | -0.15 | -0.15 | -0.15
37% | 63% | -0.15 | -0.15 | -0.15
39% | 61% | -0.15 | -0.15 | -0.15
41% | 59% | -0.15 | -0.15 | -0.15
43% | 57% | -0.15 | -0.15 | -0.15
45% | 55% | -0.15 | -0.15 | -0.15
47% | 53% | -0.15 | -0.15 | -0.15
49% | 51% | -0.11744 | -0.15 | -0.15
51% | 49% | -0.067155 | -0.15 | -0.15
53% | 47% | -0.013772 | -0.15 | -0.15
55% | 45% | 0.031003 | -0.11138 | -0.15
57% | 43% | 0.084218 | 0.016237 | -0.15
59% | 41% | 0.14104 | 0.12162 | -0.15
61% | 39% | 0.19375 | 0.21543 | -0.15
63% | 37% | 0.24964 | 0.29675 | -0.15
65% | 35% | 0.29194 | 0.37389 | -0.15
67% | 33% | 0.34423 | 0.44805 | -0.15
69% | 31% | 0.39542 | 0.51488 | -0.15
71% | 29% | 0.44355 | 0.58414 | -0.15
73% | 27% | 0.49751 | 0.64506 | -0.15
75% | 25% | 0.54348 | 0.71006 | 0.031112
77% | 23% | 0.59308 | 0.77348 | 0.37418
79% | 21% | 0.64895 | 0.83506 | 0.59147
81% | 19% | 0.70344 | 0.90746 | 0.75824
83% | 17% | 0.75779 | 0.98445 | 0.89557
85% | 15% | 0.81987 | 1.0636 | 1.0282
87% | 13% | 0.89332 | 1.1339 | 1.147
89% | 11% | 0.95955 | 1.2274 | 1.2682
91% | 9% | 1.033 | 1.3191 | 1.3968
93% | 7% | 1.1377 | 1.4151 | 1.5252
95% | 5% | 1.2465 | 1.5533 | 1.6728
97% | 3% | 1.3877 | 1.7187 | 1.8809
99% | 1% | 1.6076 | 2.019 | 2.2342
Общее среднее ProfitDetail |  | 0.27368
Исходная величина (для графика) |  |  |  | Наибольшее − среднее | Наименьшее − среднее
Наш коэффициент стоимости |  |  |  | 0.2161 | -0.37215
Коэффициент цены конкурента 2 |  |  |  | 0.12178 | -0.35013
Коэффициент цены конкурента 4 |  |  |  | 0.12473 | -0.33509
Коэффициент цены конкурента 1 |  |  |  | 0.10559 | -0.33693
Коэффициент цены конкурента 3 |  |  |  | 0.10508 | -0.32931
Рыночный коэффициент |  |  |  | 0.069754 | -0.12361

## ModelRiskDSN (hidden)
DSN Files Count: | 0

## ModelRiskCharts (hidden)
51
133
269
336
371
315
261
171
81
12
45
152
272
329
370
274
263
189
81
25
40
173
252
351
345
319
268
151
82
19
30
156
263
316
323
344
259
186
96
27
103
0
0
0
0
0
0
0
0
1897
1
21
67
173
354
457
553
290
75
9
822
0
0
0
0
0
0
0
0
1178
822
0
0
0
0
0
0
0
0
1178
235
0
0
0
0
0
0
0
0
1765
1
18
49
146
305
639
443
289
96
14
1175
0
0
0
0
0
0
0
0
825
1175
0
0
0
0
0
0
0
0
825
439
0
0
0
0
0
0
0
0
1561
1
15
42
125
255
818
400
248
87
9
1468
0
0
0
0
0
0
0
0
532
1468
0
0
0
0
0
0
0
0
532
681
0
0
0
0
0
0
0
0
1319
1
15
42
125
935
358
320
155
46
3
1723
0
0
0
0
0
0
0
0
277
1723
0
0
0
0
0
0
0
0
277
977
0
0
0
0
0
0
0
0
1023
1
15
42
1101
244
301
200
76
19
1
1872
0
0
0
0
0
0
0
0
128
1872
0
0
0
0
0
0
0
0
128
1228
0
0
0
0
0
0
0
0
772
1
8
23
1294
118
191
199
113
40
13
1956
0
0
0
0
0
0
0
0
44
1956
0
0
0
0
0
0
0
0
44
1470
0
0
0
0
0
0
0
0
530
1
8
1493
64
101
131
122
61
16
3
1984
0
0
0
0
0
0
0
0
16
1984
0
0
0
0
0
0
0
0
16
1668
0
0
0
0
0
0
0
0
332
1
1673
17
33
64
77
66
43
20
6
1999
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1999
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1803
0
0
0
0
0
0
0
0
197
1804
4
11
17
41
44
41
30
6
2
1999
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1999
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1903
0
0
0
0
0
0
0
0
97
1904
0
3
10
9
23
17
21
9
4
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
1959
0
0
0
0
0
0
0
0
41
1959
1
0
2
4
7
12
6
7
2
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
1
15
42
1101
244
301
200
76
19
1
72
200
301
359
326
303
230
132
56
21
63
177
279
375
353
304
216
156
60
17