## Описание
Изменения и переделки |  | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-06
Хватит ли резерва на изменения в 5%? Изменения и переделки как случайное число событий случайного размера.
Далее: Исходные данные ▸
Карточка модели
Отрасль | Проекты и строительство
Сложность | ★★☆☆☆ Три вида изменений, у каждого случайное число событий со случайной стоимостью, суммированных функцией VoseAggregateMC.
Вопрос бизнеса | Строительный контракт стоимостью 60 млн долл. на 24 месяца: изменения заказчика, ошибки проекта и переделки добавят затрат. Сколько именно, насколько вероятно превышение резерва на изменения в 5% и какой резерв дал бы надежность 80%?
Для кого | Специалистам по стоимости, сметчикам, администраторам контрактов и заказчикам, которые задают резерв на изменения.
Основные результаты | Общая стоимость изменений и переделок: среднее, P50 / P80 / P90 · вероятность превысить резерв · резерв, нужный для надежности 80% · число изменений заказчика и его диапазон · вклад каждого вида.
Приемы МоделРиск | Частота × тяжесть: число событий каждого вида по Пуассону, у каждого логнормальная стоимость, сумма через VoseAggregateMC · неопределенная частота событий (гамма), из-за которой число событий колеблется сильнее, чем по Пуассону (смесь Пуассона и гамма-распределения) · резерв P80.
Файл | PC-06 Изменения и переделки · Версия 1.0 · Ноябрь 2026 · создано в МоделРиск
Вопрос бизнеса
Строительство школы стоимостью 60 млн долл. займет 24 месяца. В смете заложен обычный резерв на изменения — 5%. Изменения приходят из трех источников. Заказчик будет вносить изменения — по несколько в месяц, но никто не знает, как часто это делает именно этот заказчик, поэтому неопределенна и сама частота. В проекте будут ошибки и упущения, за исправление которых подрядчику положена оплата. А часть работ с дефектами придется переделывать. Каждое изменение по отдельности невелико, но некоторые обходятся дорого, и их число заранее неизвестно. Модель считает число событий каждого вида, назначает каждому стоимость, суммирует их и проверяет, хватит ли резерва в 5% — и какой резерв понадобился бы.
Как устроена модель
Дальше три листа, слева направо. Каждый передает данные следующему.
1 Исходные данные | Сумма контракта, его срок и резерв; для каждого вида — ожидаемое число событий в месяц, среднее и разброс стоимости события. У частоты изменений заказчика своя неопределенность.
2 Изменения | Число событий каждого вида распределено по Пуассону со средним = частота × число месяцев (для изменений заказчика частота сначала разыгрывается из гамма-распределения). Затем VoseAggregateMC суммирует столько же логнормальных стоимостей.
3 Результаты | Общая стоимость изменений в сравнении с резервом, резерв, который покрыл бы ее с надежностью 80%, число изменений заказчика и вклад каждого вида.
Как пользоваться моделью
Шаг 1 | Откалибруйте частоты и стоимости по журналам изменений похожих проектов (число в месяц, среднее и разброс стоимости).
Шаг 2 | Задайте сумму контракта, срок и резерв на листе «Исходные данные».
Шаг 3 | Запустите моделирование на ленте МоделРиск (уже заданы 10 000 итераций и фиксированное начальное число генератора).
Шаг 4 | Сравните резерв с P80 стоимости изменений; ключевые факторы покажут, каким видом изменений управлять.
Структура модели
Исходные данные | Контракт, срок и резерв; частоты и стоимости трех видов изменений.
Изменения | Числа событий и стоимости в этой итерации; выходы и проверки.
Результаты | Стоимость изменений и резерв, диапазоны по видам, число изменений заказчика, ключевые факторы.
Цветовые обозначения
Исходное значение | Допущение, которое можно менять. Исходные данные — только в этих ячейках.
Неопределенная величина | Распределение МоделРиск: новое случайное значение выбирается при каждом пересчете (F9) и в каждой итерации моделирования.
Расчет | Формула. Не перезаписывайте.
Ключевой результат | Отмечен функцией VoseOutput: при моделировании сохраняется его полное распределение.
Результат моделирования | Функция VoseSim…: статистика последнего моделирования, заполняется автоматически.
Единицы и обозначения
Деньги | Миллионы долларов США (млн долл.); стоимость событий вводится в млн долл. (0,045 = 45 000 долл.).
Частоты | Ожидаемое число событий в месяц срока контракта.
Резерв | Доля суммы контракта, отложенная на изменения.
P80 | Стоимость, которая не будет превышена с вероятностью 80%.
Основные допущения и ограничения
События | События происходят в случайные моменты в течение контракта (Пуассон); стоимости не зависят друг от друга и от их числа.
Частота заказчика | Средняя частота у заказчика неопределенна (гамма-распределение, коэффициент вариации 30%): некоторые заказчики меняют проект гораздо чаще.
Границы модели | Только стоимость изменений и переделок; их влияние на сроки не моделируется (см. PC-02 и PC-04).
Данные | Проект, частоты и стоимости придуманы для этого примера.
Функции МоделРиск в модели
VosePoisson, VoseGamma | Число событий каждого вида; неопределенная частота изменений заказчика.
VoseAggregateMC, VoseLognormalObject | Общая стоимость случайного числа логнормальных событий.
VoseInput, VoseOutput | Задают имена неопределенных величин и результатов.
VoseSimMean, VoseSimPercentile, VoseSimProbability | Статистика моделирования для таблиц и графиков на листе «Результаты».
VoseSimSensitivityMean | Диаграмма «торнадо»: все VoseInput ранжированы по тому, насколько меняется среднее итога на их диапазоне.
Что почитать
Изменения | Hanna, A. S. et al. (2002). Impact of change orders on labor efficiency for mechanical construction. Journal of Construction Engineering and Management 128(1), 57–64.
Составные распределения | Резерв на риски: как рассчитать размер (статья)
© 2026 ООО «Стратегия Риска» · www.riskstrategy.ru · Учебный пример: цифры придуманы для обучения и не описывают реальную компанию, проект или актив.

## Исходные данные
Изменения и переделки |  |  |  | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-06
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ · Все допущения модели, их неопределенность и обоснование. Меняйте только желтые ячейки.
◂ Описание |  |  |  | Далее: Изменения ▸
Как читать этот лист: желтые ячейки — исходные данные.
1 Контракт
Контракт, относительно которого измеряются изменения.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность | Обоснование / источник (условно)
Сумма контракта | млн долл. | 60 | Константа | Строительный контракт с твердой ценой.
Срок по контракту | мес. | 24 | Константа | От начала работ на площадке до практического завершения.
Резерв на изменения | от суммы контракта | 5% | Константа | Обычный резерв в смете заказчика.
2 Изменения по указанию заказчика
Изменения, которые просит заказчик. Частота у этого заказчика сама неопределенна.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность | Обоснование / источник (условно)
Ожидаемое число изменений в месяц | в месяц | 1.6 | Константа | Похожие школьные проекты: от 30 до 45 изменений за два года.
Неопределенность этой частоты | коэффициент вариации | 30% | Константа | Одни заказчики меняют проект гораздо чаще других: частота разыгрывается из гамма-распределения с этим разбросом.
Средняя стоимость изменения | млн долл. | 0.045 | Константа | Журналы изменений: в среднем 45 000 долл.
Стандартное отклонение стоимости | млн долл. | 0.08 | Константа | Большинство мелкие, несколько крупных.
3 Ошибки и упущения проекта
Изменения, которые вызывает проектировщик, а оплачивает заказчик.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность | Обоснование / источник (условно)
Ожидаемое число событий в месяц | в месяц | 0.6 | Константа | Проект готов на 85% к моменту тендера.
Средняя стоимость события | млн долл. | 0.08 | Константа
Стандартное отклонение стоимости | млн долл. | 0.12 | Константа
4 Переделка дефектов
Работы, которые придется переделать; ни с кого не возмещаются.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность | Обоснование / источник (условно)
Ожидаемое число событий в месяц | в месяц | 1.2 | Константа | Данные о качестве генподрядчика.
Средняя стоимость события | млн долл. | 0.02 | Константа
Стандартное отклонение стоимости | млн долл. | 0.025 | Константа

## Изменения
Изменения и переделки |  |  | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-06
ИЗМЕНЕНИЯ · Эта итерация: сколько событий каждого вида и во что они обходятся в сумме.
◂ Исходные данные |  |  | Далее: Результаты ▸
1 Число и стоимость событий в этой итерации
Число: Пуассон(частота × месяцы). Стоимость: VoseAggregateMC от стольких же логнормальных стоимостей.
Величина | Ед. изм. | Значение | Как рассчитывается
Параметр формы гамма-распределения частоты заказчика |  | 11.1111 | 1 ÷ CV²: коэффициент вариации гамма-распределения равен 1 ÷ √формы
Параметр масштаба гамма-распределения частоты заказчика | в месяц | 0.144 | Ожидаемая частота ÷ форма, чтобы форма × масштаб = ожидаемая частота
Частота изменений заказчика в этой итерации | в месяц | 1.8743 | VoseGamma(форма, масштаб): среднее = ожидаемая частота, разброс = коэффициент вариации с листа «Исходные данные»
Изменения по указанию заказчика: число | событий | 46 | Пуассон со средним Client_RateDrawn × месяцы. Не помечено как входная величина: ее учитывает итог по виду ниже
Изменения по указанию заказчика: общая стоимость | млн долл. | 1.9201 | VoseAggregateMC: сумма стольких же логнормальных стоимостей событий
Ошибки и упущения проекта: число | событий | 18 | Пуассон со средним Design_Rate × месяцы. Не помечено как входная величина: ее учитывает итог по виду ниже
Ошибки и упущения проекта: общая стоимость | млн долл. | 1.2657 | VoseAggregateMC: сумма стольких же логнормальных стоимостей событий
Переделка дефектов: число | событий | 25 | Пуассон со средним Rework_Rate × месяцы. Не помечено как входная величина: ее учитывает итог по виду ниже
Переделка дефектов: общая стоимость | млн долл. | 0.45728 | VoseAggregateMC: сумма стольких же логнормальных стоимостей событий
2 Значение в этой итерации
Ключевые результаты, которые МоделРиск записывает в каждой итерации (VoseOutput). Их статистика — на листе «Результаты».
Результат | Ед. изм. | Значение | Смысл
Общая стоимость изменений и переделок | млн долл. | 3.6431 | Сумма трех видов.
Резерв на изменения | млн долл. | 3 | С листа «Исходные данные».
Превышает резерв? (1 — да) | 1 / 0 | 1
Ожидаемая стоимость, рассчитанная точно | млн долл. | 3.456 | Частота × месяцы × средняя стоимость, в сумме: с этим должно совпасть среднее моделирования.
3 Проверки модели
Везде должно быть «ОК». «ПРОВЕРИТЬ» означает, что исходное значение вышло за пределы, на которые рассчитана модель.
Частоты, стоимости и разбросы положительны |  | ОК
Коэффициент вариации частоты заказчика больше нуля |  | ОК

## Результаты
Изменения и переделки | [6 empty] | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-06
РЕЗУЛЬТАТЫ · Заполняются автоматически по последнему моделированию. После изменения исходных данных запустите моделирование снова.
◂ Изменения
✔ Показаны результаты последнего моделирования в этом сеансе Excel. После изменения исходных данных запустите моделирование снова.
✔ Все проверки модели пройдены («ОК»).
1 Хватит ли резерва? | [5 empty] | Общая стоимость изменений и переделок — S-кривая
Общая стоимость изменений и переделок в сравнении с резервом в смете.
Показатель | Ед. изм. | Значение
Резерв на изменения (лист «Исходные данные») | млн долл. | 3
Вероятность превысить резерв | вероятность | 66.37%
P80 стоимости изменений и переделок | млн долл. | 4.1757
Резерв, нужный для надежности 80% | от контракта | 6.959%
Ожидаемая стоимость изменений и переделок | млн долл. | 3.464
Ожидаемая стоимость, точный расчет (проверка) | млн долл. | 3.456
2 Стоимость по видам
P50 / P80 / P90: вероятность 50%, 80% и 90%, что значение не будет превышено.
Показатель | Ед. изм. | P50 | P80 | P90 | Среднее
Изменения по указанию заказчика | млн долл. | 1.6228 | 2.3143 | 2.7414 | 1.7313
Ошибки и упущения проекта | млн долл. | 1.0646 | 1.5509 | 1.8361 | 1.1544
Переделка дефектов | млн долл. | 0.55791 | 0.7142 | 0.80681 | 0.57823
Итого | млн долл. | 3.3577 | 4.1757 | 4.6963 | 3.464
3 Число событий
10-й процентиль, медиана и 90-й процентиль.
Показатель | Ед. изм. | 10-й проц. | Медиана | 90-й проц. | Среднее
Изменения заказчика | изменений | 23 | 37 | 56 | 38.2937
Ошибки и упущения проекта | событий | 10 | 14 | 20 | 14.4173
Переделки | событий | 22 | 29 | 36 | 28.8837
4 Что определяет итог | [5 empty] | Что определяет общую стоимость изменений (млн долл.)
Наименьшее и наибольшее среднее итога по десяти равным группам каждой величины (VoseSimSensitivityMean) относительно общего среднего.
Исходная величина (по степени влияния) | Наименьшее среднее | Наибольшее среднее | Место
Изменения по указанию заказчика: стоимость | 2.3936 | 5.0149 | 1
Ошибки и упущения проекта: стоимость | 2.7546 | 4.5806 | 2
Частота изменений заказчика | 2.6765 | 4.435 | 3
Переделка дефектов: стоимость | 3.1752 | 3.7781 | 4
5 Как читать результаты
• Ожидаемая стоимость изменений выше резерва в 5%, поэтому резерв скорее будет превышен, чем нет; P80 показывает, какой резерв дал бы надежность 80%.
• Частота изменений заказчика неопределенна, поэтому число изменений колеблется гораздо сильнее, чем при распределении Пуассона с известной частотой: требовательный заказчик может удвоить их число. Изменения заказчика возглавляют диаграмму «торнадо»: у их общей стоимости самая длинная полоса, а у неопределенной частоты за ней — одна из следующих. «Торнадо» ранжирует только частоту и итоги по видам: числа событий между ними — часть той же цепочки, а не отдельные причины.
• Переделки случаются часто, но они мелкие и похожи по размеру, поэтому их итог гораздо предсказуемее стоимости изменений заказчика, где преобладают несколько крупных изменений.
• Управление изменениями, которое снижает их частоту у заказчика, или более полный проект на момент тендера бьют по факторам из верхней части рейтинга.
Данные для графиков
Статистика последнего моделирования для графиков и рейтинга выше. Строки сгруппированы: нажмите «+» на левом поле, чтобы их показать.
Накопленная вероятность | Вероятность превышения | TotalChange
1% | 99% | 1.7238
3% | 97% | 1.9502
5% | 95% | 2.0858
7% | 93% | 2.1976
9% | 91% | 2.285
11% | 89% | 2.362
13% | 87% | 2.4438
15% | 85% | 2.5141
17% | 83% | 2.578
19% | 81% | 2.6358
21% | 79% | 2.699
23% | 77% | 2.7526
25% | 75% | 2.802
27% | 73% | 2.8506
29% | 71% | 2.8963
31% | 69% | 2.9445
33% | 67% | 2.9868
35% | 65% | 3.03
37% | 63% | 3.0712
39% | 61% | 3.1178
41% | 59% | 3.1645
43% | 57% | 3.2075
45% | 55% | 3.2532
47% | 53% | 3.2965
49% | 51% | 3.3347
51% | 49% | 3.3785
53% | 47% | 3.4306
55% | 45% | 3.4742
57% | 43% | 3.5266
59% | 41% | 3.5797
61% | 39% | 3.6225
63% | 37% | 3.6726
65% | 35% | 3.7276
67% | 33% | 3.7839
69% | 31% | 3.8412
71% | 29% | 3.8922
73% | 27% | 3.9501
75% | 25% | 4.0134
77% | 23% | 4.0782
79% | 21% | 4.1428
81% | 19% | 4.2133
83% | 17% | 4.3036
85% | 15% | 4.4064
87% | 13% | 4.5193
89% | 11% | 4.6391
91% | 9% | 4.7863
93% | 7% | 4.9534
95% | 5% | 5.147
97% | 3% | 5.4838
99% | 1% | 6.2363
Общее среднее TotalChange |  | 3.464
Исходная величина (для графика) |  |  |  | Наибольшее − среднее | Наименьшее − среднее
Изменения по указанию заказчика: стоимость |  |  |  | 1.5509 | -1.0704
Ошибки и упущения проекта: стоимость |  |  |  | 1.1166 | -0.70945
Частота изменений заказчика |  |  |  | 0.971 | -0.78753
Переделка дефектов: стоимость |  |  |  | 0.31415 | -0.28879

## ModelRiskDSN (hidden)
DSN Files Count: | 0

## ModelRiskCharts (hidden)
39
273
555
571
354
145
51
8
2
2
401
882
522
147
36
7
4
0
0
1
374
824
512
202
59
13
6
8
1
1
34
244
514
559
359
183
65
23
14
5
108
594
753
379
129
22
10
3
1
1
665
0
0
0
0
0
0
0
0
1335