## Описание
Рост цен на материалы и стратегия закупок |  | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-07
Купить сталь сейчас, по мере надобности или с ограничением цены? Рост цен на материалы по контракту с твердой ценой.
Далее: Исходные данные ▸
Карточка модели
Отрасль | Проекты и строительство
Сложность | ★★★☆☆ Помесячные траектории цен стали и бетона на 18 месяцев и четыре способа покупки стали на одних и тех же траекториях.
Вопрос бизнеса | Подрядчик согласовал твердую цену на здание, для которого в ближайшие 18 месяцев нужно 12 000 т стали и 40 000 м³ бетона. Цены могут вырасти. Купить сейчас всю сталь по форварду, половину, ограничить цену кэпом или покупать по мере надобности — и сколько ценового риска по материалам остается в каждом случае?
Для кого | Коммерческим директорам и руководителям закупок подрядчиков, сметчикам и финансовым директорам на контрактах с твердой ценой.
Основные результаты | Стоимость материалов при четырех стратегиях закупки стали: среднее, P90 и P99, вероятность уложиться в тендерный резерв по всем материалам и по одной стали, стоимость защиты · диапазон цены стали за 18 месяцев.
Приемы МоделРиск | Помесячное геометрическое броуновское движение с удорожанием (VoseTimeGBM) для стали и бетона · графики закупок во времени · форвард, частичный форвард и кэп на одних и тех же траекториях цен · веерная диаграмма цены.
Файл | PC-07 Рост цен на материалы и стратегия закупок · Версия 1.0 · Ноябрь 2026 · создано в МоделРиск
Вопрос бизнеса
Подрядчик подписал контракт с твердой ценой на коммерческое здание. В тендере заложено 900 долл. за тонну конструкционной стали и резерв 3% на рост цены бетона. Сталь закупается с 4-го по 12-й месяц, бетон — со 2-го по 17-й, и за это время обе цены могут сильно измениться, особенно цена стали. Поставщик стали предлагает форвардный контракт по 890 долл. за тонну на весь объем. Банк предлагает ограничение цены (кэп) на уровне 950 долл. за премию; либо подрядчик может покупать по ходу работ по рыночной цене. Каждый вариант чего-то стоит: в форвардную цену входят затраты поставщика на хранение и финансирование, у кэпа есть премия, а покупка по мере надобности несет риск. Модель разыгрывает помесячные цены и применяет четыре стратегии к одним и тем же траекториям цен.
Как устроена модель
Дальше три листа, слева направо. Каждый передает данные следующему.
1 Исходные данные | Объемы и месяцы закупки; для стали и бетона — текущая цена, ожидаемый годовой рост и волатильность; форвардная цена, доля форварда в частичном варианте, уровень кэпа и его премия; тендерные резервы.
2 Закупки | VoseTimeGBM строит помесячную траекторию цены каждого материала, а снос подобран так, чтобы ожидаемая цена росла с темпом удорожания. Сталь, купленная в месяце, стоит по цене месяца, по форвардной цене, по смешанной цене или по меньшей из цены и кэпа плюс премия.
3 Результаты | Общая стоимость материалов при каждой стратегии: среднее, верхние процентили, насколько в среднем дороже или дешевле, чем покупка по рыночной цене, и вероятность уложиться в тендерный резерв — по всем материалам и по одной стали, которую стратегии и меняют.
Как пользоваться моделью
Шаг 1 | Введите свои объемы, месяцы закупки и предложения поставщика и банка на листе «Исходные данные».
Шаг 2 | Задайте удорожание и волатильность по ценовым индексам и фьючерсному рынку.
Шаг 3 | Запустите моделирование на ленте МоделРиск (уже заданы 10 000 итераций и фиксированное начальное число генератора).
Шаг 4 | Выберите стратегию, P90 (или P99) которой бизнес может выдержать при приемлемой стоимости защиты.
Структура модели
Исходные данные | Объемы, сроки, ценовые модели, предложения и резервы.
Закупки | Помесячные цены, объемы и затраты; выходы и проверки.
Результаты | Сравнение стратегий, S-кривые и веерная диаграмма цены стали.
Цветовые обозначения
Исходное значение | Допущение, которое можно менять. Исходные данные — только в этих ячейках.
Неопределенная величина | Распределение МоделРиск: новое случайное значение выбирается при каждом пересчете (F9) и в каждой итерации моделирования.
Расчет | Формула. Не перезаписывайте.
Ключевой результат | Отмечен функцией VoseOutput: при моделировании сохраняется его полное распределение.
Результат моделирования | Функция VoseSim…: статистика последнего моделирования, заполняется автоматически.
Единицы и обозначения
Деньги | Миллионы долларов США (млн долл.); цены в долларах США за тонну стали и за м³ бетона.
Удорожание | Ожидаемый годовой рост цены: снос ценовой модели подобран так, чтобы средняя цена росла с этим темпом.
Форвардный контракт | Фиксированная цена, согласованная сейчас, на поставку позже.
Кэп на цену | Платится рыночная цена до уровня кэпа, но не выше; за это платится премия за тонну.
Основные допущения и ограничения
Цены | Геометрическое броуновское движение с постоянной волатильностью; цены стали и бетона независимы.
Объемы | Объемы и месяцы закупки известны точно; сдвигов графика нет (см. PC-04).
Предложения | Нет кредитного риска и риска поставки по форварду; хранение за счет поставщика.
Данные | Цены, объемы и предложения придуманы для этого примера.
Функции МоделРиск в модели
VoseTimeGBM | Помесячные траектории цен стали и бетона с удорожанием в виде формул массива.
VoseOutput | Обозначить итоги стратегий и помесячные цены стали для окна результатов.
VoseSimMean, VoseSimPercentile, VoseSimProbability | Статистика моделирования для таблиц и графиков на листе «Результаты».
Что почитать
Удорожание | AACE International (2008). Recommended Practice 58R-10: Escalation Estimating Principles and Methods Using Indices.
Хеджирование | Hull, J. C. (2022). Options, Futures, and Other Derivatives, 11th edition. Pearson.
© 2026 ООО «Стратегия Риска» · www.riskstrategy.ru · Учебный пример: цифры придуманы для обучения и не описывают реальную компанию, проект или актив.

## Исходные данные
Рост цен на материалы и стратегия закупок |  |  |  | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-07
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ · Все допущения модели, их неопределенность и обоснование. Меняйте только желтые ячейки.
◂ Описание |  |  |  | Далее: Закупки ▸
Как читать этот лист: желтые ячейки — исходные данные.
1 Объемы и сроки
Что покупается и в какие месяцы (равномерно между первым и последним месяцем).
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность | Обоснование / источник (условно)
Конструкционная сталь | т | 12000 | Константа | Из ведомости объемов работ.
Сталь: первый месяц | месяц | 4 | Константа | Монтаж каркаса начинается на 5-м месяце.
Сталь: последний месяц | месяц | 12 | Константа
Бетон | м³ | 40000 | Константа | Фундаменты, перекрытия и ядра жесткости.
Бетон: первый месяц | месяц | 2 | Константа
Бетон: последний месяц | месяц | 17 | Константа
2 Цена стали
Помесячное геометрическое броуновское движение; ожидаемая цена растет с темпом удорожания.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность | Обоснование / источник (условно)
Текущая цена стали | долл./т | 850 | Константа | Текущая прайс-листовая цена поставщика на прокат.
Ожидаемое удорожание | в год | 4% | Константа | Консенсус-прогноз цен на строительную сталь.
Волатильность | в год | 25% | Константа | Настолько цены на сталь меняются в обычный год.
3 Цена бетона
Менее волатильна, но растет вместе с затратами на труд и цемент.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность | Обоснование / источник (условно)
Текущая цена бетона | долл./м³ | 120 | Константа | Договор поставки товарного бетона с индексацией.
Ожидаемое удорожание | в год | 5% | Константа | Индексы цемента и перевозок.
Волатильность | в год | 6% | Константа
4 Предложения по закупке стали
Способы купить сталь не по рыночной цене.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность | Обоснование / источник (условно)
Цена форвардного контракта | долл./т | 890 | Константа | Предложение поставщика на все поставки; включает затраты на хранение и финансирование.
Доля форварда в частичном варианте |  | 50% | Константа | Остальное покупается по рыночной цене.
Кэп на цену | долл./т | 950 | Константа | Банк оплачивает превышение рыночной цены над кэпом.
Премия за кэп | долл./т | 45 | Константа | Платится за каждую тонну, как бы ни менялась цена.
5 Тендерные резервы
Что было заложено в твердую цену.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность | Обоснование / источник (условно)
Резерв на сталь | долл./т | 900 | Константа
Бетон: удорожание, заложенное в тендер |  | 3% | Константа | По текущей цене.
Резерв на бетон | долл./м³ | 123.6 | Расчетное | Текущая цена плюс заложенное удорожание.

## Закупки
Рост цен на материалы и стратегия закупок | [20 empty] | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-07
ЗАКУПКИ · 18 месяцев цен и закупок и стоимость стали при каждой стратегии (млн долл.).
◂ Исходные данные | [20 empty] | Далее: Результаты ▸
Месяц |  | Итого | Начало | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 Ценовая модель
Помесячные снос и волатильность из годовых значений.
Величина | Ед. изм. | Значение |  | 1: Как рассчитывается
Сталь: месячная волатильность |  | 7.217% |  | 1: Годовая волатильность ÷ √12
Сталь: месячный снос логарифма цены |  | 0.06642% |  | 1: Подобран так, чтобы ожидаемая цена росла с темпом удорожания
Бетон: месячная волатильность |  | 1.732%
Бетон: месячный снос логарифма цены |  | 0.3916%
2 Цены и объемы
Траектории цен из VoseTimeGBM. Объемы равномерно распределены по месяцам закупки.
Цена стали | долл./т |  |  | 793.8573 | 768.698 | 767.7972 | 801.9948 | 804.725 | 824.9277 | 775.2038 | 788.7542 | 782.3953 | 861.2503 | 925.6434 | 850.4355 | 837.3913 | 827.6823 | 898.0452 | 903.9655 | 879.9311 | 785.6165
Цена бетона | долл./м³ |  |  | 124.1439 | 124.8234 | 123.7406 | 124.3058 | 126.0489 | 124.4231 | 122.672 | 121.0822 | 122.9481 | 123.442 | 123.9803 | 125.2922 | 129.5916 | 132.6527 | 132.5699 | 127.7096 | 123.0518 | 117.2733
Куплено стали | т | 12000 |  | 0 | 0 | 0 | 1333.3333 | 1333.3333 | 1333.3333 | 1333.3333 | 1333.3333 | 1333.3333 | 1333.3333 | 1333.3333 | 1333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Куплено бетона | м³ | 40000 |  | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0
3 Стоимость стали при каждой стратегии
Те же тонны, та же траектория цены, разные условия.
Покупка по рыночной цене | млн долл. | 9.8871 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0693 | 1.073 | 1.0999 | 1.0336 | 1.0517 | 1.0432 | 1.1483 | 1.2342 | 1.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Форвард на весь объем | млн долл. | 10.68 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1867 | 1.1867 | 1.1867 | 1.1867 | 1.1867 | 1.1867 | 1.1867 | 1.1867 | 1.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Форвард на часть | млн долл. | 10.2836 |  | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 1.1298 | 1.1433 | 1.1101 | 1.1192 | 1.1149 | 1.1675 | 1.2104 | 1.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кэп на цену | млн долл. | 10.4271 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1293 | 1.133 | 1.1599 | 1.0936 | 1.1117 | 1.1032 | 1.2083 | 1.2942 | 1.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бетон (одинаково для всех стратегий) | млн долл. | 5.0208 |  | 0 | 0.31206 | 0.30935 | 0.31076 | 0.31512 | 0.31106 | 0.30668 | 0.30271 | 0.30737 | 0.3086 | 0.30995 | 0.31323 | 0.32398 | 0.33163 | 0.33142 | 0.31927 | 0.30763 | 0
4 Выходы по цене стали
Цена стали каждого месяца — выход для веерной диаграммы на листе «Результаты».
Цена стали (выход) | долл./т |  |  | 793.8573 | 768.698 | 767.7972 | 801.9948 | 804.725 | 824.9277 | 775.2038 | 788.7542 | 782.3953 | 861.2503 | 925.6434 | 850.4355 | 837.3913 | 827.6823 | 898.0452 | 903.9655 | 879.9311 | 785.6165
5 Значение в этой итерации
Ключевые результаты, которые МоделРиск записывает в каждой итерации (VoseOutput). Их статистика — на листе «Результаты».
Результат | Ед. изм. | Значение |  | 1: Смысл
Стоимость материалов: покупка по рыночной цене по мере надобности | млн долл. | 14.9079 |  | 1: Сталь по этой стратегии плюс бетон.
Стоимость материалов: форвард на всю сталь | млн долл. | 15.7008
Стоимость материалов: частичный форвард | млн долл. | 15.3044
Стоимость материалов: кэп на цену стали | млн долл. | 15.4479
Стоимость стали: покупка по рыночной цене по мере надобности | млн долл. | 9.8871 |  | 1: Одна сталь: то, что меняют стратегии.
Стоимость стали: форвард на всю сталь | млн долл. | 10.68
Стоимость стали: частичный форвард | млн долл. | 10.2836
Стоимость стали: кэп на цену стали | млн долл. | 10.4271
Тендерный резерв на материалы | млн долл. | 15.744 |  | 1: Сталь и бетон по резервам.
Тендерный резерв на сталь | млн долл. | 10.8
Средняя цена стали при покупке по рынку | долл./т | 823.9255 |  | 1: Взвешена по тоннам, купленным в каждом месяце.
6 Проверки модели
Везде должно быть «ОК». «ПРОВЕРИТЬ» означает, что исходное значение вышло за пределы, на которые рассчитана модель.
Месяцы закупки в пределах 18 месяцев и по порядку |  | ОК
Вся сталь и весь бетон закуплены |  | ОК

## Результаты
Рост цен на материалы и стратегия закупок | [6 empty] | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-07
РЕЗУЛЬТАТЫ · Заполняются автоматически по последнему моделированию. После изменения исходных данных запустите моделирование снова.
◂ Закупки
✔ Показаны результаты последнего моделирования в этом сеансе Excel. После изменения исходных данных запустите моделирование снова.
✔ Все проверки модели пройдены («ОК»).
1 Какая стратегия закупки стали? | [5 empty] | Стоимость материалов — накопленная вероятность
Общая стоимость материалов (сталь и бетон) при каждой стратегии на одних и тех же смоделированных ценах (млн долл.).
Стратегия | Среднее | P90 | P99 | Среднее к
| млн долл. | млн долл. | млн долл. | рынку, млн долл.
Покупать по рыночной цене по мере надобности | 15.4569 | 18.0696 | 20.8626 | 0
Форвардный контракт на всю сталь | 15.6734 | 15.9725 | 16.2196 | 0.21653
Форвардный контракт на 50% стали | 15.5652 | 16.9015 | 18.3178 | 0.10826
Ограничение цены на сталь (кэп) | 15.5004 | 16.9321 | 17.2928 | 0.043466
2 В пределах резервов?
Бетон стоит одинаково при любой стратегии, поэтому столбец по стали показывает, что меняет выбор стратегии.
Стратегия | Все материалы | Одна сталь
| в пределах резерва | в пределах резерва
Покупать по рыночной цене по мере надобности | 58.86% | 60.3%
Форвардный контракт на всю сталь | 62.74% | 99.99%
Форвардный контракт на 50% стали | 60.15% | 62.56%
Ограничение цены на сталь (кэп) | 49.26% | 50.43%
Показатель | Ед. изм. | Значение
Тендерный резерв на материалы | млн долл. | 15.744
…в том числе сталь | млн долл. | 10.8
3 Цена стали
Средняя цена при покупке по рынку и помесячный диапазон цены.
Показатель | Ед. изм. | 10-й проц. | Медиана | 90-й проц. | Среднее
Средняя цена стали при покупке по рынку | долл./т | 676.9442 | 857.355 | 1087.4224 | 871.9559
4 Как читать результаты | [5 empty] | Цена стали по месяцам — от 10-го до 90-го процентиля
• Покупка по рыночной цене в среднем дешевле всего, когда в предложения заложена маржа, но весь ценовой риск по стали остается: ее P90 и P99 самые высокие. Форвардный контракт снимает риск по стали за небольшую ожидаемую плату.
• Кэп защищает от высоких цен и сохраняет выгоду от низких. Его премия платится за каждую тонну, поэтому его среднее близко к покупке по рынку, а вероятность уложиться в резерв самая низкая — зато сталь никогда не обойдется дороже кэпа плюс премия, и худшие случаи ограничены.
• Даже если вся сталь куплена по форварду, часть риска остается — удорожание бетона, которое ограничивает вероятность по всем материалам. Столбец «одна сталь» выделяет само решение: в исходной версии форвард всегда удерживает сталь в пределах резерва, частичный форвард — примерно в 63% случаев, покупка по рынку — около 60%, кэп — около 50%.
• Веерная диаграмма показывает, почему важны сроки: чем позже покупается сталь, тем шире диапазон ее цены.
Данные для графиков
Статистика последнего моделирования для графиков и рейтинга выше. Строки сгруппированы: нажмите «+» на левом поле, чтобы их показать.
Накопленная вероятность | Вероятность превышения | Total_Spot | Total_Fwd | Total_Half | Total_Cap
1% | 99% | 11.5901 | 15.172 | 13.5756 | 12.1301
3% | 97% | 12.2275 | 15.2653 | 13.9171 | 12.7675
5% | 95% | 12.5421 | 15.3108 | 14.0786 | 13.0821
7% | 93% | 12.7887 | 15.3438 | 14.2012 | 13.3287
9% | 91% | 13.0002 | 15.3717 | 14.3084 | 13.5402
11% | 89% | 13.1621 | 15.3963 | 14.3969 | 13.7019
13% | 87% | 13.3171 | 15.4175 | 14.4675 | 13.8571
15% | 85% | 13.4611 | 15.4366 | 14.5436 | 14.0011
17% | 83% | 13.5973 | 15.4541 | 14.6081 | 14.1373
19% | 81% | 13.7085 | 15.4705 | 14.6686 | 14.2485
21% | 79% | 13.8282 | 15.4863 | 14.7339 | 14.3682
23% | 77% | 13.9406 | 15.5009 | 14.7905 | 14.4801
25% | 75% | 14.0504 | 15.516 | 14.8462 | 14.5888
27% | 73% | 14.1577 | 15.5293 | 14.9013 | 14.6921
29% | 71% | 14.2612 | 15.5414 | 14.9479 | 14.7986
31% | 69% | 14.3625 | 15.553 | 15.0071 | 14.8957
33% | 67% | 14.4589 | 15.5655 | 15.055 | 14.9919
35% | 65% | 14.5538 | 15.5783 | 15.1073 | 15.0853
37% | 63% | 14.6497 | 15.59 | 15.1549 | 15.1786
39% | 61% | 14.7392 | 15.6012 | 15.2086 | 15.2635
41% | 59% | 14.8254 | 15.6146 | 15.2578 | 15.3492
43% | 57% | 14.9417 | 15.6258 | 15.3057 | 15.4534
45% | 55% | 15.0362 | 15.6375 | 15.3538 | 15.5458
47% | 53% | 15.1354 | 15.6488 | 15.4054 | 15.6418
49% | 51% | 15.2365 | 15.662 | 15.4572 | 15.7286
51% | 49% | 15.3361 | 15.673 | 15.51 | 15.8163
53% | 47% | 15.4352 | 15.6855 | 15.561 | 15.8924
55% | 45% | 15.5376 | 15.6979 | 15.6111 | 15.9711
57% | 43% | 15.6429 | 15.7082 | 15.6619 | 16.0615
59% | 41% | 15.7459 | 15.7207 | 15.7154 | 16.139
61% | 39% | 15.8436 | 15.7318 | 15.7696 | 16.2082
63% | 37% | 15.9499 | 15.7452 | 15.8239 | 16.2751
65% | 35% | 16.0508 | 15.7581 | 15.8773 | 16.3304
67% | 33% | 16.1594 | 15.7709 | 15.9302 | 16.392
69% | 31% | 16.2639 | 15.7837 | 15.98 | 16.4479
71% | 29% | 16.3698 | 15.7967 | 16.0507 | 16.5028
73% | 27% | 16.4956 | 15.8115 | 16.1103 | 16.5523
75% | 25% | 16.6445 | 15.8263 | 16.1755 | 16.6036
77% | 23% | 16.783 | 15.8413 | 16.2417 | 16.6518
79% | 21% | 16.92 | 15.8573 | 16.3246 | 16.6946
81% | 19% | 17.0863 | 15.8738 | 16.4004 | 16.7403
83% | 17% | 17.2833 | 15.8916 | 16.4992 | 16.7816
85% | 15% | 17.5161 | 15.9117 | 16.5993 | 16.8242
87% | 13% | 17.719 | 15.9359 | 16.7124 | 16.8642
89% | 11% | 17.9289 | 15.9604 | 16.8318 | 16.9082
91% | 9% | 18.205 | 15.984 | 16.9742 | 16.9554
93% | 7% | 18.5336 | 16.0162 | 17.1298 | 17.0173
95% | 5% | 18.9568 | 16.0605 | 17.3604 | 17.0838
97% | 3% | 19.6306 | 16.1139 | 17.6949 | 17.1619
99% | 1% | 20.8626 | 16.2196 | 18.3178 | 17.2928
Период | 10-й процентиль | Медиана | 90-й процентиль | Среднее
1 | 775.5598 | 850.6214 | 933.2767 | 853.1751
2 | 746.2561 | 850.3302 | 970.1699 | 855.3511
3 | 725.0353 | 853.3435 | 1003.6811 | 859.837
4 | 704.3234 | 853.4454 | 1031.3615 | 861.8331
5 | 690.2672 | 852.4985 | 1050.928 | 863.2432
6 | 680.5827 | 852.4269 | 1068.9003 | 866.0446
7 | 667.6959 | 854.7537 | 1089.6298 | 868.6787
8 | 655.2943 | 853.9649 | 1107.9588 | 870.2932
9 | 646.7552 | 853.2041 | 1127.0238 | 874.0718
10 | 638.5623 | 853.6926 | 1149.3297 | 877.3423
11 | 629.5811 | 853.8887 | 1168.0681 | 880.996
12 | 621.7693 | 856.3728 | 1185.2411 | 885.0264
13 | 613.1828 | 856.465 | 1197.9751 | 887.8218
14 | 604.7342 | 858.8101 | 1219.2204 | 891.039
15 | 599.9134 | 858.4105 | 1229.7092 | 894.2502
16 | 592.7773 | 860.2865 | 1252.748 | 896.8756
17 | 586.7911 | 859.1905 | 1264.8638 | 900.2557
18 | 579.2326 | 859.908 | 1280.8512 | 903.4654

## ModelRiskDSN (hidden)
DSN Files Count: | 0

## ModelRiskCharts (hidden)
7
40
183
432
552
451
224
79
24
8
35
155
334
499
467
278
157
48
21
6
23
133
350
545
486
290
121
40
11
1
10
67
273
444
510
365
189
100
28
14
27
169
412
528
435
238
124
46
15
6
17
162
469
577
455
206
75
27
10
2
49
247
545
598
327
156
56
15
6
1
49
257
562
533
358
151
59
20
5
6
20
220
608
599
334
144
57
11
5
2
24
236
634
572
336
131
49
14
3
1
31
346
693
524
267
99
31
7
1
1
36
268
541
548
295
194
70
28
13
7
66
366
616
497
270
112
41
23
6
3
116
496
649
430
191
79
24
12
2
1
78
471
718
440
175
79
28
10
0
1
60
505
731
437
165
65
27
8
1
1
83
564
745
384
142
50
27
2
2
1
147
758
678
286
88
28
13
0
1
1
40
243
569
557
342
163
62
14
7
3
7
25
113
317
528
488
329
151
37
5
34
189
508
575
381
198
87
16
9
3
12
22
61
122
220
260
295
346
541
121
31
246
572
574
335
171
51
11
6
3
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
31
246
572
574
335
171
51
11
6
3
7
14
38
84
144
195
270
273
290
685
31
246
572
574
335
171
51
11
6
3