## Описание
Денежный поток строительства и пиковое финансирование |  | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-08
Хватит ли кредитной линии на 40 млн долл.? Помесячный денежный поток девелопера, пиковая потребность в финансировании и прибыль.
Далее: Исходные данные ▸
Карточка модели
Отрасль | Проекты и строительство
Сложность | ★★★★☆ Денежный поток на 48 месяцев с затратами по S-кривой, продажами на этапе строительства и возобновляемой кредитной линией с ежемесячными процентами.
Вопрос бизнеса | Девелопер строит 120 квартир на 15 млн долл. собственных средств и кредитную линию банка на 40 млн долл. Стоимость и срок строительства неопределенны, как и темп и цены продаж на этапе строительства. Какой будет пиковая потребность в финансировании, насколько вероятно превышение лимита и какую прибыль принесет проект?
Для кого | Девелоперам, специалистам по проектному финансированию, банкам-кредиторам и руководителям девелоперских проектов.
Основные результаты | Пиковое финансирование: среднее, P80, P90 и месяц, на который оно приходится · вероятность превысить лимит · выбранная сумма кредита по месяцам с диапазоном · прибыль и рентабельность затрат · что определяет пик и прибыль.
Приемы МоделРиск | S-кривая затрат на строительство (интегральное бета-распределение) при неопределенном сроке · продажи на этапе строительства с первыми взносами и остатками при сдаче · возобновляемая кредитная линия, выбираемая и погашаемая помесячно с процентами · веерная диаграмма выбранного кредита · две диаграммы «торнадо».
Файл | PC-08 Денежный поток строительства и пиковое финансирование · Версия 1.0 · Ноябрь 2026 · создано в МоделРиск
Вопрос бизнеса
Девелопер купил участок за 8 млн долл. и построит 120 квартир примерно за 30 месяцев: генподряд около 45 млн долл., плюс собственные расходы на услуги, площадку и офис продаж — 120 000 долл. в месяц на время строительства. Он вкладывает 15 млн долл. собственных средств, а банк предлагает возобновляемую кредитную линию на 40 млн долл. под 7%. Затраты на строительство идут по привычной S-кривой: сначала медленно, быстрее всего чуть раньше середины, медленно в конце. Покупатели на этапе котлована вносят 10% при подписании договора и остаток при сдаче. Квартиры, не проданные к сдаче, продаются потом со скидкой. Потребность в финансировании достигает пика к сдаче объекта, когда деньги уже потрачены, а пришли только первые взносы. Модель разыгрывает помесячный денежный поток и кредитную линию и проверяет, хватит ли 40 млн долл.
Как устроена модель
Дальше три листа, слева направо. Каждый передает данные следующему.
1 Исходные данные | Стоимость участка и собственные средства; лимит кредитной линии и ставка; стоимость и срок строительства (PERT), форма S-кривой и ежемесячные накладные расходы; число квартир, текущая цена и рыночный коэффициент, темп продаж на этапе строительства, первый взнос и продажи после сдачи.
2 Денежный поток | Каждый месяц затраты на строительство = стоимость × прирост S-кривой (интегральная функция бета-распределения от месяц ÷ срок) плюс накладные расходы на время строительства. Поступления — первые взносы по новым договорам, остатки через месяц после сдачи и последующие продажи. Сначала тратятся собственные деньги; кредит выбирается, когда они кончаются, гасится из поступлений, а проценты начисляются на выбранную сумму.
3 Результаты | Пиковое финансирование и момент пика, вероятность превысить лимит, выбранная сумма по месяцам, прибыль после процентов и что определяет пик и прибыль.
Как пользоваться моделью
Шаг 1 | Введите участок, собственные средства, кредитную линию, стоимость, срок и допущения по продажам своего проекта на листе «Исходные данные».
Шаг 2 | Нажмите F9 на листе «Денежный поток», чтобы увидеть другие помесячные профили; график рядом с выходами показывает каждый из них.
Шаг 3 | Запустите моделирование на ленте МоделРиск (уже заданы 10 000 итераций и фиксированное начальное число генератора).
Шаг 4 | Задайте лимит с той надежностью, которой требует кредитор, или используйте ключевые факторы, чтобы снизить пик.
Структура модели
Исходные данные | Участок и финансирование, строительство и продажи.
Денежный поток | Отдельные значения этой итерации, затем 48 месяцев затрат, продаж, финансирования и процентов; выходы, проверки и график.
Результаты | Пиковое финансирование в сравнении с лимитом, веерная диаграмма выбранного кредита, прибыль и ключевые факторы.
Цветовые обозначения
Исходное значение | Допущение, которое можно менять. Исходные данные — только в этих ячейках.
Неопределенная величина | Распределение МоделРиск: новое случайное значение выбирается при каждом пересчете (F9) и в каждой итерации моделирования.
Расчет | Формула. Не перезаписывайте.
Ключевой результат | Отмечен функцией VoseOutput: при моделировании сохраняется его полное распределение.
Результат моделирования | Функция VoseSim…: статистика последнего моделирования, заполняется автоматически.
Единицы и обозначения
Деньги | Миллионы долларов США (млн долл.); цены квартир в тысячах долларов США.
Месяцы | Месяц 1 — первый месяц строительства. Столбец «Начало» — положение на старте: собственные средства внесены, участок куплен.
Кредитная линия | Возобновляемый кредит: выбирается, когда кончаются деньги, гасится из поступлений, проценты начисляются ежемесячно на выбранную сумму.
Пиковое финансирование | Наибольшая выбранная сумма на конец любого месяца.
Основные допущения и ограничения
Затраты | Стоимость строительства распределяется по интегральной бета-S-кривой за срок; накладные расходы платятся ежемесячно во время строительства; без удержаний и задержек платежей.
Продажи | Продажи на этапе строительства идут с постоянным средним темпом до сдачи, остатки платятся через месяц после; остальное продается позже с постоянным темпом и скидкой.
Финансирование | Одна процентная ставка, без комиссий, ковенантов и налогов; собственные средства тратятся раньше кредита.
Независимость | Стоимость, срок, темп продаж и цены не зависят друг от друга (в PC-04 стоимость и сроки связаны общими рисками).
Данные | Проект и все цифры придуманы для этого примера.
Функции МоделРиск в модели
VosePERT | Стоимость и срок строительства, рыночный коэффициент цены и темп продаж на этапе строительства.
VoseBetaProb | S-кривая: накопленная доля стоимости строительства, потраченная к каждому месяцу.
VoseInput, VoseOutput | Обозначить неопределенные величины и выходы, включая выбранную сумму кредита в каждом месяце.
VoseSimMean, VoseSimPercentile, VoseSimProbability | Статистика моделирования для таблиц и графиков на листе «Результаты».
VoseSimSensitivityMean | Две диаграммы «торнадо»: все VoseInput ранжированы по тому, насколько меняются среднее пиковое финансирование и средняя прибыль на их диапазоне.
Что почитать
Денежный поток | Kenley, R. (2003). Financing Construction: Cash Flows and Cash Farming. Spon Press.
Оценка девелоперского проекта | Havard, T. (2014). Financial Feasibility Studies for Property Development: Theory and Practice. Routledge.
© 2026 ООО «Стратегия Риска» · www.riskstrategy.ru · Учебный пример: цифры придуманы для обучения и не описывают реальную компанию, проект или актив.

## Исходные данные
Денежный поток строительства и пиковое финансирование | [7 empty] | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-08
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ · Все допущения модели, их неопределенность и обоснование. Меняйте только желтые ячейки.
◂ Описание | [7 empty] | Далее: Денежный поток ▸
Как читать этот лист: желтые ячейки — исходные данные. В оранжевых ячейках распределения МоделРиск, они показывают текущее случайное значение (F9 — выбрать заново). Мин. / Наиболее вероятное / Макс. — минимум, наиболее вероятное значение и максимум для PERT. Среднее — среднее значение распределения (VoseMean); если диапазон задан неверно, показывается ✗.
1 Участок, собственные средства и финансирование
Деньги на старте и кредитная линия банка.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность |  |  |  |  | Обоснование / источник (условно)
Участок (оплачивается в начале) | млн долл. | 8 | Константа |  |  |  |  | Участок куплен с разрешением на строительство.
Собственные средства девелопера | млн долл. | 15 | Константа |  |  |  |  | Вносятся в начале; тратятся раньше кредита.
Лимит кредитной линии | млн долл. | 40 | Константа |  |  |  |  | Возобновляемый строительный кредит, который предлагает банк.
Процентная ставка | в год | 7% | Константа |  |  |  |  | Начисляются ежемесячно на выбранную сумму.
Надежность, которой требует банк | вероятность | 90% | Константа |  |  |  |  | На листе «Результаты» лимит проверяется против пикового финансирования с этой надежностью.
2 Строительство
Стоимость и срок, форма графика затрат и собственные ежемесячные расходы девелопера.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность | Мин. | Наиболее вероятное | Макс. | Среднее | Обоснование / источник (условно)
Стоимость строительства | млн долл. | 47.1905 | PERT | 42 | 45 | 52 | 45.6667 | Сумма генподряда с рисками проекта, грунта и рынка.
Срок строительства | мес. | 30.9998 | PERT | 26 | 30 | 36 | 30.3333 | В модели округляется до целых месяцев.
Форма S-кривой: α |  | 2.2 | Константа |  |  |  |  | Вместе с β: типичная S-кривая, самая крутая чуть раньше середины.
Форма S-кривой: β |  | 2.6 | Константа
Накладные расходы девелопера во время строительства | млн долл. в месяц | 0.12 | Константа |  |  |  |  | Услуги консультантов, площадка, страхование и офис продаж.
3 Продажи
Продажи на этапе строительства, остальное — после сдачи.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность | Мин. | Наиболее вероятное | Макс. | Среднее | Обоснование / источник (условно)
Квартиры | шт. | 120 | Константа
Средняя цена квартиры сегодня | тыс. долл. | 580 | Константа |  |  |  |  | Оценка агента в текущих ценах.
Рыночный коэффициент цены на момент сдачи | × текущая цена | 1.0198 | PERT | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | Цены на момент сдачи относительно текущих.
Темп продаж на этапе строительства | шт. в месяц | 4.4594 | PERT | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | Это среднее, поэтому на листе «Денежный поток» видны доли квартиры.
Начало продаж на этапе строительства | месяц | 4 | Константа |  |  |  |  | Когда открывается офис продаж.
Первый взнос при подписании | от цены | 10% | Константа |  |  |  |  | Остаток платится через месяц после сдачи.
Продажи после сдачи | шт. в месяц | 6 | Константа |  |  |  |  | Готовые квартиры продаются быстрее.
Скидка при продаже после сдачи | от цены | 5% | Константа |  |  |  |  | Скидки, чтобы распродать остатки.

## Денежный поток
Денежный поток строительства и пиковое финансирование | [50 empty] | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-08
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК · Помесячные затраты, поступления, финансирование и проценты (млн долл.).
◂ Исходные данные | [50 empty] | Далее: Результаты ▸
Месяц |  | Итого | Начало | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 Единичные значения этой итерации
Величина | Ед. изм. | Значение |  | Как рассчитывается
Срок строительства в целых месяцах | мес. | 31 |  | Срок с листа «Исходные данные», округленный
Средняя цена квартиры на момент сдачи | млн долл. | 0.5915 |  | Текущая цена × рыночный коэффициент, в млн долл.
Квартиры, проданные до сдачи | шт. | 120 |  | Темп продаж × месяцы продаж на этапе строительства, но не больше всех квартир
Месячная процентная ставка |  | 0.5833% |  | Годовая ставка ÷ 12
2 Затраты
Накопленная доля затрат = VoseBetaProb(месяц ÷ срок, α, β, TRUE); накладные расходы во время строительства.
Накопленная доля стоимости строительства |  |  | 0% | 0.26% | 1.152% | 2.707% | 4.907% | 7.709% | 11.06% | 14.91% | 19.17% | 23.8% | 28.72% | 33.86% | 39.15% | 44.52% | 49.92% | 55.27% | 60.51% | 65.59% | 70.45% | 75.05% | 79.33% | 83.26% | 86.81% | 89.95% | 92.65% | 94.91% | 96.73% | 98.11% | 99.08% | 99.67% | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Затраты на строительство | млн долл. | 47.1905 |  | 0.12271 | 0.42084 | 0.73404 | 1.0379 | 1.3225 | 1.5822 | 1.8137 | 2.0146 | 2.1839 | 2.3207 | 2.4249 | 2.4967 | 2.5365 | 2.5453 | 2.5241 | 2.4742 | 2.397 | 2.2945 | 2.1686 | 2.0216 | 1.8559 | 1.6743 | 1.48 | 1.2764 | 1.0674 | 0.85746 | 0.65165 | 0.45615 | 0.27863 | 0.12953 | 0.02649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Накладные расходы девелопера | млн долл. | 3.72 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего затрат | млн долл. | 50.9105 |  | 0.24271 | 0.54084 | 0.85404 | 1.1579 | 1.4425 | 1.7022 | 1.9337 | 2.1346 | 2.3039 | 2.4407 | 2.5449 | 2.6167 | 2.6565 | 2.6653 | 2.6441 | 2.5942 | 2.517 | 2.4145 | 2.2886 | 2.1416 | 1.9759 | 1.7943 | 1.6 | 1.3964 | 1.1874 | 0.97746 | 0.77165 | 0.57615 | 0.39863 | 0.24953 | 0.14649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 Поступления от продаж
Первые взносы при подписании, остатки через месяц после сдачи, затем последующие продажи.
Месяцев продаж на этапе строительства к этому моменту | мес. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
Договоры на этапе строительства, нарастающим итогом | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4594 | 8.9188 | 13.3783 | 17.8377 | 22.2971 | 26.7565 | 31.216 | 35.6754 | 40.1348 | 44.5942 | 49.0537 | 53.5131 | 57.9725 | 62.4319 | 66.8914 | 71.3508 | 75.8102 | 80.2696 | 84.7291 | 89.1885 | 93.6479 | 98.1073 | 102.5668 | 107.0262 | 111.4856 | 115.945 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Месяцев после сдачи | мес. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Продажи после сдачи, нарастающим итогом | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Первые взносы | млн долл. | 7.098 |  | 0 | 0 | 0 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.23985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Остатки при сдаче | млн долл. | 63.8823 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Продажи после сдачи | млн долл. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего поступлений | млн долл. | 70.9803 |  | 0 | 0 | 0 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.26378 | 0.23985 | 0 | 63.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 Финансирование
Один текущий остаток: собственные деньги, если он положителен, и выбранный кредит, если отрицателен. Проценты начисляются на сумму, выбранную на конец предыдущего месяца.
Проценты на выбранную сумму | млн долл. | 3.5509 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098565 | 0.021814 | 0.03464 | 0.048149 | 0.062155 | 0.076475 | 0.09093 | 0.10535 | 0.11955 | 0.1334 | 0.14672 | 0.15939 | 0.17127 | 0.18226 | 0.19225 | 0.20117 | 0.20895 | 0.21555 | 0.22097 | 0.22522 | 0.22836 | 0.23048 | 0.23188 | 0.23409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Остаток: деньги на счете − выбранный кредит | млн долл. |  | 7 | 6.7573 | 6.2164 | 5.3624 | 4.4683 | 3.2895 | 1.851 | 0.18116 | -1.6897 | -3.7396 | -5.9383 | -8.2541 | -10.6551 | -13.11 | -15.588 | -18.0593 | -20.495 | -22.8679 | -25.152 | -27.3236 | -29.3607 | -31.2441 | -32.9569 | -34.4854 | -35.8193 | -36.9519 | -37.8811 | -38.61 | -39.1476 | -39.5108 | -39.7509 | -40.1293 | 23.5189 | 23.5189 | 23.5189 | 23.5189 | 23.5189 | 23.5189 | 23.5189 | 23.5189 | 23.5189 | 23.5189 | 23.5189 | 23.5189 | 23.5189 | 23.5189 | 23.5189 | 23.5189 | 23.5189
Выбранный кредит на конец месяца | млн долл. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6897 | 3.7396 | 5.9383 | 8.2541 | 10.6551 | 13.11 | 15.588 | 18.0593 | 20.495 | 22.8679 | 25.152 | 27.3236 | 29.3607 | 31.2441 | 32.9569 | 34.4854 | 35.8193 | 36.9519 | 37.8811 | 38.61 | 39.1476 | 39.5108 | 39.7509 | 40.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Деньги на счете на конец месяца | млн долл. |  |  | 6.7573 | 6.2164 | 5.3624 | 4.4683 | 3.2895 | 1.851 | 0.18116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5189 | 23.5189 | 23.5189 | 23.5189 | 23.5189 | 23.5189 | 23.5189 | 23.5189 | 23.5189 | 23.5189 | 23.5189 | 23.5189 | 23.5189 | 23.5189 | 23.5189 | 23.5189 | 23.5189
Выбранный кредит (выход для веерной диаграммы) | млн долл. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6897 | 3.7396 | 5.9383 | 8.2541 | 10.6551 | 13.11 | 15.588 | 18.0593 | 20.495 | 22.8679 | 25.152 | 27.3236 | 29.3607 | 31.2441 | 32.9569 | 34.4854 | 35.8193 | 36.9519 | 37.8811 | 38.61 | 39.1476 | 39.5108 | 39.7509 | 40.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 Значение в этой итерации | [13 empty] | Эта итерация: затраты и выбранный кредит по месяцам (F9 — другая)
Ключевые выходы, записываемые в каждой итерации (VoseOutput); статистика на листе «Результаты».
Результат | Ед. изм. | Значение |  | Смысл
Пиковое финансирование (наибольшая выбранная сумма) | млн долл. | 40.1293 |  | Лимит, который нужен в этой итерации.
Месяц пика | месяц | 31
Пик выше лимита? (1 — да) | 1 / 0 | 1
Уплаченные проценты | млн долл. | 3.5509
Прибыль после процентов | млн долл. | 8.5189 |  | Поступления за вычетом участка, затрат и процентов.
Рентабельность затрат |  | 13.64% |  | Прибыль ÷ (участок + затраты + проценты).
6 Проверки модели
Везде должно быть «ОК». «ПРОВЕРИТЬ» означает, что исходное значение вне диапазона, на который рассчитана модель.
Вся стоимость строительства потрачена в пределах 48 месяцев |  | ОК
Все квартиры проданы в пределах 48 месяцев |  | ОК
Кредит погашен к 48-му месяцу |  | ОК

## Результаты
Денежный поток строительства и пиковое финансирование | [6 empty] | Пример МоделРиск · Проекты и строительство · PC-08
РЕЗУЛЬТАТЫ · Заполняются автоматически по последнему моделированию. После изменения исходных данных запустите моделирование снова.
◂ Денежный поток
✔ Показаны результаты последнего моделирования в этом сеансе Excel. После изменения исходных данных запустите моделирование снова.
✔ Все проверки модели пройдены («ОК»).
1 Пиковое финансирование | [5 empty] | Пиковое финансирование — накопленная вероятность
Наибольшая выбранная сумма кредита в сравнении с лимитом, который предлагает банк.
Показатель | Ед. изм. | Значение
Лимит кредитной линии (лист «Исходные данные») | млн долл. | 40
Средняя пиковая потребность | млн долл. | 38.5821
Вероятность, что пик превысит лимит | вероятность | 25.16%
Медианный месяц пика | месяц | 30
2 Какой лимит нужен
Лимит, нужный для каждой вероятности того, что его хватит: процентили пикового финансирования.
Показатель | Ед. изм. | Значение
Чтобы хватило с вероятностью 50% | млн долл. | 38.4078
С вероятностью 80% | млн долл. | 40.4085
С вероятностью 90% | млн долл. | 41.5126
С вероятностью 95% | млн долл. | 42.295
С вероятностью 99% | млн долл. | 43.6668
Для 90%, которых требует банк (лист «Исходные данные») | млн долл. | 41.5126 |  |  |  | Выбранный кредит по месяцам — от 10-го до 90-го процентиля
Хватит ли лимита с надежностью 90%? |  | Нет: этот пик выше лимита
3 Прибыль
После процентов и возврата собственных средств.
Показатель | Ед. изм. | 10-й проц. | Медиана | 90-й проц. | Среднее
Прибыль после процентов | млн долл. | 4.5107 | 8.9754 | 13.3887 | 8.9526
Рентабельность затрат |  | 7.212% | 14.83% | 22.67% | 14.91%
Уплаченные проценты | млн долл. | 2.9161 | 3.2608 | 3.6603 | 3.2773
Вероятность убытка | вероятность |  |  |  | 0.25%
4 Что определяет пиковое финансирование | [5 empty] | Что определяет пиковое финансирование (млн долл.)
Наименьшее и наибольшее среднее пикового финансирования по десяти равным группам каждой величины (VoseSimSensitivityMean) относительно общего среднего.
Исходная величина (по степени влияния) | Наименьшее среднее | Наибольшее среднее | Место
Стоимость строительства | 35.553 | 42.3409 | 1
Темп продаж на этапе строительства | 38.1805 | 39.7939 | 2
Срок строительства | 38.0426 | 39.2199 | 3
Рыночный коэффициент цен | 37.9731 | 39.0809 | 4
5 Что определяет прибыль | [5 empty] | Что определяет прибыль (млн долл.)
Наименьшая и наибольшая средняя прибыль по десяти равным группам каждой величины (VoseSimSensitivityMean) относительно общего среднего.
Исходная величина (по степени влияния) | Наименьшее среднее | Наибольшее среднее | Место
Рыночный коэффициент цен | 4.3968 | 13.5926 | 1
Стоимость строительства | 5.1653 | 12.0559 | 2
Срок строительства | 8.2369 | 9.688 | 3
Темп продаж на этапе строительства | 8.1869 | 9.3015 | 4
6 Как читать результаты
• Потребность в финансировании достигает пика к сдаче: стоимость строительства уже потрачена, а пришли только первые взносы. Остатки, которые платятся через месяц после сдачи, гасят кредит одним махом.
• Лимит, рассчитанный по среднему пику, оставляет реальную вероятность остаться без денег в самый неудачный момент — перед сдачей. Лимит на уровне P90 или согласованный с банком запас снимают большую часть этого риска.
• Пик почти целиком определяет стоимость строительства. Более быстрые продажи и более высокие цены немного снижают его за счет больших первых взносов. Более длинный график немного повышает его: больше процентов и накладных расходов, которые частично компенсируются большим числом взносов.
• Прибыль зависит от рынка не меньше, чем от стоимости. Цены почти не сдвигают пик, потому что до него приходят только первые взносы, но сдвигают прибыль почти один к одному.
Данные для графиков
Статистика последнего моделирования для графиков и рейтинга выше. Строки сгруппированы: нажмите «+» на левом поле, чтобы их показать.
Накопленная вероятность | Вероятность превышения | PeakFunding
1% | 99% | 34.6417
3% | 97% | 35.1042
5% | 95% | 35.3958
7% | 93% | 35.6298
9% | 91% | 35.8383
11% | 89% | 36.0186
13% | 87% | 36.1787
15% | 85% | 36.329
17% | 83% | 36.472
19% | 81% | 36.609
21% | 79% | 36.7362
23% | 77% | 36.8773
25% | 75% | 36.9957
27% | 73% | 37.1279
29% | 71% | 37.2489
31% | 69% | 37.364
33% | 67% | 37.4857
35% | 65% | 37.5972
37% | 63% | 37.7134
39% | 61% | 37.8215
41% | 59% | 37.9256
43% | 57% | 38.0265
45% | 55% | 38.1372
47% | 53% | 38.2436
49% | 51% | 38.3467
51% | 49% | 38.4684
53% | 47% | 38.5981
55% | 45% | 38.7014
57% | 43% | 38.8181
59% | 41% | 38.9286
61% | 39% | 39.0666
63% | 37% | 39.1829
65% | 35% | 39.3252
67% | 33% | 39.4669
69% | 31% | 39.605
71% | 29% | 39.7315
73% | 27% | 39.8702
75% | 25% | 40.0092
77% | 23% | 40.1793
79% | 21% | 40.3241
81% | 19% | 40.4851
83% | 17% | 40.67
85% | 15% | 40.8981
87% | 13% | 41.103
89% | 11% | 41.3557
91% | 9% | 41.6372
93% | 7% | 41.9143
95% | 5% | 42.295
97% | 3% | 42.8134
99% | 1% | 43.6668
Общее среднее PeakFunding |  | 38.5821
Исходная величина (для графика) |  |  |  | Наибольшее − среднее | Наименьшее − среднее
Стоимость строительства |  |  |  | 3.7588 | -3.0291
Темп продаж на этапе строительства |  |  |  | 1.2118 | -0.40156
Срок строительства |  |  |  | 0.63783 | -0.5395
Рыночный коэффициент цен |  |  |  | 0.4988 | -0.60894
Общее среднее Profit |  | 8.9526
Исходная величина (для графика) |  |  |  | Наибольшее − среднее | Наименьшее − среднее
Рыночный коэффициент цен |  |  |  | 4.64 | -4.5558
Стоимость строительства |  |  |  | 3.1033 | -3.7873
Срок строительства |  |  |  | 0.73539 | -0.71566
Темп продаж на этапе строительства |  |  |  | 0.34896 | -0.76569
Период | 10-й процентиль | Медиана | 90-й процентиль | Среднее
1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0.0004873
7 | 0 | 0 | 1.0256 | 0.28845
8 | 0.19475 | 1.6296 | 3.1948 | 1.6901
9 | 1.9138 | 3.659 | 5.5444 | 3.6972
10 | 3.7687 | 5.8294 | 8.0309 | 5.8695
11 | 5.7371 | 8.1082 | 10.6244 | 8.1499
12 | 7.7981 | 10.4653 | 13.2802 | 10.505
13 | 9.9168 | 12.8712 | 15.9417 | 12.9018
14 | 12.0815 | 15.2896 | 18.5822 | 15.3083
15 | 14.2543 | 17.6735 | 21.1699 | 17.6936
16 | 16.4143 | 20.0019 | 23.6528 | 20.0282
17 | 18.5188 | 22.2714 | 26.0463 | 22.2842
18 | 20.5647 | 24.4343 | 28.2847 | 24.4358
19 | 22.5539 | 26.4741 | 30.363 | 26.4597
20 | 24.4242 | 28.3459 | 32.2326 | 28.339
21 | 26.2215 | 30.0707 | 33.8946 | 30.064
22 | 27.8926 | 31.6331 | 35.4032 | 31.6273
23 | 29.4331 | 33.0283 | 36.6477 | 33.0235
24 | 30.8359 | 34.2209 | 37.7313 | 34.2483
25 | 32.0669 | 35.2454 | 38.6275 | 35.3005
26 | 33.1642 | 36.0956 | 39.3545 | 36.1828
27 | 34.0102 | 36.7786 | 39.9357 | 36.7552
28 | 33.9876 | 37.1518 | 40.3141 | 35.2566
29 | 0 | 37.0419 | 40.4493 | 30.7524
30 | 0 | 36.4124 | 40.404 | 24.4667
31 | 0 | 0 | 40.1462 | 17.4912
32 | 0 | 0 | 39.4688 | 10.9158
33 | 0 | 0 | 37.714 | 5.5578
34 | 0 | 0 | 0 | 2.0456
35 | 0 | 0 | 0 | 0.47709
36 | 0 | 0 | 0 | 0.01661
37 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0

## ModelRiskDSN (hidden)
DSN Files Count: | 0

## ModelRiskCharts (hidden)
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
1997
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1379
175
171
116
77
42
25
13
1
1
356
349
337
315
269
206
109
43
14
2
43
173
349
419
380
319
198
90
27
2
45
166
346
418
385
316
204
90
28
2
43
165
342
420
374
327
207
91
29
2
42
160
327
415
389
326
220
89
30
2
41
152
329
404
397
326
225
93
31
2
38
148
318
407
394
335
230
95
32
3
38
138
306
411
399
335
236
99
35
3
37
131
293
410
400
346
239
105
36
3
35
124
276
415
400
346
255
109
36
4
34
114
272
408
391
358
266
113
39
5
33
109
272
407
394
373
261
112
34
5
30
107
267
406
406
371
269
106
32
6
28
107
251
411
429
360
273
106
28
7
25
100
244
416
432
374
266
105
30
8
27
93
241
423
450
370
262
100
27
7
19
90
244
433
473
365
247
97
26
6
23
93
253
455
472
364
218
95
22
5
26
101
295
470
453
337
211
81
20
6
14
0
0
0
0
0
7
766
1084
129
124
0
0
0
0
0
1
602
1123
150
381
0
0
0
0
0
0
442
1023
154
718
0
0
0
0
0
0
324
826
132
1074
0
0
0
0
0
0
208
619
99
1430
0
0
0
0
0
0
67
397
106
1710
0
0
0
0
0
0
3
185
102
1893
0
0
0
0
0
0
1
64
42
1973
0
0
0
0
0
0
0
19
8
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
41
239
357
445
369
275
161
84
25
4
14
110
257
337
356
356
280
183
80
27
1469
0
0
0
0
0
0
0
0
531
13
110
301
418
454
349
207
96
44
8
16
40
136
278
356
422
378
244
98
32
19
62
171
292
404
403
341
194
88
26
107
288
336
378
308
248
179
99
40
17
70
186
271
333
354
294
248
155
62
27
39
117
225
301
336
330
292
206
122
32
67
210
303
330
361
296
213
146
60
14