## Описание
Стоимость и срок клинического исследования |  | Пример МоделРиск · Фармацевтика и биотехнологии · PH-01
Какой бюджет и какую дату получения основных результатов назвать? Стоимость и график исследования II фазы с резервом.
Далее: Исходные данные ▸
Карточка модели
Отрасль | Фармацевтика и биотехнологии
Сложность | ★☆☆☆☆ Сумма трехточечных оценок и трех рисковых событий; число пациентов с запасом на выбывание и отсев при скрининге; ежемесячные текущие затраты, которые превращают каждую задержку в деньги.
Вопрос бизнеса | Биотехнологическая компания планирует исследование II фазы своего ведущего соединения: его должны завершить 180 пациентов. Совет директоров хочет бюджет и дату основных результатов, на которые можно положиться. Сколько будет стоить исследование, сколько оно продлится и какой резерв заложить в бюджет и график?
Для кого | Руководителям клинических операций и проектов, финансовым службам R&D, руководству и советам директоров биотехнологических компаний.
Основные результаты | Общие стоимость и длительность: среднее, P50, P80, P90 · вероятность, что базовой оценки хватит · резерв для бюджета P80 и графика P80 · дата основных результатов с надежностью 50% и 80% · что определяет стоимость.
Приемы МоделРиск | Трехточечные оценки как распределения PERT · рисковые события, задерживающие исследование (VoseRiskEvent) · число включенных пациентов и пациентов в скрининге с запасом на неопределенные доли выбывания и отсева · текущие затраты, зависящие от времени · бюджеты P50 / P80 и резерв · S-кривая, гистограмма и «торнадо».
Файл | PH-01 Стоимость и срок клинического исследования · Версия 1.0 · Ноябрь 2026 · создано в МоделРиск
Вопрос бизнеса
Биотехнологическая компания планирует исследование II фазы своего ведущего соединения примерно в 30 больницах Европы и США. 180 пациентов должны завершить 24 недели лечения. Часть выбудет, а около трети прошедших скрининг не будут соответствовать критериям включения. Клиническая команда дала низкую, наиболее вероятную и высокую оценки для каждого этапа исследования и каждой статьи затрат и перечислила три риска, которые задержат его: поправка к протоколу, настолько медленный набор, что понадобятся новые центры, и приостановка исследования регулятором. Каждый месяц задержки обходится в текущие затраты исследования: управление проектом, мониторинг и управление данными у CRO. Протокол утверждается в январе 2027 года. Совет директоров хочет бюджет и дату получения основных результатов.
Как устроена модель
Дальше три листа, слева направо. Каждый передает данные следующему.
1 Исходные данные | Число пациентов, которые должны завершить исследование, доли выбывания и отсева при скрининге; низкие, наиболее вероятные и высокие оценки для каждого этапа и каждой статьи затрат; вероятность и задержка каждого риска.
2 Исследование | Число пациентов для включения и скрининга; длительность по этапам плюс задержки от рисков и даты открытия первого центра, включения последнего пациента и основных результатов; затраты, включая текущие затраты за месяцы работы исследования. Столбец «База» повторяет каждую строку с наиболее вероятными значениями и без рисков.
3 Результаты | Стоимость и длительность на каждом уровне надежности; вероятность, что базовой оценки хватит; резерв для бюджета P80 и графика P80; дата основных результатов; величины, определяющие стоимость.
Как пользоваться моделью
Шаг 1 | Введите размер своего исследования и низкие, наиболее вероятные и высокие оценки клинической команды на листе «Исходные данные».
Шаг 2 | Перечислите риски, которые задержат исследование, с их вероятностью и задержкой.
Шаг 3 | Запустите моделирование на ленте МоделРиск (уже заданы 10 000 итераций и фиксированное начальное число генератора).
Шаг 4 | Задайте бюджет и график на уровне надежности, который нужен совету директоров, и работайте с главными факторами.
Структура модели
Исходные данные | Размер исследования и доли, длительности, затраты, риски.
Исследование | Пациенты, длительность и даты, затраты — в этой итерации и в базовой оценке; выходы и проверки.
Результаты | Бюджет, резерв, график, ключевые факторы.
Цветовые обозначения
Исходное значение | Допущение, которое можно менять. Исходные данные — только в этих ячейках.
Неопределенная величина | Распределение МоделРиск: новое случайное значение выбирается при каждом пересчете (F9) и в каждой итерации моделирования.
Расчет | Формула. Не перезаписывайте.
Ключевой результат | Отмечен функцией VoseOutput: при моделировании сохраняется его полное распределение.
Результат моделирования | Функция VoseSim…: статистика последнего моделирования, заполняется автоматически.
Единицы и обозначения
Деньги | Миллионы долларов США (млн долл.); затраты на пациента в тыс. долл.; текущие цены.
Время | Месяцы от утверждения протокола; даты при среднем месяце 30,4 дня.
P80 | Значение, которое не будет превышено с вероятностью 80%.
Базовая оценка | Каждая оценка на наиболее вероятном значении и без рисков.
Основные допущения и ограничения
Этапы | Последовательно: запуск, набор, лечение последнего пациента, закрытие.
Риски | Независимы; каждый добавляет свою задержку к периоду набора, а текущие затраты продолжаются, пока она длится.
Оценки | Не зависят друг от друга; время набора не зависит от числа пациентов (модель набора здесь не строится).
Данные | Компания, соединение и все цифры придуманы для этого примера.
Функции МоделРиск в модели
VosePERT | Трехточечные оценки этапов, затрат и долей выбывания и отсева при скрининге.
VoseRiskEvent, VosePERTObject | Задержка от каждого риска: ноль или задержка PERT с вероятностью риска.
VoseInput, VoseOutput | Пометить неопределенные величины для диаграммы «торнадо» и выходы, записываемые в каждой итерации.
VoseSimMean, VoseSimPercentile, VoseSimProbability | Статистика моделирования на листе «Результаты».
VoseSimSensitivityMean | Диаграмма «торнадо»: все VoseInput по тому, насколько меняется средняя общая стоимость в пределах их диапазона.
Что почитать
Затраты на исследования | Sertkaya, A. et al. (2016). Key cost drivers of pharmaceutical clinical trials in the United States. Clinical Trials 13(2), 117–126.
Резерв | Количественный анализ рисков проекта (статья)
© 2026 ООО «Стратегия Риска» · www.riskstrategy.ru · Учебный пример: цифры придуманы для обучения и не описывают реальную компанию, проект или актив.

## Исходные данные
Стоимость и срок клинического исследования | [7 empty] | Пример МоделРиск · Фармацевтика и биотехнологии · PH-01
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ · Все допущения модели, их неопределенность и обоснование. Меняйте только желтые ячейки.
◂ Описание | [7 empty] | Далее: Исследование ▸
Как читать этот лист: желтые ячейки — исходные данные. В оранжевых ячейках распределения МоделРиск, они показывают текущее случайное значение (F9 — выбрать заново). Мин. / Наиболее вероятное / Макс. — минимум, наиболее вероятное значение и максимум для PERT. Среднее — среднее значение распределения (VoseMean); если диапазон задан неверно, показывается ✗.
1 Исследование
Исследование II фазы примерно в 30 больницах Европы и США.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность | Мин. | Наиболее вероятное | Макс. | Среднее | Обоснование / источник (условно)
Пациенты, которые должны завершить исследование | пациентов | 180 | Константа |  |  |  |  | По расчету размера выборки: мощность 90% для первичной конечной точки.
Доля выбывания | от включенных пациентов | 15% | PERT | 10% | 15% | 25% | 15.83% | Пациенты, выбывшие до первичной конечной точки; 12–20% в похожих исследованиях.
Доля отсева при скрининге | от пациентов в скрининге | 26.52% | PERT | 25% | 35% | 50% | 35.83% | Пациенты в скрининге, не соответствующие критериям включения.
Протокол утвержден | дата | 2027-01-04 | Константа |  |  |  |  | Отсюда начинается отсчет.
Среднее число дней в месяце | дн. | 30.4375 | Расчетное |  |  |  |  | Переводит месяцы в календарные дни для дат.
2 Длительность
Последовательные этапы, в месяцах.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность | Мин. | Наиболее вероятное | Макс. | Среднее | Обоснование / источник (условно)
Запуск: согласования, договоры, открытие первого центра | мес. | 5.2514 | PERT | 4 | 6 | 10 | 6.3333 | Этические комитеты и регуляторы в шести странах.
Набор: от первого до последнего включенного пациента | мес. | 11.1756 | PERT | 10 | 12 | 18 | 12.6667 | Оценка клинической команды для 30 центров.
Лечение последнего пациента | мес. | 6 | Константа |  |  |  |  | 24 недели, задано протоколом.
Закрытие: от фиксации базы данных до основных результатов | мес. | 3.4734 | PERT | 3 | 4 | 6 | 4.1667
3 Затраты
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность | Мин. | Наиболее вероятное | Макс. | Среднее | Обоснование / источник (условно)
Запуск: протокол, начало работы CRO, согласования | млн долл. | 0.65324 | PERT | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.83333
Стоимость на пациента в скрининге | тыс. долл. | 1.8954 | PERT | 1.5 | 2 | 3 | 2.0833 | Скрининговый визит и анализы.
Стоимость на включенного пациента | тыс. долл. | 36.1032 | PERT | 25 | 30 | 40 | 30.8333 | Визиты, процедуры, визуализация, гонорары исследователей.
Препарат: поставки и логистика | млн долл. | 0.90938 | PERT | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.05 | Производство, упаковка, препарат сравнения, дистрибуция.
Текущие затраты в месяц | тыс. долл. в месяц | 187.4886 | PERT | 150 | 180 | 230 | 183.3333 | Управление CRO, мониторинг, управление данными: от открытия первого центра до основных результатов.
4 Риски
Каждый риск задерживает исследование; его стоимость — текущие затраты за потерянные месяцы.
Допущение | Ед. изм. | Значение в модели | Неопределенность | Мин. | Наиболее вероятное | Макс. | Среднее | Обоснование / источник (условно)
Поправка к протоколу: вероятность | вероятность | 40% | Константа |  |  |  |  | Большинство протоколов II фазы хотя бы раз изменяются.
Поправка к протоколу: задержка | мес. | 0 | Рисковое событие · PERT | 1 | 2 | 4 | 0.86667 | Повторное одобрение этическими комитетами; повторное обучение центров.
Медленный набор, нужны новые центры: вероятность | вероятность | 30% | Константа
Медленный набор: задержка | мес. | 0 | Рисковое событие · PERT | 2 | 3 | 5 | 0.95 | Время на открытие новых центров.
Приостановка исследования регулятором: вероятность | вероятность | 5% | Константа |  |  |  |  | Сигнал по безопасности останавливает введение препарата, пока он не будет разрешен.
Приостановка исследования: задержка | мес. | 0 | Рисковое событие · PERT | 3 | 6 | 9 | 0.3

## Исследование
Стоимость и срок клинического исследования |  |  |  | Пример МоделРиск · Фармацевтика и биотехнологии · PH-01
ИССЛЕДОВАНИЕ · Пациенты, длительность и даты, затраты: в этой итерации и в базовой оценке.
◂ Исходные данные |  |  |  | Далее: Результаты ▸
1 Пациенты
База: каждая оценка на наиболее вероятном значении и без рисков. Именно на базовой оценке строится большинство бюджетов.
Величина | Ед. изм. | Эта итерация | База | Как рассчитывается
Пациентов для включения | пациентов | 212 | 212 | Достаточно, чтобы после выбывания осталось нужное число оцениваемых пациентов: оцениваемые ÷ (1 − доля выбывания), с округлением вверх
Пациентов для скрининга | пациентов | 289 | 327 | Включенные ÷ (1 − доля отсева при скрининге), с округлением вверх
2 Длительность и даты
Величина | Ед. изм. | Эта итерация | База | Как рассчитывается
Задержка от рисков | мес. | 0 | 0 | Три рисковых события с листа «Исходные данные»: ноль, если риск не наступил; в базе их нет
Ожидаемая задержка от рисков, рассчитанная точно | мес. | 2.1167 |  | Средние рисковых событий с листа «Исходные данные» (вероятность × средняя задержка): проверка моделирования
Месяцев работы исследования | мес. | 20.649 | 22 | От открытия первого центра до основных результатов
Длительность от утверждения протокола до основных результатов | мес. | 25.9004 | 28 | Запуск + месяцы работы исследования
Открытие первого центра | дата | 2027-06-12 20:09 | 2027-07-05 15:00 | Утверждение протокола + запуск
Включение последнего пациента | дата | 2028-05-17 23:57 | 2028-07-04 21:00 | + набор + задержки от рисков
Последний визит последнего пациента | дата | 2028-11-16 14:57 | 2029-01-03 12:00 | + лечение
Основные результаты | дата | 2029-03-02 08:15 | 2029-05-05 06:00 | + закрытие
3 Затраты
Величина | Ед. изм. | Эта итерация | База | Как рассчитывается
Запуск | млн долл. | 0.65324 | 0.8 | С листа «Исходные данные»
Скрининг | млн долл. | 0.54777 | 0.654 | Пациенты в скрининге × стоимость на пациента в скрининге
Пациенты | млн долл. | 7.6539 | 6.36 | Включенные пациенты × стоимость на включенного пациента
Препарат: поставки и логистика | млн долл. | 0.90938 | 1 | С листа «Исходные данные»
Текущие затраты | млн долл. | 3.8715 | 3.96 | Месяцы работы исследования × текущие затраты в месяц: столько стоит каждый месяц задержки
Общая стоимость | млн долл. | 13.6357 | 12.774 | Сумма затрат выше
4 Значение в этой итерации
Ключевые результаты, которые МоделРиск записывает в каждой итерации (VoseOutput). Их статистика — на листе «Результаты».
Результат | Ед. изм. | Значение |  | Смысл
Общая стоимость | млн долл. | 13.6357 |  | Итог раздела 3.
Длительность от утверждения протокола до основных результатов | мес. | 25.9004
Основные результаты | дата | 2029-03-02 08:15 |  | Записывается как дата.
Задержка от рисков | мес. | 0
5 Проверки модели
Везде должно быть «ОК». «ПРОВЕРИТЬ» означает, что исходное значение вышло за пределы, на которые рассчитана модель.
Включенных пациентов хватает на оцениваемых после выбывания |  | ОК
Доли выбывания и отсева при скрининге остаются ниже 90% |  | ОК
Каждая дата следует за предыдущей |  | ОК

## Результаты
Стоимость и срок клинического исследования | [6 empty] | Пример МоделРиск · Фармацевтика и биотехнологии · PH-01
РЕЗУЛЬТАТЫ · Заполняются автоматически по последнему моделированию. После изменения исходных данных запустите моделирование снова.
◂ Исследование
✔ Показаны результаты последнего моделирования в этом сеансе Excel. После изменения исходных данных запустите моделирование снова.
✔ Все проверки модели пройдены («ОК»).
1 Бюджет | [5 empty] | Общая стоимость — S-кривая
P80 — стоимость, которая не будет превышена с вероятностью 80%.
Показатель | Ед. изм. | Значение
Базовая оценка (наиболее вероятные значения, без рисков) | млн долл. | 12.774
Средняя общая стоимость | млн долл. | 13.7688
Вероятность, что базовой оценки хватит | вероятность | 13.46%
Бюджет P80 | млн долл. | 14.5355
Резерв для бюджета P80 | млн долл. | 1.7615
Резерв в процентах от базовой оценки |  | 13.79%
2 График | [5 empty] | Длительность — распределение
От утверждения протокола до основных результатов.
Показатель | Ед. изм. | Значение
Плановая длительность (наиболее вероятные значения, без рисков) | мес. | 28
Средняя длительность | мес. | 31.286
Вероятность уложиться в план | вероятность | 12.55%
Длительность с надежностью 80% (P80) | мес. | 33.6161
Резерв времени для надежности 80% | мес. | 5.6161
Основные результаты по плану | дата | 2029-05-05 06:00
Основные результаты с надежностью 50% | дата | 2029-08-03 17:42
Основные результаты с надежностью 80% | дата | 2029-10-23 04:34
3 Другие уровни надежности
Выберите уровень надежности и посмотрите бюджет и длительность.
Показатель | Ед. изм. | P50 | P80 | P90 | Среднее
Общая стоимость | млн долл. | 13.7071 | 14.5355 | 14.9876 | 13.7688
Длительность | мес. | 30.9729 | 33.6161 | 35.1292 | 31.286
Задержка от рисков | мес. | 1.9365 | 3.5832 | 5.281 | 2.1025
Ожидаемая задержка от рисков, рассчитанная точно (проверка) | мес. |  |  |  | 2.1167
4 Что определяет стоимость | [5 empty] | Что определяет общую стоимость (млн долл.)
Наименьшая и наибольшая средняя общая стоимость по десяти равным группам каждой величины (VoseSimSensitivityMean): верхние в списке стоит оценить тщательнее.
Исходная величина (по степени влияния) | Наименьшее среднее | Наибольшее среднее | Место
Стоимость на включенного пациента | 12.8703 | 14.8725 | 1
Текущие затраты в месяц | 13.1446 | 14.4554 | 2
Приостановка исследования: задержка | 13.7143 | 14.7724 | 3
Период набора | 13.4078 | 14.2626 | 4
Доля выбывания | 13.3979 | 14.2154 | 5
Медленный набор: задержка | 13.6022 | 14.2672 | 6
Поправка к протоколу: задержка | 13.615 | 14.1081 | 7
Препарат: поставки и логистика | 13.6122 | 14.0498 | 8
Затраты на запуск | 13.5767 | 13.9976 | 9
Период закрытия | 13.6272 | 13.9911 | 10
Стоимость на пациента в скрининге | 13.6326 | 13.9881 | 11
Доля отсева при скрининге | 13.6623 | 13.902 | 12
Период запуска | 13.7407 | 13.8205 | 13
5 Как читать результаты
• Базовая оценка — каждая оценка на наиболее вероятном значении и без рисков — 12,8 млн долл. и 28 месяцев. Ее хватает лишь примерно в одном случае из семи: большинство оценок может превыситься сильнее, чем оказаться ниже, а риски только добавляют задержку.
• Бюджета около 14,5 млн долл. хватит с вероятностью 80%: резерв около 1,8 млн долл., 14% базовой оценки. Среднее, около 13,8 млн долл., — столько такие исследования стоят в среднем.
• Основные результаты запланированы на май 2029 года, но август так же вероятен, как и нет (надежность 50%), а октябрь дает надежность 80%: графику нужен резерв около 5,6 месяца. Три риска в среднем добавляют около двух месяцев — 2,12 месяца при точном расчете, что подтверждает моделирование, — а приостановка исследования, хоть и редкая, растягивает правый хвост.
• Сильнее всего стоимость определяет стоимость на включенного пациента: договоритесь о ней или зафиксируйте ее за визит с центрами. Далее идут текущие затраты и все, что удлиняет исследование, — приостановка, более долгий набор, медленный набор, — потому что каждый месяц стоит около 180 000 долл.
• Набор здесь — одна трехточечная оценка. Его можно построить подробнее, по открытию центров и темпам набора: это самая частая причина задержек клинических исследований.
Данные для графиков
Статистика последнего моделирования для графиков и рейтинга выше. Строки сгруппированы: нажмите «+» на левом поле, чтобы их показать.
Накопленная вероятность | Вероятность превышения | TotalCost | TrialMonths
1% | 99% | 11.9042 | 25.7962
3% | 97% | 12.198 | 26.5455
5% | 95% | 12.3684 | 26.9912
7% | 93% | 12.4863 | 27.3396
9% | 91% | 12.5945 | 27.6036
11% | 89% | 12.675 | 27.8182
13% | 87% | 12.7579 | 28.052
15% | 85% | 12.829 | 28.2654
17% | 83% | 12.8906 | 28.4681
19% | 81% | 12.9479 | 28.6378
21% | 79% | 13.0081 | 28.8191
23% | 77% | 13.0615 | 28.9988
25% | 75% | 13.1141 | 29.1807
27% | 73% | 13.1699 | 29.3485
29% | 71% | 13.2167 | 29.4995
31% | 69% | 13.267 | 29.6594
33% | 67% | 13.319 | 29.8124
35% | 65% | 13.3766 | 29.9591
37% | 63% | 13.4195 | 30.1028
39% | 61% | 13.4683 | 30.2289
41% | 59% | 13.5153 | 30.3847
43% | 57% | 13.5572 | 30.508
45% | 55% | 13.6006 | 30.64
47% | 53% | 13.6401 | 30.7624
49% | 51% | 13.6837 | 30.8979
51% | 49% | 13.7309 | 31.0489
53% | 47% | 13.7767 | 31.189
55% | 45% | 13.8185 | 31.3369
57% | 43% | 13.8681 | 31.4857
59% | 41% | 13.9187 | 31.6445
61% | 39% | 13.9746 | 31.8121
63% | 37% | 14.0203 | 31.966
65% | 35% | 14.074 | 32.1333
67% | 33% | 14.1237 | 32.3042
69% | 31% | 14.1762 | 32.4825
71% | 29% | 14.2395 | 32.6581
73% | 27% | 14.2989 | 32.8476
75% | 25% | 14.3649 | 33.0544
77% | 23% | 14.4255 | 33.3024
79% | 21% | 14.4965 | 33.5111
81% | 19% | 14.5681 | 33.7293
83% | 17% | 14.6497 | 33.9843
85% | 15% | 14.7254 | 34.2767
87% | 13% | 14.8227 | 34.6246
89% | 11% | 14.9284 | 34.9474
91% | 9% | 15.0487 | 35.3426
93% | 7% | 15.1745 | 35.8404
95% | 5% | 15.3422 | 36.5452
97% | 3% | 15.609 | 37.5702
99% | 1% | 16.0995 | 39.8677
Общее среднее TotalCost |  | 13.7688
Исходная величина (для графика) |  |  |  | Наибольшее − среднее | Наименьшее − среднее
Стоимость на включенного пациента |  |  |  | 1.1037 | -0.89847
Текущие затраты в месяц |  |  |  | 0.68657 | -0.62419
Приостановка исследования: задержка |  |  |  | 1.0036 | -0.054493
Период набора |  |  |  | 0.49378 | -0.36105
Доля выбывания |  |  |  | 0.4466 | -0.3709
Медленный набор: задержка |  |  |  | 0.49844 | -0.16665
Поправка к протоколу: задержка |  |  |  | 0.33929 | -0.15379
Препарат: поставки и логистика |  |  |  | 0.28099 | -0.15657
Затраты на запуск |  |  |  | 0.22879 | -0.19207
Период закрытия |  |  |  | 0.22234 | -0.14163
Стоимость на пациента в скрининге |  |  |  | 0.21934 | -0.13616
Доля отсева при скрининге |  |  |  | 0.13322 | -0.10652
Период запуска |  |  |  | 0.051694 | -0.028086
Процентили: TrialMonths | Значение
0.5% | 25.4701
1% | 25.7962
2% | 26.2089
3% | 26.5455
4% | 26.772
5% | 26.9912
6% | 27.1831
7% | 27.3396
8% | 27.4574
9% | 27.6036
10% | 27.7412
11% | 27.8182
12% | 27.939
13% | 28.052
14% | 28.1546
15% | 28.2654
16% | 28.3691
17% | 28.4681
18% | 28.5647
19% | 28.6378
20% | 28.7474
21% | 28.8191
22% | 28.9033
23% | 28.9988
24% | 29.0941
25% | 29.1807
26% | 29.2637
27% | 29.3485
28% | 29.423
29% | 29.4995
30% | 29.5757
31% | 29.6594
32% | 29.7272
33% | 29.8124
34% | 29.8932
35% | 29.9591
36% | 30.0265
37% | 30.1028
38% | 30.1674
39% | 30.2289
40% | 30.3161
41% | 30.3847
42% | 30.4457
43% | 30.508
44% | 30.5804
45% | 30.64
46% | 30.6952
47% | 30.7624
48% | 30.8279
49% | 30.8979
50% | 30.9729
51% | 31.0489
52% | 31.1212
53% | 31.189
54% | 31.266
55% | 31.3369
56% | 31.4081
57% | 31.4857
58% | 31.5751
59% | 31.6445
60% | 31.7248
61% | 31.8121
62% | 31.8904
63% | 31.966
64% | 32.0452
65% | 32.1333
66% | 32.2114
67% | 32.3042
68% | 32.3915
69% | 32.4825
70% | 32.5759
71% | 32.6581
72% | 32.7676
73% | 32.8476
74% | 32.9453
75% | 33.0544
76% | 33.184
77% | 33.3024
78% | 33.3985
79% | 33.5111
80% | 33.6161
81% | 33.7293
82% | 33.859
83% | 33.9843
84% | 34.1117
85% | 34.2767
86% | 34.4563
87% | 34.6246
88% | 34.7974
89% | 34.9474
90% | 35.1292
91% | 35.3426
92% | 35.5702
93% | 35.8404
94% | 36.2044
95% | 36.5452
96% | 36.9614
97% | 37.5702
98% | 38.4178
99% | 39.8677
99.5% | 41.1255
Гистограмма: TrialMonths | Граница | Индекс | Середина | Вероятность | Ниже границы
0 | 25.4701 | 1 | 25.7963 | 1.29% | 0.5%
1 | 26.1224 | 2 | 26.4486 | 2.222% | 1.79%
2 | 26.7747 | 5 | 27.1009 | 3.73% | 4.013%
3 | 27.427 | 8 | 27.7532 | 5.525% | 7.742%
4 | 28.0793 | 14 | 28.4055 | 6.59% | 13.27%
5 | 28.7317 | 20 | 29.0578 | 7.619% | 19.86%
6 | 29.384 | 28 | 29.7101 | 8.652% | 27.48%
7 | 30.0363 | 37 | 30.3624 | 9.753% | 36.13%
8 | 30.6886 | 46 | 31.0147 | 9.176% | 45.88%
9 | 31.3409 | 56 | 31.667 | 8.287% | 55.06%
10 | 31.9932 | 64 | 32.3193 | 7.503% | 63.34%
11 | 32.6455 | 71 | 32.9717 | 6.114% | 70.85%
12 | 33.2978 | 77 | 33.624 | 5.766% | 76.96%
13 | 33.9501 | 83 | 34.2763 | 4.141% | 82.73%
14 | 34.6024 | 87 | 34.9286 | 3.72% | 86.87%
15 | 35.2547 | 91 | 35.5809 | 2.595% | 90.59%
16 | 35.907 | 94 | 36.2332 | 1.851% | 93.18%
17 | 36.5593 | 96 | 36.8855 | 1.377% | 95.03%
18 | 37.2117 | 97 | 37.5378 | 0.9356% | 96.41%
19 | 37.864 | 98 | 38.1901 | 0.7213% | 97.35%
20 | 38.5163 | 99 | 38.8424 | 0.4499% | 98.07%
21 | 39.1686 | 99 | 39.4947 | 0.4499% | 98.52%
22 | 39.8209 | 99 | 40.147 | 0.273% | 98.97%
23 | 40.4732 | 100 | 40.7993 | 0.2593% | 99.24%
24 | 41.1255 | 101 |  |  | 99.5%

## ModelRiskDSN (hidden)
DSN Files Count: | 0

## ModelRiskCharts (hidden)
93
230
329
359
342
287
195
120
38
7
53
191
271
350
346
316
248
142
68
15
93
250
341
381
345
294
156
104
32
4
144
341
382
374
281
221
143
72
35
7
79
222
323
364
350
287
187
117
55
16
74
239
337
346
360
244
220
109
54
17
81
225
310
343
338
272
187
138
68
38
93
233
357
363
314
268
195
120
45
12
112
288
381
388
326
242
138
98
18
9
55
208
327
353
367
278
209
136
54
13
1182
0
4
70
150
201
189
113
72
19
1408
0
0
0
17
121
181
147
91
35
1899
0
0
0
4
12
30
23
19
13
33
186
377
519
433
250
138
49
9
6
57
274
509
529
359
166
63
26
10
7
57
274
509
529
359
166
63
26
10
7
819
500
359
130
110
35
18
13
12
4